## WBS
ID |  |  |  | Activity ID | Task Name | Duration | Predecessors ID | فرضیات:
1 | shazand U/G Piping project | [6 empty] | 6 روز کاری ده ساعته | تقویم پروژه | 1-
2 |  | key milestone | [5 empty] | 2026-01-01 | تاریخ شروع پروژه | 2-
3 |  |  | key milestone
4 |  |  |  | S-M-1000 | Project Start | 0
5 |  |  |  | S-M-1010 | Site Delivery | 0 | 4
6 |  |  |  | F-M-1000 | Project Finish | 0 | 21,34,47
7 |  | Construction
8 |  |  | Unit 101 to 104
9 |  |  |  | Con-A-1-1000 | Mobilization | 55 | 5
10 |  |  |  | Con-A-1-1001 | Excavation | 10 | 9
11 |  |  |  | Con-A-1-1002 | compact1 | 9 | 10
12 |  |  |  | Con-A-1-1003 | piping lying | 9 | 11
13 |  |  |  | Con-A-1-1004 | Toch Up | 6 | 12
14 |  |  |  | Con-A-1-1005 | Fit Up | 9 | 13
15 |  |  |  | Con-A-1-1006 | Welding 1 | 20 | 14
16 |  |  |  | Con-A-1-1007 | Welding2 | 15 | 15
17 |  |  |  | Con-A-1-1008 | inspection | 5 | 16
18 |  |  |  | Con-A-1-1009 | Cladding | 8 | 17
19 |  |  |  | Con-A-1-1010 | Piping on the channel | 6 | 18
20 |  |  |  | Con-A-1-1011 | Embankment | 7 | 19
21 |  |  |  | Con-A-1-1012 | Compact2 | 10 | 20
22 |  |  | unit 105 to 110
23 |  |  |  | Con-A-2-1000 | Excavation | 15 | 10FS+2 days
24 |  |  |  | Con-A-2-1001 | compact1 | 8 | 23
25 |  |  |  | Con-A-2-1002 | piping lying | 8 | 24
26 |  |  |  | Con-A-2-1003 | Toch Up | 7 | 25
27 |  |  |  | Con-A-2-1004 | Fit Up | 9 | 26
28 |  |  |  | Con-A-2-1005 | Welding 1 | 20 | 27
29 |  |  |  | Con-A-2-1006 | Welding2 | 15 | 28
30 |  |  |  | Con-A-2-1007 | inspection | 5 | 29
31 |  |  |  | Con-A-2-1008 | Cladding | 12 | 30
32 |  |  |  | Con-A-2-1009 | Piping on the channel | 7 | 31
33 |  |  |  | Con-A-2-1010 | Embankment | 9 | 32
34 |  |  |  | Con-A-2-1011 | Compact2 | 15 | 33
35 |  |  | unit 110 to End
36 |  |  |  | Con-A-3-1000 | Excavation | 15 | 23FS+4 days
37 |  |  |  | Con-A-3-1001 | compact1 | 8 | 36
38 |  |  |  | Con-A-3-1002 | piping lying | 8 | 37
39 |  |  |  | Con-A-3-1003 | Toch Up | 7 | 38
40 |  |  |  | Con-A-3-1004 | Fit Up | 9 | 39
41 |  |  |  | Con-A-3-1005 | Welding 1 | 20 | 40
42 |  |  |  | Con-A-3-1006 | Welding2 | 15 | 41
43 |  |  |  | Con-A-3-1007 | inspection | 4 | 42
44 |  |  |  | Con-A-3-1008 | Cladding | 12 | 43
45 |  |  |  | Con-A-3-1009 | Piping on the channel | 7 | 44
46 |  |  |  | Con-A-3-1010 | Embankment | 9 | 45
47 |  |  |  | Con-A-3-1011 | Compact2 | 15 | 46