## WBS
ID |  |  |  | Activity ID | Task Name | Duration | Predecessors ID | Cost-estimate | گزارش پیشرفت یک(2026/02/01) |  |  | گزارش پیشرفت دو(2026/03/01) |  |  | گزارش پیشرفت سه(2026/04/01) |  |  | گزارش پیشرفت چهار(2026/05/01) |  |  | فرضیات:
1 | shazand U/G Piping project | [7 empty] | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com | 6 روز کاری ده ساعته | تقویم پروژه | 1-
2 |  | key milestone | [18 empty] | 2026-01-01 | تاریخ شروع پروژه | 2-
3 |  |  | key milestone | [17 empty] | ترکیبی (0.1 زمانی+0.9 هزینه) | نوع ارزش وزنی | 3-
4 |  |  |  | S-M-1000 | Project Start | 0 |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 100%
5 |  |  |  | S-M-1010 | Site Delivery | 0 | 4 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 100%
6 |  |  |  | F-M-1000 | Project Finish | 0 | 21,34,47 | 0
7 |  | Construction
8 |  |  | Unit 101 to 104
9 |  |  |  | Con-A-1-1000 | Mobilization | 55 | 5 | 200 | 2026-01-02 |  | 50% |  | 2026-02-17 | 100%
10 |  |  |  | Con-A-1-1001 | Excavation | 10 | 9 | 6600 |  |  |  | 2026-02-18 |  | 95% |  | 2026-03-05 | 100%
11 |  |  |  | Con-A-1-1002 | compact1 | 9 | 10 | 2048 | [6 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 100%
12 |  |  |  | Con-A-1-1003 | piping lying | 9 | 11 | 4700 | [6 empty] | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 100%
13 |  |  |  | Con-A-1-1004 | Toch Up | 6 | 12 | 2048 | [6 empty] | 2026-03-26 |  | 65% |  | 2026-04-07 | 100%
14 |  |  |  | Con-A-1-1005 | Fit Up | 9 | 13 | 6600 | [9 empty] | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 100%
15 |  |  |  | Con-A-1-1006 | Welding 1 | 20 | 14 | 13280 | [9 empty] | 2026-04-22 |  | 15%
16 |  |  |  | Con-A-1-1007 | Welding2 | 15 | 15 | 9360
17 |  |  |  | Con-A-1-1008 | inspection | 5 | 16 | 200
18 |  |  |  | Con-A-1-1009 | Cladding | 8 | 17 | 1968
19 |  |  |  | Con-A-1-1010 | Piping on the channel | 6 | 18 | 3696
20 |  |  |  | Con-A-1-1011 | Embankment | 7 | 19 | 3696
21 |  |  |  | Con-A-1-1012 | Compact2 | 10 | 20 | 5280
22 |  |  | unit 105 to 110
23 |  |  |  | Con-A-2-1000 | Excavation | 15 | 10FS+2 days | 6600 | [6 empty] | 2026-03-08 | 2026-03-25 | 100%
24 |  |  |  | Con-A-2-1001 | compact1 | 8 | 23 | 2048 | [6 empty] | 2026-03-26 |  | 35% |  | 2026-04-05 | 100%
25 |  |  |  | Con-A-2-1002 | piping lying | 8 | 24 | 4738 | [9 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 100%
26 |  |  |  | Con-A-2-1003 | Toch Up | 7 | 25 | 4738 | [9 empty] | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 100%
27 |  |  |  | Con-A-2-1004 | Fit Up | 9 | 26 | 2048 | [9 empty] | 2026-04-30 |  | 5%
28 |  |  |  | Con-A-2-1005 | Welding 1 | 20 | 27 | 14880
29 |  |  |  | Con-A-2-1006 | Welding2 | 15 | 28 | 11160
30 |  |  |  | Con-A-2-1007 | inspection | 5 | 29 | 400
31 |  |  |  | Con-A-2-1008 | Cladding | 12 | 30 | 1768
32 |  |  |  | Con-A-2-1009 | Piping on the channel | 7 | 31 | 3792
33 |  |  |  | Con-A-2-1010 | Embankment | 9 | 32 | 3696
34 |  |  |  | Con-A-2-1011 | Compact2 | 15 | 33 | 5280
35 |  |  | unit 110 to End
36 |  |  |  | Con-A-3-1000 | Excavation | 15 | 23FS+4 days | 6600 | [6 empty] | 2026-03-30 |  | 20% |  | 2026-04-20 | 100%
37 |  |  |  | Con-A-3-1001 | compact1 | 8 | 36 | 2048 | [9 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 100%
38 |  |  |  | Con-A-3-1002 | piping lying | 8 | 37 | 5038
39 |  |  |  | Con-A-3-1003 | Toch Up | 7 | 38 | 2048
40 |  |  |  | Con-A-3-1004 | Fit Up | 9 | 39 | 2048
41 |  |  |  | Con-A-3-1005 | Welding 1 | 20 | 40 | 14880
42 |  |  |  | Con-A-3-1006 | Welding2 | 15 | 41 | 11904
43 |  |  |  | Con-A-3-1007 | inspection | 4 | 42 | 400
44 |  |  |  | Con-A-3-1008 | Cladding | 12 | 43 | 1768
45 |  |  |  | Con-A-3-1009 | Piping on the channel | 7 | 44 | 3792
46 |  |  |  | Con-A-3-1010 | Embankment | 9 | 45 | 3696
47 |  |  |  | Con-A-3-1011 | Compact2 | 15 | 46 | 5280