## WBS
ID |  |  |  | Activity ID | Task Name | Duration | Predecessors ID | Resource name | گزارش پیشرفت یک(2026/02/01) |  |  | گزارش پیشرفت دو(2026/03/01) |  |  | گزارش پیشرفت سه(2026/04/01)
1 | shazand U/G Piping project | [7 empty] | Actual Start | Actual Finish | %com
2 |  | key milestone
3 |  |  | key milestone
4 |  |  |  | S-M-1000 | Project Start | 0 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
5 |  |  |  | S-M-1010 | Site Delivery | 0 | 4 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
6 |  |  |  | F-M-1000 | Project Finish | 0 | 21,34,47
7 |  | Construction
8 |  |  | Unit 101 to 104
9 |  |  |  | Con-A-1-1000 | Mobilization | 55 | 5 |  | 2026-01-02 |  | 30% |  | 2026-02-17 | 100%
10 |  |  |  | Con-A-1-1001 | Excavation | 10 | 9 | بیل مکانیکی,کامیون[2],کارگر[2],جوشکار |  |  |  | 2026-02-18 |  | بیل مکانیکی 2 ماشین-روز کامیون 15 ماشین-روز کارگر 10 نفر-روز جوشکار 10 نفر-روز |  | 2026-03-05 | بیل مکانیکی 13 ماشین-روز کامیون 30 ماشین-روز کارگر 20 نفر-روز
11 |  |  |  | Con-A-1-1002 | compact1 | 9 | 10 | غلتک,لودر | [6 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-13 | غلتک 8 ماشین-روز لودر 8 ماشین-روز
12 |  |  |  | Con-A-1-1003 | piping lying | 9 | 11 | ساید بوم[2],کارگر[3] | [6 empty] | 2026-03-15 | 2026-03-25 | ساید بوم 16 ماشین-روز کارگر 24 نفر-روز
13 |  |  |  | Con-A-1-1004 | Toch Up | 6 | 12 | کارگر[2] | [6 empty] | 2026-03-26 |  | کارگر 10 نفر-روز
14 |  |  |  | Con-A-1-1005 | Fit Up | 9 | 13 | کارگر[2]
15 |  |  |  | Con-A-1-1006 | Welding 1 | 20 | 14 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],کارگر[3],لوله کربن استیل[100 شاخه]
16 |  |  |  | Con-A-1-1007 | Welding2 | 15 | 15 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],لوله کربن استیل[100 شاخه],کارگر[3]
17 |  |  |  | Con-A-1-1008 | inspection | 5 | 16 | ناظر جوش
18 |  |  |  | Con-A-1-1009 | Cladding | 8 | 17 | عایق[100 متر],عایقکار[2]
19 |  |  |  | Con-A-1-1010 | Piping on the channel | 6 | 18 | ساید بوم,کارگر[3]
20 |  |  |  | Con-A-1-1011 | Embankment | 7 | 19 | لودر[2]
21 |  |  |  | Con-A-1-1012 | Compact2 | 10 | 20 | غلتک
22 |  |  | unit 105 to 110
23 |  |  |  | Con-A-2-1000 | Excavation | 15 | 10FS+2 days | بیل مکانیکی,کامیون[2],کارگر[2],جوشکار | [6 empty] | 2026-03-08 | 2026-03-25 | بیل مکانیکی 15 ماشین-روز کامیون 30 ماشین-روز کارگر 30 نفر-روز
24 |  |  |  | Con-A-2-1001 | compact1 | 8 | 23 | غلتک,لودر | [6 empty] | 2026-03-26 |  | غلتک 3 ماشین-روز لودر 3 ماشین-روز
25 |  |  |  | Con-A-2-1002 | piping lying | 8 | 24 | ساید بوم[2],کارگر[3]
26 |  |  |  | Con-A-2-1003 | Toch Up | 7 | 25 | کارگر[2]
27 |  |  |  | Con-A-2-1004 | Fit Up | 9 | 26 | کارگر[2]
28 |  |  |  | Con-A-2-1005 | Welding 1 | 20 | 27 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],کارگر[3],لوله کربن استیل[100 شاخه]
29 |  |  |  | Con-A-2-1006 | Welding2 | 15 | 28 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],لوله کربن استیل[100 شاخه],کارگر[3]
30 |  |  |  | Con-A-2-1007 | inspection | 5 | 29 | ناظر جوش
31 |  |  |  | Con-A-2-1008 | Cladding | 12 | 30 | عایق[100 متر],عایقکار[2]
32 |  |  |  | Con-A-2-1009 | Piping on the channel | 7 | 31 | ساید بوم,کارگر[3]
33 |  |  |  | Con-A-2-1010 | Embankment | 9 | 32 | لودر[2]
34 |  |  |  | Con-A-2-1011 | Compact2 | 15 | 33 | غلتک
35 |  |  | unit 110 to End
36 |  |  |  | Con-A-3-1000 | Excavation | 15 | 23FS+4 days | بیل مکانیکی,کامیون[2],کارگر[2],جوشکار | [6 empty] | 2026-03-30 |  | بیل مکانیکی 4 ماشین-روز کامیون 5 ماشین-روز کارگر 8 نفر-روز
37 |  |  |  | Con-A-3-1001 | compact1 | 8 | 36 | غلتک,لودر
38 |  |  |  | Con-A-3-1002 | piping lying | 8 | 37 | ساید بوم[2],کارگر[3]
39 |  |  |  | Con-A-3-1003 | Toch Up | 7 | 38 | کارگر[2]
40 |  |  |  | Con-A-3-1004 | Fit Up | 9 | 39 | کارگر[2]
41 |  |  |  | Con-A-3-1005 | Welding 1 | 20 | 40 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],کارگر[3],لوله کربن استیل[100 شاخه]
42 |  |  |  | Con-A-3-1006 | Welding2 | 15 | 41 | جوشکار [5],کمک جوشکار[6],لوله کربن استیل[100 شاخه],کارگر[3]
43 |  |  |  | Con-A-3-1007 | inspection | 4 | 42 | ناظر جوش
44 |  |  |  | Con-A-3-1008 | Cladding | 12 | 43 | عایق[100 متر],عایقکار[2]
45 |  |  |  | Con-A-3-1009 | Piping on the channel | 7 | 44 | ساید بوم,کارگر[3]
46 |  |  |  | Con-A-3-1010 | Embankment | 9 | 45 | لودر[2]
47 |  |  |  | Con-A-3-1011 | Compact2 | 15 | 46 | غلتک

## resource-msp
Resource Name | Type | Unit(واحد) | Group | Max Units | نرخ استاندارد($)
کارگر | Work |  | Manpower | 9 | 14
جوشکار | Work |  | Manpower | 10 | 20
کمک جوشکار | Work |  | Manpower | 12 | 15
لوله کربن استیل | Material | شاخه | Material |  | 100
بیل مکانیکی | Work |  | Machinery | 1 | 200
ساید بوم | Work |  | Machinery | 2 | 210
غلتک | Work |  | Machinery | 1 | 230
لودر | Work |  | Machinery | 2 | 240
عایق | Material | متر | Material |  | 10
عایقکار | Work |  | Manpower | 2 | 15
کامیون | Work |  | Machinery | 2 | 90
ناظر جوش | Work |  | Manpower | 1 | 25