## موارد درخواستی
پروژه پایانی آموزش کاربردی نرم افزار MSP
1 | تهیه برنامه زمانبندی پروژه در نرم افزار MSP مطابق ساختار موجود در برگه 1 (بیس لاین 1)
2 | تهیه نمودار پیشرفت پروژه بر اساس ارزش وزنی درخواستی بصورت ماهیانه
3 | ورود مقادیر واقعی پروژه بر اساس اطلاعات برگه Actual و مقایسه آن با نمودار برنامه ای (تهیه S-curve واقعی و برنامه ای)
4 | محاسبه درصد واقعی و برنامه ای
5 | تعریف ده منبع دلخواه با توجه به اطلاعات موجود در برگه Resource
6 | تخصیص منابع تعریف شده در بند 11 به فعالیت ها با توجه به اطلاعات موجود در برگه 1 و تسطیج منابع در صورت لزوم

## پروژه
|  |  | ROW | Actitvity ID |  | Actitvity Name | Duration | Predecessors ROW | Cost | Resource Names1 | فرضیات
Civil project | [10 empty] | project start date | 2026-01-01
| 1-مایل استون های کلیدی | [9 empty] | calendar | 5days-8 hours
|  | مایل استون های کلیدی |  |  | مایل استون های کلیدی | [5 empty] | Weight | 0.25 duration+0.75 cost
|  |  | 1 | M-S-100 |  | شروع پروژه | 0 |  | 0
|  |  | 64 | M-S-101 |  | پایان پروژه | 0 | 63 | 0
2-تجهیز و برچیدن کارگاه
|  | تجهیز و برچیدن گارگاه |  |  | تجهیز و برچیدن گارگاه
|  |  | 2 | S-M-100 |  | تجهیز کارگاه | 20 | 1 | 6880000
|  |  | 63 | S-M-200 |  | برچیدن کارگاه | 10 | 62,45,25,34,46,53,54 | 6880000 | نرده و حفاظ[200 متر],کارگر ساده[2],نقشه بردار
3-اجرای پی
|  | اجرای پی |  |  | اجرای پی
|  |  | 4 | C-C-100 |  | گودبرداری وپی کنی | 5 | 2 | 14260000 | بیل مکانیکی - با راننده,کامیون - با راننده[2],کارگر ساده
|  |  | 5 | C-C-101 |  | تسطیح و رگلاژ کف پی | 2 | 4FF+1 day | 3144000 | کارگر ساده[3],کارگر حرفه ای[2],بیل مکانیکی - با راننده
|  |  | 6 | C-C-102 |  | اجرای بتن مگر | 1 | 5 | 3062000 | بتن مگر[5 متر مکعب],پمپ بتن ریز - با راننده,تراک میکسر - با راننده,استاد کار بتن[2],بنای بتن کمکی[2]
|  |  | 7 | C-C-103 |  | آماده سازی و اجرای آرماتورهای پی | 4 | 6 | 6988000 | آرماتوربند کمکی[2],آرماتوربند[2],میلگرد[2,000 کیلوگرم]
|  |  | 8 | C-C-104 |  | اجرای قالب بندی پی | 5 | 7FF+3 days | 1200000 | قالب بند,قالب بند کمکی[3],مواد آب بندی قالب[8 کیلوگرم]
|  |  | 9 | C-C-105 |  | نصب صفحه ستونها | 3 | 8 | 364000 | کارگر حرفه ای,ورق فولادی[2 متر مربع]
|  |  | 10 | C-C-106 |  | اجرای بتن پی | 3 | 9 | 13636000 | استاد کار بتن,بنای بتن کمکی[2],تراک میکسر - با راننده,پمپ بتن ریز - با راننده,بتن[20 متر مکعب]
|  |  | 11 | C-C-107 |  | عمل آوری بتن پی | 7 | 10 | 760500 | کارگر ساده[2],گونی[50 مترمربع],آب[1 متر مکعب]
4-اجرای اسکلت بتنی
|  | ستون |  |  | ستون |  | 15
|  |  | 14 | C-C-108 |  | آرماتوربندی | 5 | 11 | 2698000 | میلگرد[600 کیلوگرم],آرماتوربند,آرماتوربند کمکی
|  |  | 15 | C-C-109 |  | قالب بندی | 2 | 14FS+1 day | 504000 | مواد آب بندی قالب[8 کیلوگرم],قالب بند,قالب بند کمکی[2]
|  |  | 16 | C-C-110 |  | بتن ریزی و نگهداری | 7 | 15 | 16899550 | بتن[3 متر مکعب],پمپ بتن ریز - با راننده,آب[0.5 متر مکعب],تراک میکسر - با راننده,گونی[30 مترمربع],استاد کار بتن,کارگر ساده,بنای بتن کمکی
|  | سقف |  |  | سقف |  | 26
|  |  | 18 | C-C-111 |  | بازکردن قالبهای ستون | 1 | 16 | 1200000
|  |  | 19 | C-C-112 |  | آرماتوربندی تیرها | 8 | 18 | 7005000 | میلگرد[2,000 کیلوگرم],آرماتوربند
|  |  | 20 | C-C-113 |  | قالب بندی تیرها | 1 | 19 | 218000 | مواد آب بندی قالب[3 کیلوگرم],قالب بند,قالب بند کمکی[2]
|  |  | 21 | C-C-114 |  | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها | 2 | 20 | 344500 | تیرچه[300 متر],کارگر حرفه ای,کارگر ساده[2]
|  |  | 22 | C-C-115 |  | قرار دادن بلوکهای سقف | 3 | 21 | 1826000 | بلوک سفالی[700 عدد],کارگر حرفه ای,کارگر ساده[2]
|  |  | 23 | C-C-116 |  | آرماتوربندی سقف | 2 | 22 | 784500 | آرماتوربند کمکی,آرماتوربند,میلگرد[150 کیلوگرم]
|  |  | 24 | C-C-117 |  | نصب جکهای قالب بندی | 2 | 23 | 424000 | کارگر ساده[2],کارگر حرفه ای
|  |  | 25 | C-C-118 |  | بتن ریزی سقف و نگهداری | 7 | 24 | 23617000 | آب[2 متر مکعب],بتن[22 متر مکعب],پمپ بتن ریز - با راننده,تراک میکسر - با راننده,گونی[100 مترمربع],استاد کار بتن,بنای بتن کمکی,کارگر ساده
5-اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
|  | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی |  |  | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
|  |  | 27 | C-C-119 |  | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی | 16 | 24FS+2 days | 8223900 | آب[2 متر مکعب],بلوک سفالی[2,000 عدد],سیمان[1.5 تن],ماسه[9 متر مکعب],کارگر حرفه ای,کارگر ساده[2],وسایل بنّایی - بیل و کلنگ و غیره
|  |  | 28 | C-C-120 |  | نصب چارچوب درها و پنجره ها و کمدها | 15 | 27FS+5 days | 5364000 | کارگر حرفه ای,کارگر ساده[2],چارچوب در و پنجره[700 کیلو]
6-اندود گچ و خاک سقفو دیوار ها
|  | اندود گچ و خاک سقفو دیوار ها |  |  | اندود گچ و خاک سقفو دیوار ها
|  |  | 30 | C-C-121 |  | اندود گچ و خاک سقف و دیوارها | 18 | 28 | 6265500 | گچکار,گچکار کمکی[2],وسایل بنّایی - بیل و کلنگ و غیره,گچ[10 تن],خاک[9 تن],آب[2 متر مکعب]
7-نما سازی
|  | نما سازی |  |  | نما سازی
|  |  | 32 | C-C-122 |  | نصب سنگ ازاره نما | 5 | 27 | 18760200 | سنگ نما[200 متر مربع],سیمان[0.5 تن],ماسه[7 متر مکعب],سنگ کار[2],آب[1 متر مکعب]
|  |  | 33 | C-C-123 |  | اجرای نماها | 60 | 32 | 14831400 | سنگ کار,سنگ کار کمکی[2],ماسه[9 متر مکعب],سیمان[2 تن],آب[2 متر مکعب]
|  |  | 34 | C-C-124 |  | بندکشی نما | 5 | 33 | 616150 | کارگر ساده[2],ماسه[1 متر مکعب],سیمان[0.2 تن],آب[0.3 متر مکعب]
8- اجرای تاسیسات مکانیکی
|  | کنده کاری مربوط به تاسیسات |  |  | کنده کاری مربوط به تاسیسات
|  |  | 37 | C-M-100 |  | کنده کاری های مربوط به تاسیسات | 4 | 30 | 800000 | کارگر حرفه ای[2],کارگر ساده[2],وسایل بنّایی - بیل و کلنگ و غیره
|  |  | 38 | C-M-101 |  | لوله کشی فاضلاب | 15 | 37FF+8 days | 8730000 | لوله چدنی[350 متر],لوله کش,لوله کش کمکی[2]
|  | لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم سرمایش و گرمایش |  |  | لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم سرمایش و گرمایش |  | 67
|  |  | 40 | C-M-102 |  | لوله کشی | 21 | 38 | 6530500 | لوله کش کمکی[2],لوله کش[2],لوله گالوانیزه[225 متر]
|  |  | 41 | C-M-103 |  | لوله کشی شوفاژ | 25 | 40 | 5315500 | لوله کش[2],لوله کش کمکی[2],لوله گالوانیزه[125 متر]
|  |  | 42 | C-M-104 |  | تست لوله کشی | 4 | 41 | 704000 | لوله کش,لوله کش کمکی[2]
|  |  | 43 | C-M-105 |  | ضد زنگ لوله ها | 4 | 42 | 491000 | ضد زنگ[10 لیتر],کارگر ساده[3]
|  |  | 44 | C-M-106 |  | عایقکاری لوله ها | 6 | 43 | 1044700 | عایقکار کمکی,عایقکار[2],قیر[10 کیلوگرم]
|  |  | 45 | C-M-107 |  | نصب پکیج | 5 | 44 | 1092000 | وسایل گرمایشی[3 عدد],لوله کش[2],کارگر ساده[2]
|  |  | 46 | C-M-108 |  | کانال کشی کولر | 30 | 30FS+10 days | 22758000 | کانال ساز کمکی,کانال ساز[2],کانال کولر[50 متر]
9-اجرای تاسیسات برقی
|  | اجرای تاسیسات برقی |  |  | اجرای تاسیسات برقی
|  |  | 48 | C-E-100 |  | ترسیم خط تراز | 3 | 37SS+12 days | 672000 | برقکار,کارگر ساده[2]
|  |  | 49 | C-E-101 |  | شیارکنی دیوارها | 16 | 48 | 3200000 | کارگر حرفه ای,کارگر ساده,وسایل بنّایی - بیل و کلنگ و غیره
|  |  | 50 | C-E-102 |  | نصب قوطی ها و جعبه های دسترسی | 17 | 49 | 2992000 | برقکار,برقکار کمکی
|  |  | 51 | C-E-103 |  | لوله کشی برق | 18 | 50SS+10 days | 4668000 | لوله خرطومی برق[300 متر],برقکار,برقکار کمکی
|  |  | 52 | C-E-104 |  | پوشاندن روی لوله ها | 4 | 51 | 2069000 | کارگر حرفه ای,کارگر ساده,سیمان[1 تن],ماسه[25 متر مکعب]
|  |  | 53 | C-E-105 |  | نصب تابلوهای برق | 10 | 52 | 2280000 | کارگر حرفه ای,برقکار
|  |  | 54 | C-E-106 |  | سیم کشی | 22 | 48SS+10 day | 8854000 | برقکار,برقکار کمکی[2],سیم برق[1,500 متر]
10-اجرای شیروانی
|  | اجرای شیروانی |  |  | اجرای شیروانی
|  |  | 56 | C-C-125 |  | نصب لوله های برق | 5 | 51 | 1140000 | برقکار,برقکار کمکی,کارگر ساده
|  |  | 57 | C-C-126 |  | کرم بندی وشیب بندی | 5 | 56 | 1651000 | کارگر حرفه ای,کارگر ساده[2],پوکه معدنی[10 متر مکعب]
|  |  | 58 | C-C-127 |  | عایق بندی | 5 | 57 | 1296070 | عایقکار کمکی[2],عایقکار[3],گونی[45 مترمربع],قیر[91 کیلوگرم]
11-اجرای سقف نورگیر
|  | اجرای سقف نورگیر |  |  | اجرای سقف نورگیر
|  |  | 60 | C-C-128 |  | زیر سازی با پروفیل و قوطی | 6 | 58 | 976910 | سیمان[0.05 تن],ماسه[0.1 متر مکعب],کارگر حرفه ای,کارگر ساده,آب[0.08 متر مکعب]
|  |  | 61 | C-C-129 |  | نصب پوشش شیشه | 4 | 60 | 724600 | کارگر ساده,شیشه بر,شیشه[2 متر مربع]
|  |  | 62 | C-C-130 |  | اجرای درپوش دست انداز | 6 | 61 | 960000 | کارگر حرفه ای,کارگر ساده

## Actual
|  | گزارش پیشرفت یک(2026/02/01) |  |  | گزارش پیشرفت دو(2026/03/01) |  |  | گزارش پیشرفت سه(2026/04/01) |  |  | گزارش پیشرفت چهار(2026/05/01)
Actitvity ID | Actitvity Name | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com | Actual Start | Actual Finish | %Com
Civil Project
M-S-100 | شروع پروژه | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 100%
S-M-100 | تجهیز کارگاه | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 100%
اجرای پی
C-C-100 | گودبرداری وپی کنی | 2026-01-28 |  | 70% |  | 2026-02-02 | 100%
C-C-101 | تسطیح و رگلاژ کف پی |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 100%
C-C-102 | اجرای بتن مگر |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 100%
C-C-103 | آماده سازی و اجرای آرماتورهای پی |  |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 100%
C-C-104 | اجرای قالب بندی پی |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 100%
C-C-105 | نصب صفحه ستونها |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 100%
C-C-106 | اجرای بتن پی |  |  |  | 2026-02-25 |  | 50% |  | 2026-03-02 | 100%
C-C-107 | عمل آوری بتن پی | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 100%
اجرای اسکلت بتنی
اجرای ستون ها
C-C-108 | آرماتوربندی | [6 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 100%
C-C-109 | قالب بندی | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 100%
C-C-110 | بتن ریزی و نگهداری | [6 empty] | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 100%
اجرای سقف
C-C-111 | بازکردن قالبهای ستون | [6 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 100%
C-C-112 | آرماتوربندی تیرها | [6 empty] | 2026-03-26 |  | 25% |  | 2026-04-02 | 100%
C-C-113 | قالب بندی تیرها | [9 empty] | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 100%
C-C-114 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها | [9 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 100%
C-C-115 | قرار دادن بلوکهای سقف | [9 empty] | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 100%
C-C-116 | آرماتوربندی سقف | [9 empty] | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 100%
C-C-117 | نصب جکهای قالب بندی | [9 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 100%
C-C-118 | بتن ریزی سقف و نگهداری | [9 empty] | 2026-04-26 |  | 45%
اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
C-C-119 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
C-C-120 | نصب چارچوب درها و پنجره ها و کمدها
اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
C-C-121 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
نماسازی
C-C-122 | نصب سنگ ازاره نما
C-C-123 | اجرای نماها
C-C-124 | بندکشی نما
اجرای تاسیسات مکانیکی
کنده کاری های مربوط به تاسیسات
C-M-100 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات
C-M-101 | لوله کشی فاضلاب
لوله کشی آب سرد و گرم - سرمایشی و گرمایشی
C-M-102 | لوله کشی
C-M-103 | لوله کشی شوفاژ
C-M-104 | تست لوله کشی
C-M-105 | ضد زنگ لوله ها
C-M-106 | عایقکاری لوله ها
C-M-107 | نصب پکیج
C-M-108 | کانال کشی کولر
اجرای تاسیسات برقی
C-E-100 | ترسیم خط تراز
C-E-101 | شیارکنی دیوارها
C-E-102 | نصب قوطی ها و جعبه های دسترسی
C-E-103 | لوله کشی برق
C-E-104 | پوشاندن روی لوله ها
C-E-105 | نصب تابلوهای برق
C-E-106 | سیم کشی
اجرای شیروانی
C-C-125 | نصب لوله های برق
C-C-126 | کرم بندی وشیب بندی
C-C-127 | عایق بندی
اجرای سقف نورگیر
C-C-128 | زیر سازی با پروفیل و قوطی
C-C-129 | نصب پوشش شیشه
C-C-130 | اجرای درپوش دست انداز
S-M-200 | برچیدن کارگاه
M-S-101 | پایان پروژه

## resource
id | Resource Name | Type | Material Label | Max. Units | Std. Rate (hr/ریال) | Ovt. Rate | Base Calendar
1 | استاد کار بتن | Wotk |  | 3 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
2 | آب | Material | متر مکعب |  | ريال 2,500
3 | آجر | Material | عدد |  | ريال 140
4 | آرماتوربند | Wotk |  | 2 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
5 | آرماتوربند کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
6 | آهنگر | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
7 | آهنگر کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
8 | بتن | Material | متر مکعب |  | ريال 335,000
9 | بتن مگر | Material | متر مکعب |  | ريال 150,000
10 | برقکار | Wotk |  | 2 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
11 | برقکار کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
12 | بلوک سفالی | Material | عدد |  | ريال 1,700
13 | بنای بتن کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
14 | بیل مکانیکی - با راننده | Wotk |  | 2 | ريال 150,000 | ريال 0.00/hr | 6 days
15 | پمپ بتن ریز - با راننده | Wotk |  | 4 | ريال 120,000 | ريال 0.00/hr | 6 days
16 | پنجره | Material | کیلوگرم |  | ريال 3,120
17 | پوکه معدنی | Material | متر مکعب |  | ريال 59,100
18 | تجهیرات نقشه برداری | Wotk |  | 1 | ريال 50,000 | ريال 0.00/day | 6 days
19 | تجهیزات عایق کاری کف | Wotk |  | 1 | ريال 2,000 | ريال 0.00/day | 6 days
20 | تراک میکسر - با راننده | Wotk |  | 4 | ريال 140,000 | ريال 0.00/hr | 6 days
21 | جک قالب بندی | Wotk |  | 1 | ريال 1,000 | ريال 0.00/day | 6 days
22 | چارچوب در و پنجره | Material | کیلو |  | ريال 3,120
23 | خاک | Material | تن |  | ريال 35,500
24 | در | Material | متر مربع |  | ريال 74,100
25 | رابیتس | Material | مترمربع |  | ريال 4,960
26 | رنگ | Material | کیلوگرم |  | ريال 16,200
27 | روشنایی | Material | عدد |  | ريال 25,000
28 | سرامیک | Material | متر مکعب |  | ريال 46,500
29 | سنگ تزیینی | Material | مترمربع |  | ريال 73,500
30 | سنگ قرنیز | Material | متر |  | ريال 4,240
31 | سنگ کار | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
32 | سنگ کار کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
33 | سنگ نما | Material | متر مربع |  | ريال 88,600
34 | سیم برق | Material | متر |  | ريال 2,500
35 | سیمان | Material | تن |  | ريال 239,000
36 | شن | Material | مترمکعب |  | ريال 28,600
37 | شیرآلات | Material | عدد |  | ريال 89,000
38 | شیشه | Material | متر مربع |  | ريال 18,300
39 | شیشه بر | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
40 | شیشه بر کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
41 | ضد زنگ | Material | لیتر |  | ريال 7,500
42 | عایقکار | Wotk |  | 2 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
43 | عایقکار کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
44 | قالب بند | Wotk |  | 2 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
45 | قالب بند کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
46 | قیر | Material | کیلوگرم |  | ريال 1,070
47 | کابینت | Material | متر |  | ريال 875,000
48 | کابینت ساز | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
49 | کابینت ساز کمکی | Wotk |  | 1 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
50 | کارگر حرفه ای | Wotk |  | 2 | ريال 13,500 | ريال 15,000.00/hr | 6 days
51 | کارگر ساده | Wotk |  | 3 | ريال 6,500 | ريال 7,000.00/hr | 6 days
52 | کاشی | Material | مترمربع |  | ريال 35,900
53 | کاشی کار | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
54 | کاشیکار کمکی | Wotk |  | 1 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
55 | کامیون - با راننده | Wotk |  | 2 | ريال 100,000 | ريال 0.00/hr | 6 days
56 | کانال ساز | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
57 | کانال ساز کمکی | Wotk |  | 1 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
58 | کانال کولر | Material | متر |  | ريال 350,000
59 | کلید و پریز | Material | سری |  | ريال 14,500
60 | کمد دیواری | Material | متر مربع |  | ريال 94,500
61 | گچ | Material | تن |  | ريال 104,500
62 | گچکار | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
63 | گچکار کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
64 | گونی | Material | مترمربع |  | ريال 860
65 | لوازم آیفون | Material | عدد |  | ريال 50,000
66 | لوازم بهداشتی | Material | سری |  | ريال 250,000
67 | لوله چدنی | Material | متر |  | ريال 15,000
68 | لوله خرطومی برق | Material | متر |  | ريال 5,000
69 | لوله کش | Wotk |  | 2 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
70 | لوله کش کمکی | Wotk |  | 4 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
71 | لوله گالوانیزه | Material | متر |  | ريال 7,500
72 | ماسه | Material | متر مکعب |  | ريال 47,600
73 | مواد آب بندی قالب | Material | کیلوگرم |  | ريال 5,000
74 | موزاییک | Material | تن |  | ريال 16,300
75 | میلگرد | Material | کیلوگرم |  | ريال 3,030
76 | نبشی فولادی | Material | متر مربع |  | ريال 5,000
77 | نجار | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
78 | نجار کمکی | Wotk |  | 2 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
79 | نرده و حفاظ | Material | متر |  | ريال 12,000
80 | نقاش ساختمان | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
81 | نقاش کمکی | Wotk |  | 3 | ريال 7,000 | ريال 8,000.00/hr | 6 days
82 | نقشه بردار | Wotk |  | 1 | ريال 15,000 | ريال 17,000.00/hr | 6 days
83 | ورق فولادی | Material | متر مربع |  | ريال 20,000
84 | وسایل بنّایی - بیل و کلنگ و غیره | Wotk |  | 1 | ريال 5,000 | ريال 0.00/day | 6 days
85 | وسایل نقاشی | Wotk |  | 3 | ريال 2,000 | ريال 0.00/day | 6 days
86 | وسیله برش فلز | Wotk |  | 1 | ريال 5,000 | ريال 0.00/day | 6 days
87 | ویبراتور | Wotk |  | 2 | ريال 5,000 | ريال 0.00/day | 6 days
88 | تیرچه | Material | متر |  | ريال 1,200
89 | وسایل گرمایشی | Material | عدد |  | ريال 100,000