## Sheet1
تاریخ گزاش | 2022-11-30
مسئول انجام | ضریب اهمیت | تعداد تکرار | وضعیت انجام | نام پروژه | موضوع اصلی | موضوعات فرعی | معاونت | دلایل تاخیر | ردیف | شرح تعهدات | مسئول انجام | ضریب اهمیت | اولین تاریخ سر رسید | آخرین تاریخ سررسید | تعداد تکرار | تاخیر از اولین سر رسید (روز) | تاخیر از آخرین سر رسید (روز) | دلیل تاخیر | تاریخ انجام | وضعیت انجام | تعهد آخرین صورتجلسه | آخرین وضعیت | موضوع تعهد | نام پروژه | معاونت | نوع تعهد | مستندات | صورتجلسه / نامه 1 | صورتجلسه / نامه 2 | صورتجلسه / نامه 3 | صورتجلسه / نامه 4 | صورتجلسه / نامه 5 | صورتجلسه / نامه 6 | صورتجلسه / نامه 7 | صورتجلسه / نامه 8 | صورتجلسه / نامه 9 | صورتجلسه / نامه 10
آقای دکتر داود بیدار | 1 | 1 | کاملا انجام شده | 384 واحدی یافت آباد | اجرا | میلگرد | سرمایه انسانی | تامین مالی |  |  | آقای دکتر علیرضا بیدار | 4 | [7 empty] | بخشی از کار انجام شده
آقای دکتر علیرضا بیدار | 2 | 2 | بخشی از کار انجام شده | 550 واحدی شهر ری | استعلام | بتن | توسعه کسب و کار | نقشه
آقای دکتر رضا بیدار | 3 | 3 | کاری انجام نشده | عمومی | آگهی | کاشی | برنامه ریزی و کنترل پروژه | مدارک
اقای مهندس شکوهی | 4 | 4 | خبری |  | آموزش | سرامیک | نظارت کیفی | نیروی انسانی
آقای دکتر راکعی | 5 | 5 |  |  | آیین نامه | سنگ | تالی لایف | اجرایی
آقای دکتر یزدانپرست | 6 | 6 |  |  | بارگیری و تخلیه | آسانسور | تالی پارسه | مصالح و متریال
آقای مهندس حیدری | 7 | 7 |  |  | بودجه | چیلر | فناوری اطلاعات
آقای مهندس غالب | 8 | 8 |  |  | تلفن و شبکه | موتورخانه | اجرا
آقای مهندس کیایی | 9 | 9 |  |  | جذب |  | مالی
خانم دکتر بهرامی | 10 | 10 |  |  | خرید |  | سیستمها و روشها
خانم عطاریان |  |  |  |  | سخت افزار |  | حسابرسی
خانم مهندس وندا |  |  |  |  | طراحی |  | حقوقی
فروش
قرارداد
قرارداد پرسنلی
کمیسیون
گزارشات
مدارک
مصاحبه
مناقصه
نرم افزار
[5 empty] | فرآیند |  |  |  | 1 | data validation بدون محدودیت باشد و در صورتیکه بعدا نیاز به اضافه شدن بود بتوان اضافه کرد
[5 empty] | تجهیز |  |  |  | 2 | در داشبورد بتوان تعداد کل تعهدات + تعداد تعهداتی که در صورتجلسات تکرار میشوند+جمع کل تکرارها با توجه به ستون تکرارها + تعداد تعهداتی که انجام شده + تعداد تعهداتی که سررسید نشده+ تعداد تعهداتی که با یک هفته تاخیر +دو هفه تاخیر+سه هفته تاخیر + یک ماه تاخیر + بیش از یک ماه تاخیر انجام شده را نشان دهد + همه این موارد بر اساس تعداد بود ،بر اساس درصدی که خروجی تعداد است نیز نتیجه را نشان دهد + بر اساس درصدی که خروجی ستون ضرایب اهمیت است نیز نشان دهد
[5 empty] | تولید محتوی |  |  |  | 3 | به ازای هر معاونت یک داشبورد (کارنامه) باشد و مواردی که به عنوان داشبورد در آنها اشاره شده در این داشبورد قرار گیرد + یک داشبورد کلی نیز برای هلدینگ (اطلاعات بند 2) شامل هم موضوعات اصلی و هم موضوعات فرعی
[9 empty] | 4 | صفحه اصلی یا دیتا بیس صورت جلسات طوری ساده باشد که فقط در آن صفحه اقدام به تکمیل سطر ها و ستونها کرد و در صفحه داشبورد خروجی هارادید طوریکه نتوان در آن تغییر ایجاد کرد و سلها قفل باشند
[9 empty] | 5 | درستونهای صورتجلسات و نامه ها بتوان لینک کرد
[9 empty] | 6 | تاخیرات را بصورت روزانه و بر اساس تقویم آن روز محاسبه کند
[9 empty] | 7 | انواع گزارش شامل: هفتگی + گزارش ماهانه + گزارش سه ماهه + گزارش 6 ماهه + گزارش 9 ماهه+ گزارش سالانه با توجه به اطلاعات مورد نظر داشبورد که در بند 2 نیز آمده نشان دهد
[9 empty] | 8 | فرمول نویسی و بارگزاری اطلاعات طوری باشد که فایل خیلی سنگین نشود
[9 empty] | 9 | در صفحه دیتابیس انواع فیلتر (معاونت،نام پروژه و ...)طوری اجرا شود که به راحتی بتوان سطرها را خواند و سطرها فشرده و یا غیر قابل خواندن نباشند و یا در صورتی که فایل سنگین نمیشود برا هر معاونت یک صفحه جداگانه از لیست تعهدات مشابه جدول دیتابیس نشان دهد و قابل جداسازی و ارسال برای افراد مرتبط باشد
[9 empty] | 10 | در انتخاب تاریخ در ستونهای سر رسید و یا تاریخدار ها تقویم نمایش داده شود که بتون از آن انتخاب کرد با تاریخ شمسی
[9 empty] | 11 | بر اساس تاریخ انجام تعداتی که در یک هفته گذشته انجام شده + در یک ماهه گذشته+در سه ماه گذشته+در 6 ماه گذشته+در9ماه گذشته+در یک سال گذشته انجام شده نشان دهد
[9 empty] | 12 | در صفحه داشبورد نشان دهد که چند درصد تعهدات (هم تعداد و هم ضریب اهمیتی) مربوط به آیتمهای ستون موضوع اصلی میباشد هم برای هلدینگ و هم برای هر معاونت
[9 empty] | 13 | در صورتیکه بعد از مثلا یکسال و یا اتمام یک پروزه فایل سنگین شد تدابیر چه باشد تا چند سال قابلیت استفاده دارد