## Sheet2
| WBS | Task Name | Duration | Predecessors | پيشرفت واقعي ماه اول | پيشرفت واقعي ماه دوم | پيشرفت واقعي ماه سوم
1 | 1 | پروژه ساخت و نصب سنگ شكن | 135 days
2 | 1.1 | START | 0 days
3 | 1.2 | ساخت سنگ شكن | 135 days
4 | 1.2.1 | Dump hopper for limestone | 28 days
5 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 15 days
6 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 8 days | 2 | 100% | 100% | 100%
7 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 6 | 100% | 100% | 100%
8 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
9 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 6 | 100% | 100% | 100%
10 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 6 | 100% | 100% | 100%
11 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
12 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 6 | 100% | 100% | 100%
13 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 12 | 20% | 100% | 100%
14 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 13 |  | 100% | 100%
15 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 14 |  | 100% | 100%
16 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
17 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 15 |  | 100% | 100%
18 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 17 |  | 60% | 100%
19 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
20 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 18 |  |  | 100%
21 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 20 |  |  | 100%
22 | 1.2.2 | Dump hopper for mart | 30 days
23 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 16 days
24 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 9 days | 6 |  |  | 100%
25 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 24 |  |  | 100%
26 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
27 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 24 |  |  | 40%
28 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 27SS |  |  | 40%
29 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
30 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 27
31 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 30
32 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 31
33 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 32
34 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
35 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 33
36 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 35
37 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
38 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 36
39 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 38
40 | 1.2.3 | chutes | 31 days
41 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 27 days
42 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 10 days | 24
43 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 17 days | 42
44 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
45 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 42
46 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 42
47 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
48 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 45
49 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 48
50 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 49
51 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 50
52 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
53 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 51
54 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 53
55 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
56 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 54
57 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 56
58 | 1.2.4 | stairs and platforms | 31 days
59 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 17 days
60 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 10 days | 42
61 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 60
62 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
63 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 60
64 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 60
65 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
66 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 63
67 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 66
68 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 67
69 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 68
70 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
71 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 69
72 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 71
73 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
74 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 72
75 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 74
76 | 1.2.5 | Erection and fastening material | 31 days
77 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 17 days
78 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 10 days | 60
79 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 78
80 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
81 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 78
82 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 78
83 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
84 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 81
85 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 84
86 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 85
87 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 86
88 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
89 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 87
90 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 89
91 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
92 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 90
93 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 92
94 | 1.2.6 | impact crusher AP-PM 2022/GSK | 29 days
95 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 17 days
96 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 10 days | 78
97 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 96
98 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
99 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 96
100 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 96
101 | 1.1.7.3 | ساخت | 14 days
102 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 99
103 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 102
104 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 2 days | 103
105 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 104
106 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
107 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 105
108 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 107
109 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
110 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 108
111 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 110
112 | 1.2.7 | Roller screen | 31 days
113 | 1.1.7.1 | فني مهندسي | 17 days
114 | 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها | 10 days | 96
115 | 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات | 7 days | 114
116 | 1.1.7.2 | خريد | 1 day
117 | 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه | 1 day | 114
118 | 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد | 1 day | 114
119 | 1.1.7.3 | ساخت | 16 days
120 | 1.1.7.3.1 | برشكاري | 4 days | 117
121 | 1.1.7.3.2 | جوشكاري | 4 days | 120
122 | 1.1.7.3.3 | تراشكاري | 4 days | 121
123 | 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت | 4 days | 122
124 | 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست | 2 days
125 | 1.1.7.4.1 | تميز كاري | 1 day | 123
126 | 1.1.7.4.2 | رنگ كاري | 1 day | 125
127 | 1.1.7.5 | حمل | 2 days
128 | 1.1.7.5.1 | حمل به سايت | 1 day | 126
129 | 1.1.7.5.2 | تخليه | 1 day | 128
130 | 1.2.8 | نصب سنگ شكن | 47 days
131 | 1.2.1 | حمل | 7 days
132 | 1.2.1.1 | حمل مجموعه ه به سا يت | 7 days | 129
133 | 1.2.2 | مونتاژ | 38 days
134 | 1.2.2.1 | مونتاژ زير مجموعه ها و مجموعه ها | 15 days | 132
135 | 1.2.2.2 | مونتاژ نهايي | 23 days | 134
136 | 1.2.3 | تست و تحويل دهي | 2 days
137 | 1.2.3.1 | تست | 1 day | 135
138 | 1.2.3.2 | تحويل دهي | 1 day | 137