## PMS
WBS | Task Name | مدت زمان | شروع | پایان | Summary | قیمت واحد | حجم | واحد | قیمت کل | توضیحات
1 | عملیات تخریب و احداث ساختمان شعبه ابرکوه یزد | 599 days | 1404/10/23 | 1406/10/05 | Yes |  |  |  | 0
1.1 | مایلستون های کلیدی | 592 days | 1404/11/01 | 1406/10/05 | Yes
1.1.1 | شروع | 0 days | 1404/11/01 | 1404/11/01 | No |  |  |  | 0
1.1.2 | ابلاغ قرارداد | 0 days | 1404/11/01 | 1404/11/01 | No |  |  |  | 0
1.1.3 | دریافت پیش پرداخت | 0 days | 1404/11/01 | 1404/11/01 | No |  |  |  | 0
1.1.4 | پایان | 0 days | 1406/10/05 | 1406/10/05 | No |  |  |  | 0
1.2 | عملیات تامین کالا و احداث پروژه | 599 days | 1404/10/23 | 1406/10/05 | Yes
1.2.1 | تجهیز و برچیدن کارگاه | 457 days | 1404/11/01 | 1406/04/30 | Yes
1.2.1.1 | تجهیز اولیه کارگاه | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.1.2 | تجهیز مستمر کارگاه | 440 days | 1404/11/09 | 1406/04/19 | No |  |  |  | 0
1.2.1.3 | تمیزکاری و تحویل و برچیدن کارگاه | 10 days | 1406/04/20 | 1406/04/30 | No |  |  |  | 0
1.2.2 | تخریب، گودبرداری و تحکیم بستر | 92 days | 1404/11/09 | 1405/03/09 | Yes
1.2.2.1 | تخریب ساختمان موجود و حمل نخاله | 25 days | 1404/11/09 | 1404/12/07 | No |  |  |  | 0
1.2.2.2 | حفر چاه شمع ها | 15 days | 1404/12/09 | 1404/12/25 | No |  |  |  | 0
1.2.2.3 | اجرای شمع و عضو قائم سازه نگهبان | 15 days | 1404/12/14 | 1405/01/16 | No |  |  |  | 0
1.2.2.4 | گودبرداری با شیب پایدار | 10 days | 1405/01/17 | 1405/01/27 | No |  |  |  | 0
1.2.2.5 | اجرای عضو مایل سازه نگهبان | 15 days | 1405/01/29 | 1405/02/14 | No |  |  |  | 0
1.2.2.6 | اجرای بادبندها | 10 days | 1405/02/15 | 1405/02/26 | No |  |  |  | 0
1.2.2.7 | تکمیل گودبرداری | 10 days | 1405/02/27 | 1405/03/06 | No |  |  |  | 0
1.2.2.8 | تسطیح و رگلاژ بستر خاک | 2 days | 1405/03/07 | 1405/03/09 | No |  |  |  | 0
1.2.3 | احداث فونداسیون و سازه | 307 days | 1404/11/01 | 1405/11/07 | Yes
1.2.3.1 | تهیه و اجرای فونداسيون | 33 days | 1405/02/31 | 1405/04/07 | Yes
1.2.3.1.1 | تامين متريال فونداسيون | 31 days | 1405/02/31 | 1405/04/06 | Yes
1.2.3.1.1.1 | خريد ميلگردهاي مورد نياز فونداسيون | 10 days | 1405/02/31 | 1405/03/12 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.1.2 | خرید متریال مورد نیاز ارت و همبندی | 6 days | 1405/03/19 | 1405/03/26 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.1.3 | خريد بتن مورد نیاز فونداسيون | 4 days | 1405/04/01 | 1405/04/06 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.2 | اجرای فونداسيون و شمع ها | 25 days | 1405/03/10 | 1405/04/07 | Yes
1.2.3.1.2.1 | اجراي بتن مگر فونداسيون | 2 days | 1405/03/10 | 1405/03/11 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.2.2 | اجرای آرماتوربندي فونداسيون | 12 days | 1405/03/12 | 1405/03/25 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.2.3 | اجرای ارت و همبندی | 2 days | 1405/03/26 | 1405/03/27 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.2.4 | اجرای قالب بندي فونداسيون | 7 days | 1405/03/28 | 1405/04/04 | No |  |  |  | 0
1.2.3.1.2.5 | اجرای بتن ريزي فونداسيون و کیورینگ بتن | 2 days | 1405/04/06 | 1405/04/07 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2 | سازه بتني | 307 days | 1404/11/01 | 1405/11/07 | Yes
1.2.3.2.1 | تامين متريال اسکلت بتني | 124 days | 1405/03/27 | 1405/08/17 | Yes
1.2.3.2.1.1 | خريد پارت اول ميلگرد مورد نیاز سازه | 10 days | 1405/03/27 | 1405/04/08 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.1.2 | خريد پارت دوم ميلگرد مورد نیاز سازه | 10 days | 1405/06/22 | 1405/07/02 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.1.3 | خرید بتن/تیرچه/فوم و سایر ملزومات | 100 days | 1405/04/24 | 1405/08/17 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2 | اسکلت بتني | 307 days | 1404/11/01 | 1405/11/07 | Yes
1.2.3.2.2.1 | اجرای اسکلت بتنی طبقه زیرزمین تا تراز 0.05+ | 75 days | 1405/04/08 | 1405/07/01 | Yes
1.2.3.2.2.1.1 | اجرای اسکلت ستون زیرزمین تا تراز 0.05+ | 18 days | 1405/04/08 | 1405/04/28 | Yes
1.2.3.2.2.1.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها تا تراز 0.05+ | 9 days | 1405/04/08 | 1405/04/17 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.1.2 | اجرای سیستم ارتینگ تا تراز 0.05+ | 2 days | 1405/04/18 | 1405/04/20 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.1.3 | قالب‌بندي ستون‌ها تا تراز 0.05+ | 5 days | 1405/04/21 | 1405/04/25 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.1.4 | بتن‌ريزي ستون‌ها تا تراز 0.05+ | 2 days | 1405/04/27 | 1405/04/28 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.2 | اجرای دیوار حائل پیرامونی زیرزمین تا تراز 0.05+ | 30 days | 1405/04/18 | 1405/05/21 | Yes
1.2.3.2.2.1.2.1 | آرماتوربندي دیوارها تا تراز 0.05+ | 15 days | 1405/04/18 | 1405/05/04 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.2.2 | قالب‌بندي دیوارها تا تراز 0.05+ | 10 days | 1405/05/05 | 1405/05/15 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.2.3 | بتن‌ريزي بتن ریزی تا تراز 0.05+ | 10 days | 1405/05/11 | 1405/05/21 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.3 | اجرای اسکلت سقف زیرزمین تراز 0.05+ | 36 days | 1405/05/22 | 1405/07/01 | Yes
1.2.3.2.2.1.3.1 | زیرسازی سقف جهت قالب بندی در تراز 0.05+ | 12 days | 1405/05/22 | 1405/06/04 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.3.2 | قالب بندی تیرها در تراز 0.05+ | 10 days | 1405/06/05 | 1405/06/16 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.3.3 | تیرچه گذاری و آرماتور بندی سقف در تراز 0.05+ | 12 days | 1405/06/17 | 1405/06/30 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.1.3.4 | بتن ريزي تيرها و سقف در تراز 0.05+ | 2 days | 1405/06/31 | 1405/07/01 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2 | اجرای اسکلت بتنی طبقه همکف از تراز 0.05+ تا تراز 4.47+ | 54 days | 1405/07/02 | 1405/09/04 | Yes
1.2.3.2.2.2.1 | اجرای اسکلت ستون از تراز 0.05+ تا 4.47+ | 18 days | 1405/07/02 | 1405/07/22 | Yes
1.2.3.2.2.2.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها تا تراز 4.47+ | 8 days | 1405/07/02 | 1405/07/11 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.1.2 | اجرای سیستم ارتینگ تا تراز 4.47+ | 2 days | 1405/07/12 | 1405/07/13 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.1.3 | قالب‌بندي ستون‌ها تا تراز 4.47+ | 6 days | 1405/07/14 | 1405/07/20 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.1.4 | بتن‌ريزي ستون‌ها تا تراز 4.47+ | 2 days | 1405/07/21 | 1405/07/22 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.2 | اجرای اسکلت سقف در تراز 4.47+ | 36 days | 1405/07/23 | 1405/09/04 | Yes
1.2.3.2.2.2.2.1 | زیرسازی سقف جهت قالب بندی در تراز 4.47+ | 12 days | 1405/07/23 | 1405/08/06 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.2.2 | قالب بندی تیرها در تراز 4.47+ | 10 days | 1405/08/07 | 1405/08/18 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.2.3 | آرماتور بندی و تیرچه گذاری سقف در تراز 4.47+ | 12 days | 1405/08/19 | 1405/09/02 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.2.2.4 | بتن ريزي تيرها و سقف در تراز 4.47+ | 2 days | 1405/09/03 | 1405/09/04 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3 | اجرای اسکلت طبقه اول تراز 4.47+ تا 7.79+ | 54 days | 1405/09/05 | 1405/11/07 | Yes
1.2.3.2.2.3.1 | اجرای ستون طبقه اول تراز 4.47+تا 7.79+ | 18 days | 1405/09/05 | 1405/09/25 | Yes
1.2.3.2.2.3.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها تا تراز 7.79+ | 8 days | 1405/09/05 | 1405/09/14 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.1.2 | اجرای سیستم ارتینگ تا تراز 7.79+ | 2 days | 1405/09/15 | 1405/09/16 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.1.3 | قالب‌بندي ستون‌ها تا تراز 7.79+ | 6 days | 1405/09/17 | 1405/09/23 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.1.4 | بتن‌ريزي ستون‌ها تا تراز 7.79+ | 2 days | 1405/09/24 | 1405/09/25 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.2 | اجرای سقف طبقه اول در تراز 7.79+ | 36 days | 1405/09/26 | 1405/11/07 | Yes
1.2.3.2.2.3.2.1 | زیرسازی سقف جهت قالب بندی در تراز 7.79+ | 12 days | 1405/09/26 | 1405/10/09 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.2.2 | قالب بندی تیرها در تراز 7.79+ | 10 days | 1405/10/10 | 1405/10/21 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.2.3 | آرماتوربندي سقف در تراز 7.79+ | 12 days | 1405/10/22 | 1405/11/05 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.3.2.4 | بتن ريزي تيرها و سقف در تراز 7.79+ | 2 days | 1405/11/06 | 1405/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4 | اجرای اسکلت طبقه اول تراز 4.47+ تا 7.79+ | 20 days | 1404/11/01 | 1404/11/23 | Yes
1.2.3.2.2.4.1 | اجرای ستون خرپشته | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | Yes
1.2.3.2.2.4.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها خرپشته | 3 days | 1404/11/01 | 1404/11/04 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.1.2 | اجرای سیستم ارتینگ خرپشته | 3 days | 1404/11/05 | 1404/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.1.3 | قالب‌بندي ستون‌ها خرپشته | 3 days | 1404/11/08 | 1404/11/11 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.1.4 | بتن‌ريزي ستون‌ها خرپشته | 1 day | 1404/11/12 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.2 | اجرای سقف خرپشته | 10 days | 1404/11/13 | 1404/11/23 | Yes
1.2.3.2.2.4.2.1 | زیرسازی سقف جهت قالب بندی خرپشته | 3 days | 1404/11/13 | 1404/11/15 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.2.2 | قالب بندی تیرها خرپشته | 3 days | 1404/11/16 | 1404/11/19 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.2.3 | آرماتوربندي سقف خرپشته | 3 days | 1404/11/20 | 1404/11/22 | No |  |  |  | 0
1.2.3.2.2.4.2.4 | بتن ريزي تيرها و سقف خرپشته | 1 day | 1404/11/23 | 1404/11/23 | No |  |  |  | 0
1.2.4 | عملیات تکمیلی | 581 days | 1404/10/23 | 1406/09/14 | Yes
1.2.4.1 | عملیات سفت کاری | 383 days | 1404/11/01 | 1406/02/06 | Yes
1.2.4.1.1 | حفر چاه های فاضلاب و آب باران و بکفیل گلدانی ها | 52 days | 1405/09/15 | 1405/11/14 | Yes
1.2.4.1.1.1 | تهیه مصالح و چاه کنی فاضلاب و آب باران | 8 days | 1405/09/15 | 1405/09/23 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.1.2 | بکفیل محل چشمه های فونداسیون | 1 day | 1405/09/24 | 1405/09/24 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.1.3 | تهیه و اجرای بلوکاژ و کرسی چینی روی فونداسیون | 6 days | 1405/11/08 | 1405/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2 | تهیه مصالح و دیوار چینی و اجرای وال پست | 345 days | 1404/11/01 | 1405/12/22 | Yes
1.2.4.1.2.1 | تهیه مصالح دیوار چینی و اجرای وال پست | 14 days | 1405/10/29 | 1405/11/15 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.2 | اجرای وال پست طبقه زیرزمین | 7 days | 1405/11/15 | 1405/11/22 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.3 | اجرای وال پست طبقه همکف | 7 days | 1405/11/24 | 1405/12/01 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.4 | اجرای وال پست طبقه اول | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.5 | اجرای وال پست پشت بام و خرپشته | 4 days | 1404/11/01 | 1404/11/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.6 | دیوارچینی های داخلی طبقه زیرزمین | 10 days | 1405/12/02 | 1405/12/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.7 | دیوارچینی های پیرامونی و داخلی طبقه همکف | 8 days | 1405/12/13 | 1405/12/22 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.8 | دیوارچینی های پیرامونی و داخلی طبقه اول | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.2.9 | اجرای جانپناه و دیوارچینی خرپشته | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.3 | ساخت و نصب فریم دربها و پنجره ها | 359 days | 1404/11/01 | 1406/01/09 | Yes
1.2.4.1.3.1 | تهیه آهن آلات مورد نیاز ساخت ساب فریم درب ها و پنجره ها | 14 days | 1405/12/06 | 1405/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.3.2 | ساخت و نصب ساب فریم درب ها طبقه زیرزمین | 7 days | 1405/12/23 | 1406/01/01 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.3.3 | ساخت و نصب ساب فریم درب و پنجره طبقه همکف | 7 days | 1406/01/02 | 1406/01/09 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.3.4 | ساخت و نصب ساب فریم درب و پنجره طبقه اول | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.3.5 | ساخت و نصب ساب فریم درب خرپشته | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.4 | تهیه و اجرای اندودسیمان و گچ و خاک دیوار | 357 days | 1404/11/01 | 1406/01/07 | Yes
1.2.4.1.4.1 | تهیه مصالح اندودکاری شامل سیمان، ماسه و گچ و خاک | 10 days | 1405/12/11 | 1405/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.4.2 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار طبقه زیرزمین | 5 days | 1405/12/23 | 1405/12/27 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.4.3 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار همکف | 7 days | 1405/12/29 | 1406/01/07 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.4.4 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار طبقه اول | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.4.5 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار خرپشته و جانپناه | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5 | تهیه و اجرای عایق کاری رطوبتی | 378 days | 1404/11/01 | 1406/01/31 | Yes
1.2.4.1.5.1 | تهیه مصالح عایق رطوبتی | 7 days | 1405/11/07 | 1405/11/15 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5.2 | اجرای عایق رطوبتی روی کرسی چینی | 4 days | 1405/11/15 | 1405/11/19 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5.3 | اجرای عایق رطوبتی طبقه زیرزمین | 4 days | 1406/01/21 | 1406/01/24 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5.4 | اجرای عایق رطوبتی همکف | 4 days | 1406/01/28 | 1406/01/31 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5.5 | اجرای عایق رطوبتی طبقه اول | 4 days | 1404/11/01 | 1404/11/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.5.6 | اجرای عایق رطوبتی بام و خرپشته | 4 days | 1404/11/01 | 1404/11/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.6 | تهیه و اجرای شیب بندی و کف سازی | 383 days | 1404/11/01 | 1406/02/06 | Yes
1.2.4.1.6.1 | تهیه مصالح شیب بندی و کف سازی | 7 days | 1406/01/17 | 1406/01/25 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.6.2 | شیب بندی و کف سازی طبقه زیرزمین | 3 days | 1406/01/25 | 1406/01/28 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.6.3 | شیب بندی و کف سازی همکف | 5 days | 1406/02/01 | 1406/02/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.6.4 | شیب بندی و کف سازی طبقه اول | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.1.6.5 | شیب بندی و کف سازی بام و خرپشته | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2 | عملیات نازک کاری | 581 days | 1404/10/23 | 1406/09/14 | Yes
1.2.4.2.1 | نازک کاری مرحله اول | 493 days | 1404/11/01 | 1406/06/10 | Yes
1.2.4.2.1.1 | تهیه مصالح و اجرای پوشش بدنه | 412 days | 1404/11/01 | 1406/03/09 | Yes
1.2.4.2.1.1.1 | تهیه مصالح پوشش بدنه طبقه زیرزمین | 14 days | 1406/02/02 | 1406/02/19 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.1.2 | تهیه مصالح پوشش بدنه طبقه همکف | 14 days | 1406/02/11 | 1406/02/27 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.1.3 | تهیه مصالح پوشش بدنه طبقه اول | 14 days | 1404/11/01 | 1404/11/16 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.1.4 | پوشش بدنه و نازک کاری بدنه طبقه زیرزمین | 7 days | 1406/02/19 | 1406/02/26 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.1.5 | پوشش بدنه و نازک کاری بدنه همکف | 12 days | 1406/02/27 | 1406/03/09 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.1.6 | پوشش بدنه و نازک کاری بدنه طبقه اول | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.2 | تهیه مصالح و نصب کاشی بدنه | 396 days | 1404/11/01 | 1406/02/21 | Yes
1.2.4.2.1.2.1 | تهیه و تامین کاشی بدنه سرویس ها و آبدارخانه | 10 days | 1406/01/14 | 1406/01/25 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.2.2 | اجرای کاشی بدنه فضای تر طبقه زیرزمین | 12 days | 1406/01/25 | 1406/02/07 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.2.3 | اجرای کاشی بدنه خزانه طبقه زیرزمین | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.2.4 | اجرای کاشی بدنه فضای تر طبقه اول | 12 days | 1406/02/08 | 1406/02/21 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3 | تهیه مصالح و اجرای سقف های کاذب | 429 days | 1404/11/01 | 1406/03/29 | Yes
1.2.4.2.1.3.1 | تهیه و تامین مصالح سقف های کاذب | 35 days | 1406/01/17 | 1406/02/27 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.2 | زیرسازی سقف کاذب طبقه زیرزمین | 7 days | 1406/02/27 | 1406/03/03 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.3 | زیرسازی سقف کاذب همکف | 10 days | 1406/03/04 | 1406/03/15 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.4 | زیرسازی سقف کاذب طبقه اول | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.5 | نصب پنل سقف کاذب طبقه زیرزمین | 5 days | 1406/03/16 | 1406/03/20 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.6 | نصب پنل سقف کاذب همکف | 7 days | 1406/03/22 | 1406/03/29 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.3.7 | نصب پنل سقف کاذب طبقه اول | 7 days | 1404/11/01 | 1404/11/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.4 | ساخت ونصب درب ضد حریق | 35 days | 1406/04/03 | 1406/05/12 | Yes
1.2.4.2.1.4.1 | سفارش گذاری و ساخت درب ضد حریق | 30 days | 1406/04/03 | 1406/05/07 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.4.2 | نصب در ب های ضد حریق | 5 days | 1406/05/07 | 1406/05/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.5 | تهیه مصالح و نصب سرامیک کف فضاهای تر | 29 days | 1406/01/28 | 1406/02/29 | Yes
1.2.4.2.1.5.1 | تهیه و تامین سرامیک کف سرویس ها و فضاهای تر | 10 days | 1406/01/28 | 1406/02/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.5.2 | سرامیک کاری کف سرویس و فضاهای تر طبقه زیرزمین | 5 days | 1406/02/08 | 1406/02/13 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.5.3 | سرامیک کاری کف سرویس و فضاهای تر طبقه اول | 7 days | 1406/02/22 | 1406/02/29 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6 | تهیه مصالح و اجرای پوشش کف | 493 days | 1404/11/01 | 1406/06/10 | Yes
1.2.4.2.1.6.1 | تهیه و تامین سرامیک کف | 30 days | 1406/04/09 | 1406/05/13 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.2 | تهیه و تامین سنگ کف | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.3 | تهیه و تامین موزائیک کف | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.4 | اجرای سرامیک کف طبقه زیرزمین | 10 days | 1406/05/13 | 1406/05/24 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.5 | اجرای سنگ کف همکف | 15 days | 1406/05/25 | 1406/06/10 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.6 | اجرای سرامیک کف طبقه اول | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.6.7 | اجرای موزائیک کف پشت بام | 8 days | 1404/11/01 | 1404/11/09 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7 | تهیه مصالح و نصب سنگ بدنه راه پله و کف پله ها | 65 days | 1406/02/25 | 1406/05/06 | Yes
1.2.4.2.1.7.1 | تهیه سنگ بدنه راه پله و کف پله ها | 14 days | 1406/02/25 | 1406/03/10 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7.2 | تهیه مصالح جهت اندود کاری سقف راه پله | 7 days | 1406/03/23 | 1406/03/31 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7.3 | سنگ کاری بدنه راه پله ها | 18 days | 1406/03/10 | 1406/03/30 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7.4 | سفیدکاری سقف راه پله ها | 10 days | 1406/03/31 | 1406/04/10 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7.5 | ساخت و نصب هندریل | 9 days | 1406/04/12 | 1406/04/21 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.1.7.6 | سنگ کاری کف راه پله ها | 14 days | 1406/04/22 | 1406/05/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2 | نازک کاری مرحله دوم | 581 days | 1404/10/23 | 1406/09/14 | Yes
1.2.4.2.2.1 | ساخت و نصب کارهای چوبی ،کانتر،کمد دیواری و | 33 days | 1406/05/26 | 1406/07/01 | Yes
1.2.4.2.2.1.1 | ساخت کانتر، کمدهای دیواری | 14 days | 1406/05/26 | 1406/06/11 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.1.2 | نصب کانتر و کمدهای دیواری طبقه زیرزمین | 7 days | 1406/06/11 | 1406/06/18 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.1.3 | نصب کانتر و کمدهای دیواری همکف | 12 days | 1406/06/20 | 1406/07/01 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2 | تهیه و ساخت درب های ورودی و داخلی واحدها | 548 days | 1404/11/01 | 1406/08/13 | Yes
1.2.4.2.2.2.1 | تهیه و ساخت درب های داخلی واحدها | 30 days | 1406/06/11 | 1406/07/14 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2.2 | تهیه و ساخت درب های ورودی اصلی | 20 days | 1406/07/15 | 1406/08/08 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2.3 | نصب دربهای داخلی طبقه زیرزمین | 6 days | 1406/07/15 | 1406/07/21 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2.4 | نصب دربهای داخلی همکف | 10 days | 1406/07/22 | 1406/08/03 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2.5 | نصب دربهای ورودی و داخلی طبقه اول | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.2.6 | نصب درب ورودی اصلی | 5 days | 1406/08/09 | 1406/08/13 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.3 | تهیه واجرا و نصب المان های دکوراتیو و پارتیشن ها | 59 days | 1406/06/29 | 1406/09/06 | Yes
1.2.4.2.2.3.1 | تهیه المان های دکوراتیو و پارتیشن | 40 days | 1406/06/29 | 1406/08/15 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.3.2 | نصب المان های دکوراتیو و پارتیشن طبقه زیرزمین | 7 days | 1406/08/15 | 1406/08/22 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.3.3 | نصب المان های دکوراتیو و پارتیشن همکف | 12 days | 1406/08/23 | 1406/09/06 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.4 | ساخت و نصب کابینت و ملزومات آشپزخانه | 24 days | 1406/07/29 | 1406/08/26 | Yes
1.2.4.2.2.4.1 | تهیه و ساخت کابینت ها و ملزومات آشپزخانه | 20 days | 1406/07/29 | 1406/08/23 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.4.2 | نصب کابینت ها و ملزومات آشپزخانه طبقه اول | 4 days | 1406/08/23 | 1406/08/26 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.5 | تهیه و نصب قرنیز | 14 days | 1406/08/04 | 1406/08/19 | Yes
1.2.4.2.2.5.1 | تهیه قرنیز | 7 days | 1406/08/04 | 1406/08/11 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.5.2 | نصب قرنیز | 7 days | 1406/08/12 | 1406/08/19 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.6 | تهیه مصالح و نقاشی دیوارها و سقف ها | 581 days | 1404/10/23 | 1406/09/14 | Yes
1.2.4.2.2.6.1 | تهیه مصالح نقاشی | 7 days | 1404/10/23 | 1404/11/01 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.6.2 | نقاشی بدنه و سقف طبقه زیرزمین | 15 days | 1404/11/01 | 1404/11/18 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.6.3 | نقاشی بدنه و سقف همکف | 15 days | 1404/11/19 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.4.2.2.6.4 | نقاشی بدنه و سقف طبقه اول | 15 days | 1406/08/27 | 1406/09/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5 | تاسیسات مکانیکال | 589 days | 1404/11/01 | 1406/10/01 | Yes
1.2.5.1 | عملیات تاسیسات مکانیکال مرحله اول | 398 days | 1404/11/01 | 1406/02/23 | Yes
1.2.5.1.1 | تهیه و اجرای لوله کشی های فاضلاب و آب باران و ونت | 375 days | 1404/11/01 | 1406/01/28 | Yes
1.2.5.1.1.1 | تامین لوله فاضلاب و آب باران | 20 days | 1405/11/29 | 1405/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.1.2 | لوله کشی های فاضلاب افقی و رایزر و ونت طبقه اول | 8 days | 1405/12/23 | 1406/01/02 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.1.3 | لوله کشی فاضلاب افقی و رایزر و ونت طبقه همکف | 12 days | 1406/01/03 | 1406/01/16 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.1.4 | لوله کشی های فاضلاب افقی و رایزر و ونت طبقه زیرزمین | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.1.5 | لوله کشی های افقی و قائم آب باران | 10 days | 1406/01/17 | 1406/01/28 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.2 | تهیه و اجرای لوله کشی آب سرد و گرم | 373 days | 1404/11/01 | 1406/01/25 | Yes
1.2.5.1.2.1 | تامین لوله گرم و سرد | 20 days | 1405/12/09 | 1406/01/03 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.2.2 | لوله کشی های سرد و گرم افقی و رایزر و عایق لوله طبقه اول | 8 days | 1406/01/03 | 1406/01/11 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.2.3 | لوله کشی های افقی و رایزر و عایق لوله طبقه همکف | 12 days | 1406/01/12 | 1406/01/25 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.2.4 | لوله کشی های سرد و گرم افقی و رایزر و عایق لوله طبقه زیرزمین | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.3 | تهیه و لوله کشی گرمایش (رادیاتور) | 383 days | 1404/11/01 | 1406/02/06 | Yes
1.2.5.1.3.1 | تامین مصالح لوله کشی گرمایش | 20 days | 1405/12/18 | 1406/01/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.3.2 | لوله کشی های گرمایش افقی و رایزر و عایق لوله طبقه اول | 10 days | 1406/01/12 | 1406/01/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.3.3 | لوله کشی های گرمایش افقی و رایزر وعایق لوله همکف | 12 days | 1406/01/24 | 1406/02/06 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.3.4 | لوله کشی های گرمایش افقی و رایزر و عایق لوله طبقه زیرزمین | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.4 | تهیه و لوله کشی سرمایش (اسپیلت) | 383 days | 1404/11/01 | 1406/02/06 | Yes
1.2.5.1.4.1 | تامین مصالح لوله کشی سرمایش (اسپلیت) | 20 days | 1405/12/18 | 1406/01/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.4.2 | لوله کشی سیستم سرمایش طبقه اول | 10 days | 1406/01/12 | 1406/01/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.4.3 | لوله کشی سیستم سرمایش طبقه همکف | 12 days | 1406/01/24 | 1406/02/06 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.4.4 | لوله کشی سیستم سرمایش طبقه همکف | 12 days | 1404/11/01 | 1404/11/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.5 | تهیه و لوله کشی اگزاست | 385 days | 1404/11/01 | 1406/02/08 | Yes
1.2.5.1.5.1 | تامین مصالح لوله کشی اگزاست | 20 days | 1406/01/01 | 1406/01/24 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.5.2 | لوله کشی اگزاست طبقه اول | 6 days | 1406/01/24 | 1406/01/30 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.5.3 | لوله کشی اگزاست همکف | 8 days | 1406/01/31 | 1406/02/08 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.5.4 | لوله کشی اگزاست طبقه زیرزمین | 8 days | 1404/11/01 | 1404/11/09 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.6 | تهیه و لوله کشی اطفاء حریق | 391 days | 1404/11/01 | 1406/02/15 | Yes
1.2.5.1.6.1 | تامین مصالح لوله کشی اطفاء حریق | 20 days | 1406/01/08 | 1406/01/31 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.6.2 | لوله کشی اطفاء حریق طبقه اول | 6 days | 1406/01/31 | 1406/02/06 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.6.3 | لوله کشی اطفاء حریق همکف | 8 days | 1406/02/07 | 1406/02/15 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.6.4 | لوله کشی اطفاء حریق طبقه زیرزمین | 8 days | 1404/11/01 | 1404/11/09 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.7 | تهیه و لوله کشی گاز | 398 days | 1404/11/01 | 1406/02/23 | Yes
1.2.5.1.7.1 | تامین مصالح لوله کشی گاز | 20 days | 1406/01/15 | 1406/02/07 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.7.2 | لوله کشی گاز طبقه اول | 10 days | 1406/02/07 | 1406/02/18 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.7.3 | لوله کشی گاز همکف | 5 days | 1406/02/19 | 1406/02/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.7.4 | لوله کشی گاز طبقه زیرزمین | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8 | موتورخانه | 60 days | 1404/11/01 | 1405/01/25 | Yes
1.2.5.1.8.1 | تهیه مخازن ذخیره آب | 45 days | 1404/11/01 | 1404/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.2 | تهیه بوستر پمپ آتش نشانی | 45 days | 1404/11/01 | 1404/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.3 | تهیه بوستر پمپ آبرسانی | 45 days | 1404/11/01 | 1404/12/23 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.4 | اجرای فونداسیون تجهیزات موتورخانه | 15 days | 1404/11/01 | 1404/11/18 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.5 | اجرای زیرساخت موتورخانه | 50 days | 1404/11/01 | 1404/12/28 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.6 | نصب مخازن ذخیره آب | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.7 | نصب بوستر پمپ آتش نشانی | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.8 | نصب بوستر پمپ آبرسانی | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.1.8.9 | تست و راه انداز موتورخانه | 60 days | 1404/11/01 | 1405/01/25 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2 | عملیات تاسیسات مکانیکال مرحله دوم(نصبیات) | 589 days | 1404/11/01 | 1406/10/01 | Yes
1.2.5.2.1 | تهیه و نصب تجهیزات بهداشتی سرویس و آبدارخانه ها | 47 days | 1406/06/24 | 1406/08/17 | Yes
1.2.5.2.1.1 | تامین شیر آلات و لوازم بهداشتی سرویس، آشپزخانه و آبدارخانه | 25 days | 1406/06/24 | 1406/07/22 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.1.2 | نصب تجهیزات بهداشتی سرویس های طبقه زیرزمین | 12 days | 1406/07/22 | 1406/08/05 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.1.3 | نصب تجهیزات بهداشتی سرویس وآشپزخانه طبقه اول | 12 days | 1406/08/04 | 1406/08/17 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2 | تهیه و نصب سایر تجهیزات مکانیکال | 561 days | 1404/11/01 | 1406/08/29 | Yes
1.2.5.2.2.1 | تامین جعبه ها و تجهیزات آتش نشانی | 30 days | 1406/04/03 | 1406/05/07 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.2 | تهیه اگزاست فن ها | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.3 | تهیه رادیاتورها | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.4 | تهیه اسپلیت ها | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.5 | تهیه اسپرینکلر | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.6 | اجرای اگزاست فن ها در طبقات | 25 days | 1404/11/01 | 1404/11/29 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.7 | نصب جعبه های آتش نشانی در طبقات | 15 days | 1406/05/07 | 1406/05/24 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.8 | نصب رادیاتور ها در طبقات | 10 days | 1406/08/18 | 1406/08/29 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.9 | نصب اسپلیت ها در طبقات | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.2.10 | نصب اسپرینکلر در طبقات | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.3 | تهیه و نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی | 43 days | 1406/08/12 | 1406/10/01 | Yes
1.2.5.2.3.1 | تامین تجهیزات گرمایشی | 15 days | 1406/08/29 | 1406/09/16 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.3.2 | تامین تجهیزات سرمایشی | 15 days | 1406/08/12 | 1406/08/30 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.3.3 | نصب اسپیلیت و لوله های مسی | 14 days | 1406/08/30 | 1406/09/15 | No |  |  |  | 0
1.2.5.2.3.4 | تهیه و نصب رادیاتور ها | 14 days | 1406/09/16 | 1406/10/01 | No |  |  |  | 0
1.2.5.3 | تهیه و اجرای موتورخانه | 111 days | 1406/04/14 | 1406/08/19 | Yes
1.2.5.3.1 | تامین تجهیزات موتورخانه شامل پکیج گرمایشی، مخازن و بوستر پمپ | 60 days | 1406/04/14 | 1406/06/21 | No |  |  |  | 0
1.2.5.3.2 | لوله کشی و نصب پکیج گرمایشی | 30 days | 1406/06/11 | 1406/07/14 | No |  |  |  | 0
1.2.5.3.3 | لوله کشی و نصب مخازن، پمپ ها و بوستر پمپ ها | 30 days | 1406/07/15 | 1406/08/19 | No |  |  |  | 0
1.2.6 | تاسیسات الکتریکال | 592 days | 1404/11/01 | 1406/10/05 | Yes
1.2.6.1 | عملیات تاسیسات برقی مرحله اول(زیرساخت) | 517 days | 1404/11/01 | 1406/07/07 | Yes
1.2.6.1.1 | تهیه و اجرای سیستم ارت و همبندی | 22 days | 1405/03/27 | 1405/04/21 | Yes
1.2.6.1.1.1 | تهیه مصالح مورد نیاز ارت و همبندی | 10 days | 1405/03/27 | 1405/04/08 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.1.2 | حفر چاه و اجرای سیستم ارتینگ | 7 days | 1405/04/08 | 1405/04/15 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.1.3 | اجرای کابل کشی ارت | 5 days | 1405/04/16 | 1405/04/21 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.2 | شیارزنی جای لوله ها | 353 days | 1404/11/01 | 1406/01/02 | Yes
1.2.6.1.2.1 | شیار زنی لوله های برق طبقه زیرزمین | 4 days | 1405/12/23 | 1405/12/26 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.2.2 | شیارزنی لوله های برق همکف | 4 days | 1405/12/27 | 1406/01/02 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.2.3 | شیار زنی لوله های برق طبقه اول | 4 days | 1404/11/01 | 1404/11/05 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.3 | تهیه و اجرای سینی کابل و ساپورت ها | 365 days | 1404/11/01 | 1406/01/16 | Yes
1.2.6.1.3.1 | تامین سینی کابل و ساپورت ها | 10 days | 1405/12/20 | 1406/01/03 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.3.2 | اجرای ساپورت و نصب سینی کابل های طبقه زیرزمین | 6 days | 1406/01/03 | 1406/01/09 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.3.3 | اجرای ساپورت و نصب سینی کابل های همکف | 6 days | 1406/01/10 | 1406/01/16 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.3.4 | اجرای ساپورت و نصب سینی کابل های طبقه اول | 6 days | 1404/11/01 | 1404/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.4 | تهیه و لوله کشی برق | 374 days | 1404/11/01 | 1406/01/26 | Yes
1.2.6.1.4.1 | تامین لوله های برق | 10 days | 1406/01/05 | 1406/01/17 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.4.2 | لوله کشی های برق طبقه زیرمین | 3 days | 1406/01/17 | 1406/01/19 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.4.3 | لوله کشی های برق همکف | 6 days | 1406/01/21 | 1406/01/26 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.4.4 | لوله کشی های برق طبقه اول | 6 days | 1404/11/01 | 1404/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.5 | تهیه و اجرای سیم و کابل | 384 days | 1404/11/01 | 1406/02/07 | Yes
1.2.6.1.5.1 | تامین سیم های برق و کابل های فشار ضعیف | 10 days | 1406/01/16 | 1406/01/28 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.5.2 | سیم کشی و کابل کشی های طبقه زیرزمین | 4 days | 1406/01/28 | 1406/01/31 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.5.3 | سیم کشی و کابل کشی های همکف | 6 days | 1406/02/01 | 1406/02/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.5.4 | سیم کشی و کابل کشی های طبقه اول | 6 days | 1404/11/01 | 1404/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.5.5 | سیم کشی و کابل کشی پشت بام و موتورخانه | 6 days | 1404/11/01 | 1404/11/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.6 | ساخت و نصب تابلو های برق | 517 days | 1404/11/01 | 1406/07/07 | Yes
1.2.6.1.6.1 | ساخت تابلو های برق | 60 days | 1406/04/03 | 1406/06/11 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.6.2 | نصب تابلو های برق طبقه زیرزمین | 10 days | 1406/06/11 | 1406/06/22 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.6.3 | نصب تابلو برق های همکف | 14 days | 1406/06/23 | 1406/07/07 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.6.4 | نصب تابلو های برق طبقه اول | 14 days | 1404/11/01 | 1404/11/16 | No |  |  |  | 0
1.2.6.1.6.5 | نصب تابلو های برق موتورخانه | 14 days | 1404/11/01 | 1404/11/16 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2 | عملیات تاسیسات برقی مرحله دوم(نصبیات) | 592 days | 1404/11/01 | 1406/10/05 | Yes
1.2.6.2.1 | سربندی تابلوهای برق | 573 days | 1404/11/01 | 1406/09/13 | Yes
1.2.6.2.1.1 | سربندی تابلو برق های طبقه زیرزمین | 10 days | 1406/08/20 | 1406/09/01 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.1.2 | سربندی تابلو برق های همکف | 10 days | 1406/09/02 | 1406/09/13 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.1.3 | سربندی تابلو برق های طبقه اول | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.1.4 | سربندی تابلو برق های موتورخانه | 10 days | 1404/11/01 | 1404/11/12 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.2 | تهیه و نصب تجهیزات روشنایی و چراغ | 583 days | 1404/11/01 | 1406/09/24 | Yes
1.2.6.2.2.1 | تامین تجهیزات روشنایی و چراغ ها | 15 days | 1406/08/26 | 1406/09/14 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.2.2 | نصب چراغ ها و روشنایی طبقه زیرزمین | 5 days | 1406/09/14 | 1406/09/18 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.2.3 | نصب چراغ ها و روشنایی همکف | 5 days | 1406/09/20 | 1406/09/24 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.2.4 | نصب چراغ ها و روشنایی طبقه اول | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.2.5 | نصب چراغ ها و روشنایی خرپشته و موتورخانه | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.3 | تهیه و نصب کلید و پریز | 38 days | 1404/11/01 | 1404/12/14 | Yes
1.2.6.2.3.1 | تامین کلید و پریز | 15 days | 1404/11/18 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.3.2 | نصب کلید و پریزهای طبقه زیرزمین | 5 days | 1404/12/05 | 1404/12/10 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.3.3 | نصب کلید و پریزهای همکف | 5 days | 1404/12/10 | 1404/12/14 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.3.4 | نصب کلید و پریزهای طبقه اول | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4 | عملیات تکمیلی تأسیسات الکتریکال | 592 days | 1404/11/01 | 1406/10/05 | Yes
1.2.6.2.4.1 | تهیه و نصب تجهیزات سیستم تلفن | 15 days | 1406/07/08 | 1406/07/25 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.2 | تهیه و نصب تجهیزات سیستم آنتن | 15 days | 1406/07/26 | 1406/08/12 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.3 | تهیه و نصب تجهیزات سیستم اعلام حریق | 15 days | 1406/08/13 | 1406/08/30 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.4 | تهیه و نصب سیستم صوت | 15 days | 1406/09/01 | 1406/09/17 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.5 | تهیه و نصب دوربین های مداربسته | 15 days | 1404/11/01 | 1404/11/18 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.6 | تهیه و نصب سیستم نوبت دهی | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.7 | تهیه و نصب سیستم حفاظتی | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.6.2.4.8 | تهیه و اجرای سیستم شبکه | 15 days | 1406/09/18 | 1406/10/05 | No |  |  |  | 0
1.2.7 | عملیات نما | 75 days | 1404/11/01 | 1405/02/12 | Yes
1.2.7.1 | تامین متریال نما | 60 days | 1404/11/01 | 1405/01/26 | Yes
1.2.7.1.1 | تامین مصالح و سنگ نما | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.7.1.2 | تامین مصالح فلزی(ورق کامپوزیت و پلکسی) نما | 30 days | 1404/12/06 | 1405/01/26 | No |  |  |  | 0
1.2.7.1.3 | تامین نرده پنجره | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.7.1.4 | تامین کرکرده رول آپ | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.7.1.5 | تامین چراغ و روشنایی نما | 30 days | 1404/11/01 | 1404/12/05 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2 | اجرای نما | 75 days | 1404/11/01 | 1405/02/12 | Yes
1.2.7.2.1 | اجرای پنجره های UPVC | 20 days | 1404/11/01 | 1404/11/23 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.2 | سنگ کاری نما | 60 days | 1404/11/01 | 1405/01/25 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.3 | اجرای نرده پنجره | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.4 | اجرای روشنایی نما | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.5 | اجرای کرکره رول آپ طبقه همکف | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.6 | اجرای ورق های کامپوزیت و پلکسی نما | 15 days | 1405/01/26 | 1405/02/12 | No |  |  |  | 0
1.2.7.2.7 | اجرای لوگوی بانک تجارت | 5 days | 1404/11/01 | 1404/11/06 | No |  |  |  | 0

## Help
ردیف | توضیحات
1 | فهرست بهای منظم به قرارداد به عنوان مبنای اصلی محاسبات در نظر گرفته شود
2 | موارد مازاد موجود در نقشه ها که در قرارداد دیده نشده است قابل تمایز باشد
3 | موارد موجود در قرارداد که در نقشه ها دیده نشده است قابل تمایز باشد
4 | برای ردیف هایی که در ستون Summary مقدار Yes درج گردیده نیازی به ورود اطلاعات نمی باشد.
5 | مواردی که در نقشه ها و قرارداد وجود دارد اما در برنامه زمانبندی وجود ندارد در فایل جدا لیست شده و اطلاعات احجام و مبالغ ریالی آن تکمیل گردد.
6 | مواردی که در نقشه ها و قرارداد وجود ندارد اما در برنامه زمانبندی موجود است لیست گردد.
7 | ستون توضیحات برای درج مفروضات محاسبه میباشد لذا درج مبانی در این ستون موجب کاهش پروسه بررسی می گردد.
8 | برنامه زمانبندی موجود براساس عملیات های اجرایی پروژه بوده و احتمالاً مبلغ هر ردیف ترکیبی از چند ردیف پیمان باشد.
9 | الزاماً جمع کل مبالغ مندرج در برنامه زمانبندی منطبق بر مبلغ پیمان باشد.
10 | احجام مندرج در برنامه زمانبندی مبنای خرید مصالح پروژه خواهد بود، لذا دقت در درج مقادیر الزامیست.
11 | فایل قابل ویرایش ریزمتره و خلاصه متره و برگه مالی استخراجی از نقشه ها و قرارداد به پیوست ارسال گردد.
شماره تماس برای پاسخگویی و رفع ابهامات : 09125937618 محسن افراشته

## مشخصات پروژه
پروژه شعبه بانک تجارت شهرستان ابرکوه
زمین |  | 170 | مترمربع
زیربنا |  | 548.64 | مترمربع
طبقات | منفی | 1 | طبقه
| همکف و روی همکف | 2 | طبقه
یک طبقه زیرزمین، همکف، یک طبقه فوقانی
کاربری | مسکونی (میهمان‌سرا) و بانک
کلیه نقشه ها موجود و قابل ارائه میباشد.
فهرست بهای منظم به پیمان موجود می باشد.