## تغییر مقادیر نهایی (sv2)
جدول تغییر مقادیر پروژه رفع نقاط حادثه خیز محور پنج روستا قرارداد شماره 64/79325 مورخه 02/12/19
ردیف | شماره | شرح | واحد | مقدار برآورد اولیه پیمان |  |  |  | مقدار مجاز افزایش طبق جدول شماره 2 ماده 7 بخشنامه شماره 100/65637 مورخ 1391/08/14 |  | مقدار انجام شده | قیمت کار انجام شده | مقدار کاهش یا افزایش نسبت به مقدار برآورد پیمان |  | برآورد ریالی مقادیر افزایش / کاهش |  | درصد افزایش/کاهش نسبت به مبلغ اولیه
|  |  |  | قیمت واحد | مقدار | ضرائب | قیمت کل ri | مقدار | مبلغ قابل افزایش |  |  | کاهش | افزایش | کاهش ( ریال ) | افزایش ( ریال ) | کاهش | افزایش
1 | 101 | بریدن درخت با هر قطر | اصله | 1033440 | 50 | 1.3*1.04*1 | 69860544 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
2 | 104 | تخریب هر نوع بتن ( بر حسب حجم بتن) | مترمکعب | 11265400 | 75 | 1.3*1.04*1 | 1142311560 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
3 | 106 | تخریب آسفالت با هر ضخامت | مترمکعب | 3296566.67 | 144 | 1.3*1.04*1 | 641801971.849 | 6% | 18533579806.8 | 144 | 641801971.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
4 | 200 | تسطیح آب پاشی و کوبیدن بستر با تراکم 100 | مترمربع | 30743.2 | 27000 | 1.3*1.04*1.3 | 1458924704.64 | 6% | 18533579806.8 | 27000 | 1458924704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
5 | 201 | بستر سازی بدون نیاز به لایه تقویتی | مترمربع | 70150.7 | 1400 | 1.3*1.04*1.3 | 172615618.448 | 6% | 18533579806.8 | 10948 | 1349854136.2634 |  | 9548 | 0 | 1177238517.8154 | 0% | 0.3811% | 1.7576
5 | 204 | خاکبرداری در زمین های خاکی حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
5 | 209 | خاکبرداری از قرضه، حمل، پخش و خاکریزی با تراکم 85 درصد | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
5 | 210 | اضافه بها به ردیف های 208 و 209به ازای هر 5 درصد که به تراکم اضافه می شود | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
6 | 212-2 | خاکبرداری در زمین های نوع II، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 476800 | 485 | 1.3*1.04*1.3 | 406441484.8 | 6% | 18533579806.8 | 860 | 720700364.8 |  | 375 | 0 | 314258880 | 0% | 0.1017% | 1.7576
7 | 213 | خاکبرداری در زمین های نوع III، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 560300 | 1700 | 1.3*1.04*1.3 | 1674131576 | 6% | 18533579806.8 | 3015 | 2969121589.2 |  | 1315 | 0 | 1294990013.2 | 0% | 0.4192% | 1.7576
8 | 214 | خاکبرداری در زمین های نوع 4، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 643300 | 1455 | 1.3*1.04*1.3 | 1645116236.4 | 6% | 18533579806.8 | 4740 | 5359347739.2 |  | 3285 | 0 | 3714231502.8 | 0% | 1.202% | 1.7576
9 | 215 | خاکبرداری در زمین های نوع 5، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 725300 | 970 | 1.3*1.04*1.3 | 1236543661.6 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -970 |  | -1236543661.6 | 0 | -0.4003% | 0% | 1.7576
10 | 216 | خاکبرداری در زمین های نوع 6، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 808300 | 250 | 1.3*1.04*1.3 | 355167020 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -250 |  | -355167020 | 0 | -0.115% | 0% | 1.7576
11 | 230 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم کمتر از 95 | مترمکعب | 805488 | 1250 | 1.3*1.04*1.3 | 1769657136 | 6% | 18533579806.8 | 1250 | 1769657136 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
12 | 231 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم بیشتر از 95 تا100 | مترمکعب | 839988 | 1250 | 1.3*1.04*1.3 | 1845453636 | 6% | 18533579806.8 | 1250 | 1845453636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
13 | 232 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم 100 | مترمکعب | 867488 | 2500 | 1.3*1.04*1.3 | 3811742272 | 6% | 18533579806.8 | 2500 | 3811742272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
14 | 301 | تهیه، حمل، پخش و آبپاشی و تراکم مصالح زیر اساس طبق مشخصات | مترمکعب | 1331940 | 750 | 1.3*1.04*1.3656 | 1844361825.696 | 6% | 18533579806.8 | 1080 | 2655881029.0022 |  | 330 | 0 | 811519203.3062 | 0% | 0.2627% | 1.8463
15 | 302 | تهیه، حمل، پخش و آبپاشی و تراکم مصالح اساس طبق مشخصات | مترمکعب | 2187940 | 4850 | 1.3*1.04*1.3656 | 19591935685.4208 | 150% | 29387903528.1312 | 4850 | 19591935685.4208 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.8463
16 | 401 | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) | کیلوگرم | 184640 | 40000 | 1.3*1.04*1.65 | 16475796480 | 150% | 24713694720 | 40000 | 16475796480 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2308
17 | 402 | تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی(تک کت) | کیلوگرم | 123640 | 15000 | 1.3*1.04*1.65 | 4137241680 | 6% | 18533579806.8 | 15000 | 4137241680 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2308
18 | 403 | تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر | مترمربع-سانتیمتر | 208918 | 295000 | 1.3*1.04*1.65 | 137486010948 | 20% | 61778599356 | 334000 | 155662127649.6 |  | 39000 | 0 | 18176116701.6 | 0% | 5.884% | 2.2308
15 | 503 | خط کشی راه | کیلوگرم |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
19 | 601 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 1 متر | مترمربع | 50088783.28 | 18 | 1.3*1.04*1.5411 | 1878540226.7421 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -18 |  | -1878540226.7421 | 0 | -0.6082% | 0% | 2.0836 | 2.0836
20 | 602 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 2 متر | مترمربع | 53187794.95 | 163.68 | 1.3*1.04*1.5411 | 18139074069.2965 | 150% | 27208611103.9447 | 179.9 | 19936580065.1664 |  | 16.22 | 0 | 1797505995.8699 | 0% | 0.5819% | 2.0836
21 | 603 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 3 متر | مترمربع | 51671310.85 | 105.6 | 1.3*1.04*1.5411 | 11368964478.2276 | 200% | 22737928956.4551 | 23.79 | 2561246827.0552 | -81.81 |  | -8807717651.1723 | 0 | -2.851% | 0% | 2.0836
22 | 604 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 4 متر | مترمربع | 71233999.46 | 331.5 | 1.3*1.04*1.5411 | 49201503421.0918 | 100% | 49201503421.0918 | 0 | 0 | -331.5 |  | -49201503421.0918 | 0 | -15.93% | 0% | 2.0836
23 | 605 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 5 متر | مترمربع | 71931045.11 | 43.86 | 1.3*1.04*1.5411 | 6573437071.8529 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -43.86 |  | -6573437071.8529 | 0 | -2.128% | 0% | 2.0836
24 | 635 | لوله1000 | متر طول | 65473916.8 | 9.6 | 1.3*1.04*1.5411 | 1309625332.8001 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -9.6 |  | -1309625332.8001 | 0 | -0.424% | 0% | 2.0836
25 | 639 | ساخت دیوار حائل وزنی غیرمسلح به ارتفاع تا 2 متر | مترمکعب | 18992330.21 | 190 | 1.3*1.04*1.5411 | 7518641292.6538 | 6% | 18533579806.8 | 31.18 | 1233848607.9208 | -158.82 |  | -6284792684.733 | 0 | -2.035% | 0% | 2.0836
26 | 640 | ساخت دیوار حائل وزنی غیرمسلح به ارتفاع 2 تا4 متر | مترمکعب | 17739237.48 | 195 | 1.3*1.04*1.5411 | 7207374206.436 | 6% | 18533579806.8 | 184.77 | 6829264267.2984 | -10.23 |  | -378109939.1376 | 0 | -0.1224% | 0% | 2.0836
27 | 650 | آبنما | متر مربع | 7426527.06 | 60 | 1.3*1.04*1.5411 | 928420091.5277 | 6% | 18533579806.8 | 350 | 5415783867.245 | 0 | 290 | 0 | 4487363775.7172 | 0% | 1.453% | 2.0836
[7 empty] | 299892996780 |  |  | کل کار | 254426309708.6612 | برآورد ریالی مقادیر افزایش / کاهش |  | کاهش | افزایش | -0.2449 | 0.088334 |  | 67565751861
| تجهیز و بر چیدن قرارداد | [5 empty] | 9000000000 |  |  | تجهیز | 9000000000 |  |  | -76025437009.1299 | 31773224590.3088 |  |  |  | 104128712920
| جمع مبلغ قراداد | [5 empty] | 308892996780 |  |  | جمع کل | 263426309708.6612 | درصد |  | -24.61% | 10.29% |  |  |  | 1.5411
|  | * توضیحات : طبق یند 7-1 ماده 7 ( تغییرات حین اجرا ) بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه ، باند فروردگاه و زیر سازی راه آهن شماره 100/65637 مورخ 1391/08/14 برای تغییر مقادیر مازاد بر میزان مجاز افزایش طبق جدول شماره 2 بخشنامه مذکور و مبلغ قابل افزایش مندرج در جدول فوق الذکر ، برای تغییر مقادیر مازاد بر آن صرفاً در صورت توافق پیمانکار عملیات مورد نظر با نرخ پیمان و شرایط قراردادی ادامه می یابد . | [12 empty] | 308892996780 |  | P0
[15 empty] | 9266789903.4 |  | 0/03P0
[15 empty] | 15444649839 |  | 0/05P0
[15 empty] | 30889299678 |  | 0/10P0
[15 empty] | 61778599356 |  | 0/20P0
|  | پیمانکار : | مشاور : |  | اداره نگهداری راه ها : |  |  | معاونت راهداری : |  |  | پیمان و ر سیدگی : |  |  | مدیر کل راهداری :
76188580
(سهامی خاص)

## تغییر مقادیر نهایی
جدول تغییر مقادیر پروژه رفع نقاط حادثه خیز محور پنج روستا قرارداد شماره 64/79325 مورخه 02/12/19
ردیف | شماره | شرح | واحد | مقدار برآورد اولیه پیمان |  |  |  | مقدار مجاز افزایش طبق جدول شماره 2 ماده 7 بخشنامه شماره 100/65637 مورخ 1391/08/14 |  | مقدار انجام شده | قیمت کار انجام شده | مقدار کاهش یا افزایش نسبت به مقدار برآورد پیمان |  | برآورد ریالی مقادیر افزایش / کاهش |  | درصد افزایش/کاهش نسبت به مبلغ اولیه
|  |  |  | قیمت واحد | مقدار | ضرائب | قیمت کل ri | مقدار | مبلغ قابل افزایش |  |  | کاهش | افزایش | کاهش ( ریال ) | افزایش ( ریال ) | کاهش | افزایش
1 | 101 | بریدن درخت با هر قطر | اصله | 1033440 | 50 | 1.3*1.04*1 | 69860544 | 6% | 18533579806.8 | 50 | 69860544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
2 | 104 | تخریب هر نوع بتن ( بر حسب حجم بتن) | مترمکعب | 11265400 | 75 | 1.3*1.04*1 | 1142311560 | 6% | 18533579806.8 | 75 | 1142311560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
3 | 106 | تخریب آسفالت با هر ضخامت | مترمکعب | 3296566.67 | 144 | 1.3*1.04*1 | 641801971.849 | 6% | 18533579806.8 | 144 | 641801971.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.352
4 | 200 | تسطیح آب پاشی و کوبیدن بستر با تراکم 100 | مترمربع | 30743.2 | 27000 | 1.3*1.04*1.3 | 1458924704.64 | 6% | 18533579806.8 | 26790 | 1447577512.4928 | 26790 |  | 1447577512.4928 | 0 | 0.4686% | 0% | 1.7576
5 | 201 | بستر سازی بدون نیاز به لایه تقویتی | مترمربع | 70150.7 | 1400 | 1.3*1.04*1.3 | 172615618.448 | 6% | 18533579806.8 | 10948 | 1349854136.2634 |  | 9548 | 0 | 1177238517.8154 | 0% | 0.3811% | 1.7576
5 | 204 | خاکبرداری در زمین های خاکی حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
5 | 209 | خاکبرداری از قرضه، حمل، پخش و خاکریزی با تراکم 85 درصد | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
5 | 210 | اضافه بها به ردیف های 208 و 209به ازای هر 5 درصد که به تراکم اضافه می شود | مترمکعب |  |  | 1.3*1.04*1.3 | 0 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
6 | 212-2 | خاکبرداری در زمین های نوع II، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 476800 | 485 | 1.3*1.04*1.3 | 406441484.8 | 6% | 18533579806.8 | 860 | 720700364.8 |  | 375 | 0 | 314258880 | 0% | 0.1017% | 1.7576
7 | 213 | خاکبرداری در زمین های نوع III، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 560300 | 1700 | 1.3*1.04*1.3 | 1674131576 | 6% | 18533579806.8 | 3015 | 2969121589.2 |  | 1315 | 0 | 1294990013.2 | 0% | 0.4192% | 1.7576
8 | 214 | خاکبرداری در زمین های نوع 4، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 643300 | 1455 | 1.3*1.04*1.3 | 1645116236.4 | 6% | 18533579806.8 | 4740 | 5359347739.2 |  | 3285 | 0 | 3714231502.8 | 0% | 1.202% | 1.7576
9 | 215 | خاکبرداری در زمین های نوع 5، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 725300 | 970 | 1.3*1.04*1.3 | 1236543661.6 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -970 |  | -1236543661.6 | 0 | -0.4003% | 0% | 1.7576
10 | 216 | خاکبرداری در زمین های نوع 6، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح | مترمکعب | 808300 | 250 | 1.3*1.04*1.3 | 355167020 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -250 |  | -355167020 | 0 | -0.115% | 0% | 1.7576
11 | 230 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم کمتر از 95 | مترمکعب | 805488 | 1250 | 1.3*1.04*1.3 | 1769657136 | 6% | 18533579806.8 | 760 | 1075951538.688 | -490 |  | -693705597.312 | 0 | -0.2246% | 0% | 1.7576
12 | 231 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم بیشتر از 95 تا100 | مترمکعب | 839988 | 1250 | 1.3*1.04*1.3 | 1845453636 | 6% | 18533579806.8 | 1250 | 1845453636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
13 | 232 | تهیه مصالح از قرضه و خاکریزی با تراکم 100 | مترمکعب | 867488 | 2500 | 1.3*1.04*1.3 | 3811742272 | 6% | 18533579806.8 | 2500 | 3811742272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7576
14 | 301 | تهیه، حمل، پخش و آبپاشی و تراکم مصالح زیر اساس طبق مشخصات | مترمکعب | 1331940 | 750 | 1.3*1.04*1.3656 | 1844361825.696 | 6% | 18533579806.8 | 1080 | 2655881029.0022 |  | 330 | 0 | 811519203.3062 | 0% | 0.2627% | 1.8463
15 | 302 | تهیه، حمل، پخش و آبپاشی و تراکم مصالح اساس طبق مشخصات | مترمکعب | 2187940 | 4850 | 1.3*1.04*1.3656 | 19591935685.4208 | 150% | 29387903528.1312 | 4850 | 19591935685.4208 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.8463
16 | 401 | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) | کیلوگرم | 184640 | 40000 | 1.3*1.04*1.65 | 16475796480 | 150% | 24713694720 | 40000 | 16475796480 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2308
17 | 402 | تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی(تک کت) | کیلوگرم | 123640 | 15000 | 1.3*1.04*1.65 | 4137241680 | 6% | 18533579806.8 | 15000 | 4137241680 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2308
18 | 403 | تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر | مترمربع-سانتیمتر | 208918 | 295000 | 1.3*1.04*1.65 | 137486010948 | 20% | 61778599356 | 324300 | 151141401187.92 |  | 29300 | 0 | 13655390239.92 | 0% | 4.421% | 2.2308
15 | 503 | خط کشی راه | کیلوگرم |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
19 | 601 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 1 متر | مترمربع | 50088783.28 | 18 | 1.3*1.04*1.5411 | 1878540226.7421 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -18 |  | -1878540226.7421 | 0 | -0.6082% | 0% | 2.0836 | 2.0836
20 | 602 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 2 متر | مترمربع | 53187794.95 | 163.68 | 1.3*1.04*1.5411 | 18139074069.2965 | 150% | 27208611103.9447 | 179.9 | 19936580065.1664 |  | 16.22 | 0 | 1797505995.8699 | 0% | 0.5819% | 2.0836
21 | 603 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 3 متر | مترمربع | 51671310.85 | 105.6 | 1.3*1.04*1.5411 | 11368964478.2276 | 200% | 22737928956.4551 | 23.79 | 2561246827.0552 | -81.81 |  | -8807717651.1723 | 0 | -2.851% | 0% | 2.0836
22 | 604 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 4 متر | مترمربع | 71233999.46 | 331.5 | 1.3*1.04*1.5411 | 49201503421.0918 | 100% | 49201503421.0918 | 0 | 0 | -331.5 |  | -49201503421.0918 | 0 | -15.93% | 0% | 2.0836
23 | 605 | ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 5 متر | مترمربع | 71931045.11 | 43.86 | 1.3*1.04*1.5411 | 6573437071.8529 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -43.86 |  | -6573437071.8529 | 0 | -2.128% | 0% | 2.0836
24 | 635 | لوله1000 | متر طول | 65473916.8 | 9.6 | 1.3*1.04*1.5411 | 1309625332.8001 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -9.6 |  | -1309625332.8001 | 0 | -0.424% | 0% | 2.0836
25 | 639 | ساخت دیوار حائل وزنی غیرمسلح به ارتفاع تا 2 متر | مترمکعب | 18992330.21 | 190 | 1.3*1.04*1.5411 | 7518641292.6538 | 6% | 18533579806.8 | 190 | 7518641292.6538 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.0836
26 | 640 | ساخت دیوار حائل وزنی غیرمسلح به ارتفاع 2 تا4 متر | مترمکعب | 17739237.48 | 195 | 1.3*1.04*1.5411 | 7207374206.436 | 6% | 18533579806.8 | 195 | 7207374206.436 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.0836
27 | 650 | آبنما | متر مربع | 7426527.06 | 60 | 1.3*1.04*1.5411 | 928420091.5277 | 6% | 18533579806.8 | 0 | 0 | -60 |  | -928420091.5277 | 0 | -0.3006% | 0% | 2.0836
[7 empty] | 299892996780 |  |  | کل کار | 251659821318.1476 | برآورد ریالی مقادیر افزایش / کاهش |  | کاهش | افزایش | -0.22211 | 0.073699 |  | 67565751861
| تجهیز و بر چیدن قرارداد | [5 empty] | 9000000000 |  |  | تجهیز | 9000000000 |  |  | -69537082561.6062 | 22765134352.9115 |  |  |  | 104128712920
| جمع مبلغ قراداد | [5 empty] | 308892996780 |  |  | جمع کل | 260659821318.1476 | درصد |  | -22.51% | 7.37% |  |  |  | 1.5411
|  | * توضیحات : طبق یند 7-1 ماده 7 ( تغییرات حین اجرا ) بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه ، باند فروردگاه و زیر سازی راه آهن شماره 100/65637 مورخ 1391/08/14 برای تغییر مقادیر مازاد بر میزان مجاز افزایش طبق جدول شماره 2 بخشنامه مذکور و مبلغ قابل افزایش مندرج در جدول فوق الذکر ، برای تغییر مقادیر مازاد بر آن صرفاً در صورت توافق پیمانکار عملیات مورد نظر با نرخ پیمان و شرایط قراردادی ادامه می یابد . | [12 empty] | 308892996780 |  | P0
[15 empty] | 9266789903.4 |  | 0/03P0
[15 empty] | 15444649839 |  | 0/05P0
[15 empty] | 30889299678 |  | 0/10P0
[15 empty] | 61778599356 |  | 0/20P0
|  | پیمانکار : | مشاور : |  | اداره نگهداری راه ها : |  |  | معاونت راهداری : |  |  | پیمان و ر سیدگی : |  |  | مدیر کل راهداری :
76188580
(سهامی خاص)