## GanttChart
زمان بندی پروژه[نام پروژه]
| تاریخ شروع پروژه | 14/04/2015 | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
WBS | فعالیت |  | PREDECESSOR | شروع | پایان | تعداد روز |  | تعداد روز کاری | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | کل مدت کارگاه ساختمانی |  |  | 14/04/2015 | 22/01/2017 | 450 | 100% | #VALUE!
1.2 | تجهیز کارگاه |  |  | 14/04/2015 | 24/05/2015 | 40 | 60% | #VALUE!
1.3 | ابنیه |  |  | 14/04/2015 | 29/04/2015 | 15 | % DONE | #VALUE!
1.4 | عملیات خاکی و شفته کاری |  |  | 14/04/2015 | 25/04/2015 | 10 | 0% | #VALUE!
1.4.1 | بتن مگر |  |  | 14/04/2015 | 19/04/2015 | 5 | 0% | #VALUE!
1.4.2 | فونداسیون |  |  | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 25 | 0% | #VALUE!
1.5 | آرماتور بندی |  |  | 14/04/2015 | 23/04/2015 | 8 | 0% | #VALUE!
1.6 | قالب بندی شمع و میلگرد |  |  | 14/04/2015 | 21/04/2015 | 7 | 0% | #VALUE!
1.7 | بتن ریزی ستون ها |  |  | 14/04/2015 | 25/04/2015 | 10 | 0% | #VALUE!
2 | اسکلت بندی |  |  | 14/04/2015 | 22/04/2015 | 7 |  | #VALUE!
2.1 | اجرای ستون های فلزی |  |  | 14/04/2015 | 20/05/2015 | 5 | 0% | #VALUE!
2.2 | متصل کردن تیرها به ستون |  |  | 14/04/2015 | 16/04/2015 | 2 | 0% | #VALUE!
2.3 | سقف ریزی |  |  | 13/07/2016 | 27/05/2016 | 45 | 0% | #VALUE!
2.4 | قالب گذاری سقف |  |  | 13/07/2016 | 2016-09-06 | 15 | 0% | #VALUE!
2.5 | بتن ریزی سقف |  |  | 13/07/2016 | 13/08/2015 | 30 | 0% | #VALUE!
3 | سفت کاری |  |  | 13/07/2016 | 2016-12-01 | 60 |  | #VALUE!
3.1 | اجرای وال پست ها | ./ |  | 13/07/2016 | 27/06/2016 | 15 | 0% | #VALUE!
3.2 | اجرای دیوار خارجی |  |  | 13/07/2016 | 2016-02-08 | 20 | 0% | #VALUE!
3.3 | اجرای دیوار داخلی |  |  | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 15 | 0% | #VALUE!
3.4 | نصب فرم درب ها |  |  | 13/07/2016 | 18/07/2016 | 5 | 0% | #VALUE!
3.5 | نصب فرم پنجره ها |  |  | 13/07/2016 | 18/07/2016 | 5 | 0% | #VALUE!
4 | تاسیسات مکانیکی |  |  | 13/07/2016 | 2016-08-10 | 28 |  | #VALUE!
4.1 | لوله کشی ها |  |  | 13/07/2016 | 30/07/2016 | 17 | 0% | #VALUE!
4.2 | تاسیسات سرمایش و گرمایش |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 6 | 0% | #VALUE!
4.3 | کانال کشی سیستم تهویه |  |  | 13/07/2016 | 18/07/2016 | 5 | 0% | #VALUE!
4.4 | تاسیسات الکتریکی |  |  | 13/07/2016 | 2016-02-08 | 20 | 0% | #VALUE!
4.5 | سیم کشی |  |  | 13/07/2016 | 2016-02-08 | 20 | 0% | #VALUE!
-
-
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## Help
درباره این الگو
این الگوی نمودار گانت راه آسانی را برای ایجاد یک برنامه پروژه ساده ارائه می دهد. شما فقط باید برخی از عملیات اصلی صفحه گسترده مانند نحوه درج، حذف، کپی و چسباندن ردیف ها و سلول ها را بدانید. برای استفاده های پیشرفته تر، مانند تعریف وابستگی وظایف، باید بدانید که چگونه فرمول ها را وارد کنید.
نکات شروع
• [متن پرانتزی] مانند عنوان پروژه و شرح وظایف، باید ویرایش شود.
• برخی از برچسب ها شامل نظرات سلولی برای ارائه اطلاعات اضافی هستند.
• برای تنظیم محدوده تاریخ های نشان داده شده در نمودار گانت، عدد نمایش هفته را تغییر دهید.
• تاریخ شروع پروژه برای تعریف اولین هفته نشان داده شده در نمودار گانت استفاده می شود.
• با استفاده از یکی از روش های ذکر شده در زیر، وظایف جدید را وارد کنید.
• تاریخ شروع کار و مدت زمان (روزها) را با ویرایش سلول های سبز روشن تعریف کنید.
• اگر "####" را در یک سلول دیدید، ستون را باز کنید تا محتویات سلول نمایش داده شود.
• برای جلوگیری از از دست دادن داده ها، به طور مرتب از فایل خود نسخه پشتیبان تهیه کنید! فایل های اکسل گهگاه خراب می شوند.
درج وظایف جدید (ردیف)
هنگام درج و حذف وظایف، باید کل ردیف ها را درج و حذف کنید. برخی از ستون‌ها حاوی فرمول‌هایی هستند (مانند ستون‌های تاریخ پایان و روزهای کاری)، بنابراین این فرمول‌ها باید در ردیف‌های درج شده جدید کپی شوند.
روش 1 (توصیه می شود)
• با کلیک راست روی شماره ردیف و انتخاب Insert یک ردیف خالی جدید وارد کنید.
• با انتخاب ردیف خالی جدید، Ctrl+d را فشار دهید تا فرمول ها و قالب بندی را از ردیف بالا به پایین کپی کنید یا از دستگیره کشیدن ردیف برای کپی کردن فرمول ها و قالب بندی به پایین استفاده کنید.
روش 2
• یک ردیف را از مجموعه ردیف های الگو در پایین کاربرگ کپی کنید.
• روی ردیفی که می خواهید کار جدید را در آن درج کنید کلیک راست کرده و Insert Copied Cells را انتخاب کنید.
روش 2 کار خواهد کرد، اما اکسل به جای ادغام قوانین، قوانین قالب بندی شرطی را تقسیم/شکست/تکراری می کند. این می تواند باعث ناکارآمدی در فایل های بسیار بزرگ و به شدت اصلاح شده شود.
استفاده از ردیف های الگو و انتخاب سطح WBS
مجموعه ردیف های الگو در پایین کاربرگ گانت چارت نمونه هایی از روش های مختلف قالب بندی و تعریف وظایف برای سطوح مختلف WBS را ارائه می دهد.
هر سطح WBS متفاوت از فرمول متفاوتی در ستون WBS استفاده می کند.
همانطور که در بالا توضیح داده شد، می توانید این ردیف های الگو را از طریق روش 2 کپی/پیست/درج کنید، یا زمانی که می خواهید سطح WBS را تغییر دهید می توانید سلول WBS مورد نظر را کپی/پیست کنید.
اگر بالای یک عدد WBS یک سلول خالی بگذارید، شماره گذاری به 1.x.x بازنشانی می شود. فرمول ها برای راحتی در نظر گرفته شده اند، اما در صورت تمایل می توانید اعداد WBS را به صورت دستی وارد کنید.
می‌توانید با وارد کردن فضاهای اصلی یا استفاده از ویژگی Indent در اکسل، شرح وظایف را برای وظایف فرعی تورفتگی ایجاد کنید.
ایجاد وابستگی وظایف
می توانید تاریخ شروع را به صورت دستی وارد کنید یا وابستگی های کار را با استفاده از یک فرمول تعریف کنید. در زیر چند گزینه رایج برای تعریف تاریخ شروع آورده شده است:
A. تاریخ را به صورت دستی وارد کنید (به عنوان مثال 1/3/2015)
ب. به تاریخ شروع پروژه اشاره کنید (به عنوان مثال =$E$4)
ج. تاریخ شروع را به روز کاری بعدی پس از تاریخ پایان کار دیگر تنظیم کنید.
• از فرمول =WORKDAY(تاریخ پایان،1) استفاده کنید که در آن تاریخ پایان به تاریخ پایان یک کار قبلی اشاره دارد.
• برای چندین نسخه قبلی، فرمول =MAX(WORKDAY(پایان تاریخ 1،1)، WORKDAY(پایان تاریخ 2،1)) خواهد بود.
D. تاریخ شروع را به روز تقویم بعدی پس از تاریخ پایان کار دیگر تنظیم کنید.
• این فرمول بسیار ساده است: =enddate+1
• برای چندین نسخه قبلی، فرمول =MAX (پایان تاریخ 1، تاریخ پایان 2، تاریخ پایان 3) + 1 خواهد بود.
E. تاریخ شروع را روی چند روز قبل یا بعد از تاریخ دیگری تنظیم کنید.
• این فرمول دقیقاً مانند فرمول C یا D است، با این تفاوت که به جای "1" تعداد روزها را وارد می کنید، مانند =WORKDAY(تاریخ پایان،5) یا =WORKDAY(تاریخ شروع،-5)
F. از فرمول جستجو و ستون Predecessor برای تعریف تاریخ شروع استفاده کنید.
تغییر رنگ میله ها در نمودار گانت
[پیشرفته] نمودار گانت با استفاده از قالب بندی شرطی ایجاد می شود، بنابراین می توانید قوانین قالب بندی شرطی را تغییر دهید تا قالب را به رنگ دیگری تغییر دهید. نسخه Pro شامل ستونی است که می توانید با وارد کردن کد رنگ ("b" = آبی، "g" = سبز و غیره، رنگ را تغییر دهید.