پروژه ساخت و نصب  يك دستگاه سنگ شكن  براي كارخانه سيمان

پاييز 1393

سوالات امتحان عملي برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MSP :

پس از مطالعه فايل مورد نظر موارد ذيل را ارائه نماييد .

1-برنامه زمانبندي پروژه

2-مسير بحراني پروژه

3-تجزيه و تحليل منابع پروژه

4 –گزارشات پيشرفت پروژه در ماههاي اول تا سوم پروژه

5 –تحليل وضعيت پروژه و مقايسه برنامه و عملكرد پروژه

معرفي پروژه : سنگ شكن نخستين بخش خط توليد در كارخانه هاي سيمان مي باشد . مواد اوليه حمل شده به كارخانه با ابعاد حداكثر 80 سانتيمتر وارد سنگ شكن شده و پس از خرد شدن به وسيله نوار نقاله اي كه در زير سنگ شكن نصب شده به سالن اختلاط مواد خام منتقل مي‌شود.

در اين پروژه نقشه هاي فني مهندسي كه توسط شركت سازنده تهيه مي شود مي بايست مورد تاييد مشتري قرار گيرد .مشتري در اين خصوص ازخدمات شركت مشاوره استفاده مي نمايد .سنگ شكن داراي مجموعه ها و زير مجموعه هايي است كه پس از توليد بر روي هم مونتاژ مي شوند .

نصب اين سنگ شكن در محل كارخانه به عهده مجري پروژه بوده و علاوه بر ساخت مي بايست آن را نصب كند .

در اين پروژه 4ماه  براي ساخت  در نظرگرفته شده است و پس از تاييد ناظر و حمل به سايت 2 ماه نيز زمان نصب آن مي باشد .

تامين مواد اوليه و قطعات استاندارد پروژه با تمامي ريسكهاي موجود به عهده مجري مي باشد .

تاريخ شروع پروژه :25/02/1393

تاريخ پايان پروژه :25/08/1393

ساختار شكست كار در سطح اول پروژه

| WBS | عنوان |
| --- | --- |
| 1 | ساخت و نصب سنگ شكن |
| 1.1 | ساخت سنگ شكن |
| 1.2 | نصب سنگ شكن |

ساختار شكست كار در سطح اول پروژه  بصورت شماتيك (نمودار درختي ):

ساختار شكست كار در سطح دوم پروژه :

| WBS | Task Name |
| --- | --- |
| 1 | پروژه ساخت و نصب سنگ شكن |
| 1.1 | ساخت سنگ شكن |
| 1.1.1 | Dump hopper for limestone |
| 1.1.2 | Dump hopper for mart |
| 1.1.3 | chutes |
| 1.1.4 | stairs and platforms |
| 1.1.5 | Erection and fastening material |
| 1.1.6 | impact crusher AP-PM 2022/GSK |
| 1.1.7 | Roller screen |
| 1.2 | نصب سنگ شكن |
| 1.2.1 | حمل مجموعه ها به سايت |
| 1.2.2 | مونتاژ |
| 1.2.3 | تست و تحويل دهي |

ساختار شكست كار پروژه در سطح سوم پروژه

| WBS | Task Name |
| --- | --- |
| 1 | پروژه ساخت و نصب سنگ شكن |
| 1.1 | ساخت سنگ شكن |
| 1.1.1 | Dump hopper for limestone |
| 1.1.1.1 | فني مهندسي |
| 1.1.1.2 | خريد |
| 1.1.1.3 | ساخت |
| 1.1.1.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.1.5 | حمل |
| 1.1.2 | Dump hopper for mart |
| 1.1.2.1 | فني مهندسي |
| 1.1.2.2 | خريد |
| 1.1.2.3 | ساخت |
| 1.1.2.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.2.5 | حمل |
| 1.1.3 | chutes |
| 1.1.3.1 | فني مهندسي |
| 1.1.3.2 | خريد |
| 1.1.3.3 | ساخت |
| 1.1.3.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.3.5 | حمل |
| 1.1.4 | stairs and platforms |
| 1.1.4.1 | فني مهندسي |
| 1.1.4.2 | خريد |
| 1.1.4.3 | ساخت |
| 1.1.4.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.4.5 | حمل |
| 1.1.5 | Erection and fastening material |
| 1.1.5.1 | فني مهندسي |
| 1.1.5.2 | خريد |
| 1.1.5.3 | ساخت |
| 1.1.5.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.5.5 | حمل |
| 1.1.6 | impact crusher AP-PM 2022/GSK |
| 1.1.6.1 | فني مهندسي |
| 1.1.6.2 | خريد |
| 1.1.6.3 | ساخت |
| 1.1.6.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.6.5 | حمل |
| 1.1.7 | Roller screen |
| 1.1.7.1 | فني مهندسي |
| 1.1.7.2 | خريد |
| 1.1.7.3 | ساخت |
| 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.7.5 | حمل |
| 1.2 | نصب سنگ شكن |
| 1.2.1 | حمل مجموعه ها به سايت |
| 1.2.2 | مونتاژ |
| 1.2.3 | تست و تحويل دهي |

پايين ترين سطح شكست كار فعاليت مي باشد . در شكل ذيل فعاليتهايي كه به WBS  اختصاص يافته ديده مي شود . فعاليتها به رنگ نارنجي ديده مي شوند .

| WBS | Task Name |
| --- | --- |
| 1 | پروژه ساخت و نصب سنگ شكن |
| 1.1 | ساخت سنگ شكن |
| 1.1.1 | Dump hopper for limestone |
| 1.1.1.1 | فني مهندسي |
| 1.1.1.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.1.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.1.2 | خريد |
| 1.1.1.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.1.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.1.3 | ساخت |
| 1.1.1.3.1 | برشكاري |
| 1.1.1.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.1.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.1.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.1.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.1.4.1 | تميز كاري |
| 1.1.1.4.2 | رنگ كاري |
| 1.1.1.5 | حمل |
| 1.1.1.5.1 | حمل به سايت |
| 1.1.1.5.2 | تخليه |
| 1.1.2 | Dump hopper for mart |
| 1.1.2.1 | فني مهندسي |
| 1.1.2.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.2.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.2.2 | خريد |
| 1.1.2.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.2.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.2.2.3 | ساخت |
| 1.1.2.2.4 | برشكاري |
| 1.1.2.2.5 | جوشكاري |
| 1.1.2.2.6 | تراشكاري |
| 1.1.2.2.7 | كنترل ساخت |
| 1.1.2.3 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.2.3.1 | تميز كاري |
| 1.1.2.3.2 | رنگ كاري |
| 1.1.2.4 | حمل |
| 1.1.2.4.1 | حمل به سايت |
| 1.1.2.4.2 | تخليه |
| 1.1.3 | stairs and platforms |
| 1.1.3.1 | فني مهندسي |
| 1.1.3.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.3.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.3.2 | خريد |
| 1.1.3.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.3.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.3.3 | ساخت |
| 1.1.3.3.1 | برشكاري |
| 1.1.3.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.3.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.3.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.3.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.3.4.1 | تميز كاري |
| 1.1.3.4.2 | رنگ كاري |
| 1.1.3.5 | حمل |
| 1.1.3.5.1 | حمل به سايت |
| 1.1.3.5.2 | تخليه |
| 1.1.4 | chutes |
| 1.1.4.1 | فني مهندسي |
| 1.1.4.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.4.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.4.2 | خريد |
| 1.1.4.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.4.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.4.3 | ساخت |
| 1.1.4.3.1 | برشكاري |
| 1.1.4.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.4.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.4.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.4.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.4.4.1 | تميز كاري |
| 1.1.4.4.2 | رنگ كاري |
| 1.1.5.4 | حمل |
| 1.1.4.5.1 | حمل به سايت |
| 1.1.4.5.2 | تخليه |
| 1.1.5 | Erection and fastening material |
| 1.1.5.1 | فني مهندسي |
| 1.1.5.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.5.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.5.2 | خريد |
| 1.1.5.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.5.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.5.3 | ساخت |
| 1.1.5.3.1 | برشكاري |
| 1.1.5.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.5.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.5.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.5.3 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.5.3.1 | تميز كاري |
| 1.1.5.3.2 | رنگ كاري |
| 1.1.5.4 | حمل |
| 1.1.5.4.1 | حمل به سايت |
| 1.1.5.4.2 | تخليه |
| 1.1.6 | impact crusher AP-PM 2022/GSK |
| 1.1.6.1 | فني مهندسي |
| 1.1.6.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.6.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.6.2 | خريد |
| 1.1.6.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.6.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.6.3 | ساخت |
| 1.1.6.3.1 | برشكاري |
| 1.1.6.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.6.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.6.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.6.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.6.4.1 | تميز كاري |
| 1.1.6.4..2 | رنگ كاري |
| 1.1.6.5 | حمل |
| 1.1.6.5.1 | حمل به سايت |
| 1.1.6.5.2 | تخليه |
| 1.1.7 | Roller screen |
| 1.1.7.1 | فني مهندسي |
| 1.1.7.1.1 | تهيه نقشه ها |
| 1.1.7.1.2 | تهيه توالي عمليات |
| 1.1.7.2 | خريد |
| 1.1.7.2.1 | خريد مواد اوليه |
| 1.1.7.2.2 | خريد قطعات استاندارد |
| 1.1.7.3 | ساخت |
| 1.1.7.3.1 | برشكاري |
| 1.1.7.3.2 | جوشكاري |
| 1.1.7.3.3 | تراشكاري |
| 1.1.7.3.4 | كنترل ساخت |
| 1.1.7.4 | رنگ وسندبلاست |
| 1.1.7.4.1 | تميز كاري |
| 1.1.7.4.2 | رنگ كاري |
| 1.1.7.5 | حمل |
| 1.1.7.5.1 | حمل به سايت |
| 1.1.7.5.2 | تخليه |
| 1.2 | نصب سنگ شكن |
| 1.2.1 | حمل |
| 1.2.1.1 | حمل مجموعه ه به سايت |
| 1.2.2 | مونتاژ |
| 1.2.2.1 | مونتاژ زير مجموعه ها و مجموعه ها |
| 1.2.2.2 | مونتاژ نهايي |
| 1.2.3 | تست و تحويل دهي |
| 1.2.3.1 | تست |
| 1.2.3.2 | تحويل دهي |

تعريف فعاليتها كه انجام شد نوبت به توالي فعاليتها و يا ارتباط بين فعاليتها مي باشد .با توجه به اطلاعات در جدول Exele   برنامه زمانبندي را ارائه نماييد.

منابع و تخصيص منابع

| Resource Name | Max. Units | Accrue At | Base Calendar |
| --- | --- | --- | --- |
| مهندس مكانيك | 200% | Prorated | Standard |
| مهندس متالوژي | 200% | Prorated | Standard |
| مهندس صنايع | 200% | Prorated | Standard |
| جوشكار | 300% | Prorated | Standard |
| تراشكار | 300% | Prorated | Standard |
| رنگ كار | 300% | Prorated | Standard |
| كارگر ساده | 400% | Prorated | Standard |
| خم كار | 400% | Prorated | Standard |
| كارگر حرفه هاي | 300% | Prorated | Standard |
| كارشناس خريد | 200% | Prorated | Standard |
| مونتاژ كار | 400% | Prorated | Standard |
| كارگر حرفه اي | 500% | Prorated | Standard |

گزارش هاي برنامه ريزي منابع كه از خروجي هاي نرم افزار مي باشد در مديريت منابع پروژه نقش اساس دارد .

گزارش  ذيل نشان مي دهد هر يك از منابع در كل پروژه چه فعاليتهايي بايد انجام دهد.