مدل

۳-5.مدلسازی ریاضی

1-5-3.مجموعه‌ها

J: مجموعه فعالیت‌های پروژه.

L: مجموعه سطوح اجرایی (مثلاً سطح ۱: خام، سطح ۲: نیمه‌نهایی، سطح ۳: نهایی).

Mj: مجموعه حالت‌های اجرایی ممکن برای فعالیتj .

T: مجموعه دوره‌های زمانی برنامه‌ریزی،T={1,2,…,DD}

R: مجموعه منابع تجدیدپذیر (پرسنل، تجهیزات کارگاهی)

I: مجموعه تجهیزات کارگاهی که خود زیر مجموعه،مجموعه ی Rمی باشد. (IR)

FP: مجموعه پرسنل که خود زیر مجموعه،مجموعه ی Rمی باشد. (FPR)

N: مجموعه منابع تجدیدناپذیر (مواد اولیه، قطعات مصرفی)

A: مجموعه شاخص های کیفی(1.کیفیت مواد اولیه،2.طراحی،3.فرآیند تولید ،4.تجهیزات/محیط،5.خستگی/دوباره‌کاری)

P: مجموعه زوج‌های مرتب {(h, l),(j,k)} که نشان می‌دهد شروع سطح l از فعالیت j (فعالیت جانشین) تنها پس از اتمام سطح l-1 از فعالیت h (فعالیت پیش‌نیاز) ممکن است.

2-5-3.اندیس‌ها

j: شمارنده فعالیت‌ها (j∈J)

h: شمارنده پیشنیاز های فعالیت‌ها j است (h∈P)

l: شمارنده سطوح (l∈L)

m: شمارنده حالت‌های اجرایی (m∈Mj)

t: شمارنده دوره‌های زمانی (t∈T)

fp: شمارنده پرسنل (fp∈R)

i: شمارنده تجهیزات کارگاهی (i∈R)

k: شمارنده مواد اولیه در مجموعه منابع تجدیدناپذیر (k∈N)

a: شمارنده شاخص های کیفی (a∈A)

3-5-3.پارامترها

n: تعداد فعّالیّت های پروژه

DD: افق زمانی پروژه(حدّاکثر زمان درنظرگرفته شده برای اتمام پروژه)

dj,l,m​: مدت زمان تولید محصول j در سطح l به روش m.

Wfp,m​: میزان دستمزد پایه پرسنل نوع fp در حالت m.

Ck​: هزینه هر واحد از منابع تجدید ناپذیرk (نظیر مواد اولیه و قطعات نصبی دیگ). این پارامتر فقط به k وابسته است.

Cei​: هزینه هر کیلو وات ساعت انرژی مصرفی تجهیزات.

ρ​: سود 18 درصدی.

Cj,l,m:هزینه کل غیرتنزیل‌شده برای اجرای فعالیت j در سطح l با حالت m

Cj‚l‚m=k'=1NCK'∙rj‚l‚m‚k'+p=1RWfp‚m∙rj‚l‚fp‚m+i=1Iaj‚l‚m‚i∙ei∙Cei∙dj‚l‚m     (1-3)

Cj,l,m:(هزینه مواد) + (هزینه پرسنل) + (هزینه انرژی)

hk:هزینه نگهداری هر واحد از منبع تجدیدناپذیرk  (مواد اولیه) در هر دوره زمانی.

aj,l,m,i:پارامتر باینری است که اگر تجهیز i برای اجرای فعالیت j در سطح l با حالت m لازم باشد مقدارش برابر با یک و در غیر این صورت صفر است.

rj,l,m,k: مقدار مصرفی از منابع تجدیدناپذیر (نظیر مواد اولیه یا قطعات نصبی) k که در صورت اجرای فعالیت j در سطح اجرایی l با روش (حالت اجرایی) m ، مصرف می‌شود.

Rk: تعداد واحد های در دسترس از مجموعه ی منابع تجدید ناپذیر (نظیر مواد اولیه یا قطعات نصبی) k.

Ri: تعداد واحد های در دسترس از مجموعه ی تجهیزات کارگاهی i.

Rfp: تعداد واحد های در دسترس از مجموعه پرسنل fp.

rj,l,fp,m: ساعات کاری پرسنل  fpبرای اجرای فعالیت j در سطح l با حالت m.

rj‚l‚m‚i: میزان استفاده از تجهیز  iبرای اجرای فعالیت j در سطح l با حالت m.

ei:میزان انرژی مصرفی تجهیز i.

δj,l:پارامتر باینری است که اگر فعالیت j متعلق به سطح l باشد مقدارش برابر با یک و در غیر این صورت صفر است.

qa,j,m:شاخص های کیفی a که اگر فعالیت j در حالت m انجام شود. (1.کیفیت مواد اولیه،2.طراحی،3.فرآیند تولید ،4.تجهیزات/محیط،5.خستگی/دوباره‌کاری)(a=1,…,5)

qj,m: شاخص کیفیت کلی برای حالت اجرایی m از فعالیتj

این پارامتر یک مقدار ثابت (داده ورودی) است که کیفیت کلی هر حالت اجرایی را نشان می‌دهد. این مقدار از قبل محاسبه شده و به عنوان ورودی به مدل داده می‌شود. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

فرمول محاسبه:

qj‚m=a=1A(μa∙qa‚j‚m)      ;μa=1 ‚0<qj‚m≤1 (2-3)

a=1Aμa=1   ;μa≥0‚∀a∈A      (3-3)

مجموع ضرایب μa​  برابر ۱ است و همه آن‌ها نامنفی هستند. این شرط، تضمین می‌کند که qj,m یک میانگین وزنی از مؤلفه‌های کیفیت باشد و خارج از بازه [0,1] نرود.

m=10/95≤qj‚m≤1m=20/9≤qj‚m≤0/95m=30/85≤qj‚m≤0/9      (4-3)

که در آن:

μa: وزن اهمیت شاخص کیفی a(با شرط ∑μa = 1).

Mj:تعداد حالت های اجرائی برای فعالیت j.(j=1,…,n)

همچنین رابطه(3-4) تضمین می‌کند که هر حالت اجرایی (m) دارای سطح کیفیت مشخصی باشد:

- حالت ۱: کیفیت بین ۰٫۹۵ تا ۱

- حالت ۲: بین ۰٫۹ تا ۰٫۹۵

- حالت ۳: بین ۰٫۸۵ تا ۰٫۹

این معادله با تعریف qj,m​ هماهنگ هستند و باعث می‌شوند مدل نتواند با انتخاب داده‌های غیرواقعی، کیفیت را مصنوعی بالا ببرد.

نکته: معادلات 3-3،1-2، 3-3 و 3-4 پیش از اجرای مدل (در یک مرحله پیش‌پردازش) محاسبه می‌شوند و به عنوان داده ورودی به مدل داده می‌شوند، نه توسط خود مدل در حین بهینه‌سازی.

4-5-3.متغیرها

Sj,l,m:زمان شروع تولید محصول j در سطح l به روش m .

Fj,l,m: زمان پایان تولید محصول j در سطح l به روش m.

Sj,l:زمان شروع سطح l از فعالیت j (این متغیر مستقل از حالت اجرایی m است).

Fj,l:زمان پایان سطح l از فعالیت j (این متغیر نیز مستقل از حالت اجرایی m است).

Wt:متغیر پیوسته ای که هزینه کل در دوره زمانی t را نشان می‌دهد.

Cmax​: مجموع زمان های تولید.

ETotal:میزان انرژی مصرفی فعالیت های تولیدی j در سطح l و به روش m انجام می گیرد.

QTotal:کیفیت کل محصول نهایی.

Xj,l,m,t: متغیر تصمیم (باینری) که فعالیت j در سطح l  و حالت m در دوره t شروع شود، مقدارش یک و در غیر اینصورت مقدارش صفر است.

Yj,l,m ​: یک متغیر تصمیم (باینری) که نشان می‌دهد آیا فعالیتj  در سطحl  با حالت اجرایی m انتخاب شود، مقدارش یک و در غیر اینصورت مقدارش صفر است.(بدون وابستگی به زمان شروع)

Zj,l,m,t: یک متغیر پیوسته غیرمنفی (با کران بالا برابر ۱) که نشان می‌دهد فعالیت j در سطح l با حالت اجرایی  m، چه میزان از دوره زمانی  tرا در حال اجرا بوده است.مقدار این متغیر برابر ۱ بیانگر اجرای کامل فعالیت در کل دوره t و مقدار صفر بیانگر عدم اجرای آن در آن دوره است.به بیان دیگر سهم اجرای فعالیت j در سطحl  و حالت m در دوره زمانی tرا نشان می‌دهد و مقدار آن در بازه [0,1] قرار دارد.

Ik,t: این متغیر بیانگر مقداری که از منابع تجدید ناپذیر k در دورهt  موجود است.

XXk,t: این متغیر بیانگر مقدارخرید منابع تجدید ناپذیر k در دورهt  است.

ddk,t: این متغیر بیانگر مقدار مصرف منابع تجدید ناپذیر k در دورهt  است.

5-5-3.توابع هدف (چندهدفه)

F1= Min t=1DD[Wt(1+ρ)t]     (5-3)

هدف اول: کمینه‌سازی هزینه کل پروژه، با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول.

F2=Min Cmax    (6-3)

هدف دوم: کمینه‌سازی حداکثر زمان پایان پروژه (Makespan). این معیار کارایی زمانی پروژه را نشان می‌دهد.

F3=Min ETotal    7-3

هدف سوم: کمینه‌سازی مصرف کل انرژی در اجرای فعالیت‌ها. این هدف جنبه‌های پایداری و کاهش هزینه‌های انرژی را دنبال می‌کند.

F4=Max QTotal    (8-3)

هدف چهارم: بیشینه‌سازی کیفیت کلی محصول نهایی که از مجموع کیفیت‌های فعالیت‌های اجراشده به‌دست می‌آید.

Wt≥j=1nl=1L(m=1MjCj‚l‚mdj‚l‚m∙Zj‚l‚m‚t)+k'=1Khk∙Ik‚t ;∀t∈T     (9-3)

این محدودیت بیانگر این است که هزینه گزارش‌شده برای دورهt (یعنیWt​) باید حداقل برابر با مجموع هزینه‌های روزانه تمام فعالیت‌هایی باشد که در این دوره در حال اجرا هستند به علاوه هزینه نگهداری موجودی در انتهای آن روز باشد.

Sj‚l‚m=t=1DDt∙Xj‚l‚m‚t ;∀ j∈J‚l∈L‚m∈Mj    (10-3)

این محدودیت، زمان شروع یک فعالیت در یک حالت اجرایی مشخص را محاسبه می‌کند. این رابطه، زمان دقیق t را که فعالیت در آن آغاز می‌شود، به عنوان مقدار زمان شروع Sj,l,m ثبت می‌کند.

Fj‚l‚m=t=1DDt+dj‚l‚m∙Xj‚l‚m‚t=Sj‚l+dj‚l‚m  ;∀ j∈J‚l∈L‚m∈Mj   (11-3)

این محدودیت، زمان پایان یک فعالیت در یک حالت اجرایی مشخص را محاسبه می‌کند. این رابطه، با جمع کردن زمان شروع t و مدت زمان فعالیت dj,l,m، زمان دقیق اتمام آن حالت خاص از فعالیت را مشخص می‌نماید.

Sj‚l=m=1MjSj‚l‚m ;∀ j∈J‚l∈L    (12-3)

این محدودیت، زمان شروع مستقل از حالت اجرایی Sj,l را برابر با مجموع زمان‌های شروع تمام حالت‌های ممکن آن تعریف می‌کند که در عمل، زمان شروع حالت منتخب را مشخص می‌نماید.

Fj‚l=m=1MjFj‚l‚m ;∀ j∈J‚l∈L    (13-3)

این محدودیت، زمان پایان مستقل از حالت اجرایی Fj,l را برابر با مجموع زمان‌های پایان تمام حالت‌های ممکن آن تعریف می‌کند که در عمل، زمان پایان حالت منتخب را مشخص می‌نماید.

Sj‚l≥Fh‚l-1∀ j∈J‚h‚l-1‚j‚l∈P‚l∈L:l≥2    (14-3)

شروع سطح l (برای l ≥2) از فعالیت j تنها پس از اتمام سطح l−1 از فعالیت پیشنیاز h مجاز است.

Cmax≥Fj‚l‚m  ;∀j∈J‚l∈L‚m∈Mj    (15-3)

Cmax​ باید حداقل برابر با زمان پایان هر فعالیت باشد تا بتواند کل زمان پروژه را پوشش دهد.

DD≥Fj‚l‚m  ;∀j∈J‚l∈L‚m∈Mj    (16-3)

این محدودیت بیانگر این است که هیچ فعالیتی در هیچ سطحی و حالتی از افق زمانی پروژه تجاوز نکند.

ETotal=j=1nl=1Lm=1Mjt=1T(i=1I(aj‚l‚m‚i)∙ei∙dj‚l‚m∙Zj‚l‚m‚t)    (17-3)

مجموع انرژی مصرفی کل پروژه، از مجموع انرژی مصرفی تمام تجهیزات مورد نیاز برای هر فعالیت محاسبه می‌شود.

QTotal=j=1nl=1Lm=1Mjqj‚m∙Yj‚l‚m       (18-3)

این رابطه، کیفیت نهایی کل پروژهQTotal​) ) را با جمع‌بستن کیفیت هر فعالیت (در سطح و حالت مشخص) که واقعاً اجرا شده است (یعنی جایی که Xl,j,m,t​=1 ) محاسبه می‌کند.

m=1Mjt=1DD-dj‚l‚m+1Xj‚l‚m‚t=δj‚l    ;∀ j∈J‚l∈L    19-3

هر سطح l از فعالیت j  فقط یک‌بار و در یک حالت و یک زمان شروع می‌شود.

Yj‚l‚m=t=1DDXj‚l‚m‚t   ;∀ j∈J‚l∈L‚m∈Mj    (20-3)

اگر فعالیت j  در سطح l  با حالت m  در هر زمانی شروع شود .Yj,l,m​=1

t=1DDZj‚l‚m‚t =dj‚l‚m ;∀ j∈J‚l∈L‚m∈Mj‚t∈T   21-3

این محدودیت تضمین می‌کند که تعداد کل دوره‌هایی که یک فعالیت به عنوان در حال اجرا علامت‌گذاری شده، دقیقاً برابر با مدت زمان تعریف‌شده برای آن فعالیت باشد. به عبارتی، این محدودیت طول عمر یک فعالیت را با شمارش روزهایی که فعال است، تعیین می‌کند.

Zj‚l‚m‚t≤h=t-dj‚l‚mt∙Xj‚l‚m‚h     ;∀ j∈J‚l∈L‚m∈Mj‚t∈T    22-3

این محدودیت بیان می‌کند که یک فعالیت فقط می‌تواند در یک دوره زمانی خاص در حال اجرا باشد، اگر در آن دوره یا دوره‌های قبل از آن شروع شده باشد.به عبارتی این محدودیت، شروع فعالیت را به دوره‌ای که فعالیت در حال اجراست، پیوند می‌زند و تداوم آن را تضمین می‌کند.

j=1nl=1Lm=1Mjrj‚l‚m‚k∙Xj‚l‚m‚t=ddk‚t    ;∀k∈N‚t∈T     (23-3)

این محدودیت بیانگر این است که مقدار کل مصرف یک ماده اولیه تجدیدناپذیر (مانند مواد خام یا قطعات مصرفی) در هر دوره زمانی برابر است با مجموع موادی است که توسط تمام فعالیت‌هایی که در آن دوره شروع شده‌اند، مصرف شده است

ddk‚t≤Rk        ;∀k∈N‚t∈T       (24-3)

مصرف منبع تجدیدناپذیرk  در هر دوره زمانی t نباید از کل ظرفیت یا سقف مجاز Rk  بیشتر شود

Ik‚t=Ik‚t-1+XXk‚t-ddk‚t     ;∀k∈N‚t∈T (25-3)

موجودی منبع تجدیدناپذیرk  در پایان دوره t برابر است با موجودی دوره قبل، به‌علاوه مقدار خریدشده در این دوره، منهای مقدار مصرف‌شده در این دوره.

j=1nl=1Lm=1Mjrj‚l‚fp‚m∙Zj‚l‚m‚t≤Rfp    ;∀fp∈FP‚t∈T    (26-3)

در هر دوره زمانی، مجموع استفاده از هر یک از پرسنل برای انجام فعالیت‌های در حال اجرا، نباید از ظرفیت موجود آن منبع در همان دوره بیشتر شود.

j=1nl=1Lm=1Mjrj‚l‚m‚i∙Zj‚l‚m‚t≤Ri    ;∀i∈I‚t∈T    (27-3)

در هر دوره زمانی، مجموع استفاده از تجهیزات کارگاهی توسط فعالیت‌های در حال اجرا، نباید از ظرفیت موجود آن منبع در همان دوره بیشتر شود.

دیتاها:

تعداد فعالیت ها:

j=1,...,122

تعداد سطوح:

L=1,…,6

l1=j1,j2,j3,j4,j5,j6,j7,j8,j9,j10,j11,j12, j13,j14,j15,j16,j17,j18,j19

l2=j20,j21,j22,j23,j24,j25,j26,j27,j28,j29,j30,j31,j32,j33,j34,j35,j36,j37,j38,j39,j40,j41,j42,j43,j44,j45,j46,j47,j48,j49,j50

l3=j51,j52,j53,j54,j55,j56,j57,j58,j59,j60,j61,j62,j63,j64,j65,j66,j67,j68,j69,j70,j71,j72,j73,j74,j75,j76,j77,j78,j79,j80,j81

l4=j82,j83,j84,j85,j86,j87,j88,j89,j90,j91,j92,j93,j94,j95,j96,j97,j98,j99,j100,j101,j102,j103,j104,j105,j106

l5=j107,j108,j109,j110,j111,j112,j113,j114,j115,j116,j117,j118,j119

L6=j120,j121,j122

حداکثر زمان:

T=1,...,2650

تعداد کلی مواد اولیه و قطعات نصبی:

N=1,...,56

تعداد کلی تجهیزات کارگاهی:

i=26

تعداد حالات اجرایی:

M=1,…,3

زمان انجام هرفعالیت:

dj,l,m:

m=1

d1,1,1=2

d2,1,1=17

d3,1,1=1

d4,1,1=60

d5,1,1=70

d6,1,1=3

d7,1,1=7

d8,1,1=2

d9,1,1=17

d10,1,1=1

d11,1,1=50

d12,1,1=10

d13,1,1=60

d14,1,1=10

d15,1,1=3

d16,1,1=7

d17,1,1=3

d18,1,1=1

d19,1,1=1

d20,2,1=5

d21,2,1=18

d22,2,1=23

d23,2,1=22

d24,2,1=5

d25,2,1=2

d26,2,1=80

d27,2,1=92

d28,2,1=105

d29,2,1=2

d30,2,1=5

d31,2,1=48

d32,2,1=56

d33,2,1=45

d34,2,1=25,

d35,2,1=3

d36,2,1=5

d37,2,1=36

d38,2,1=92

d39,2,1=3

d40,2,1=5

d41,2,1=33

d42,2,1=22

d43,2,1=54

d44,2,1=162

d45,2,1=4

d46,2,1=7

d47,2,1=12

d48,2,1=42

d49,2,1=1

d50,2,1=5

d51,3,1=17

d52,3,1=44

d53,3,1=1

d54,3,1=6

d55,3,1=2.5

d56,3,1=0.5

d57,3,1=9

d58,3,1=1

d59,3,1=13

d60,3,1=22

d61,3,1=2

d62,3,1=35

d63,3,1=192

d64,3,1=18

d65,3,1=72

d66,3,1=10

d67,3,1=5

d68,3,1=1.5

d69,3,1=6

d70,3,1=4

d71,3,1=7

d72,3,1=0.5

d73,3,1=2

d74,3,1=38

d75,3,1=3

d76,3,1=5

d77,3,1=9

d78,3,1=1

d79,3,1=17

d80,3,1=39

d81,3,1=2

d82,4,1=75

d83,4,1=10

d84,4,1=7

d85,4,1=16

d86,4,1=14

d87,4,1=20

d88,4,1=3

d89,4,1=8

d90,4,1=1

d91,4,1=4

d92,4,1=15

d93,4,1=215

d94,4,1=40

d95,4,1=18

d96,4,1=3

d97,4,1=8

d98,4,1=1.5

d99,4,1=1.5

d100,4,1=25

d101,4,1=1

d102,4,1=4

d103,4,1=7

d104,4,1=3

d105,4,1=8

d106,4,1=15

d107,5,1=1

d108,5,1=6

d109,5,1=38

d110,5,1=14

d111,5,1=1

d112,5,1=7

d113,5,1=10

d114,5,1=8

d115,5,1=12

d116,5,1=18

d117,5,1=7

d118,5,1=10

d119,5,1=20

d120,6,1=62

d121,6,1=6

d122,6,1=2

m=2

d1,1,2=2

d2,1,2=19

d3,1,2=1

d4,1,2=60

d5,1,2=71

d6,1,2=3

d7,1,2=7

d8,1,2=2

d9,1,2=19

d10,1,2=1

d11,1,2=50

d12,1,2=10.5

d13,1,2=60

d14,1,2=10.5

d15,1,2=3

d16,1,2=7

d17,1,2=3

d18,1,2=1

d19,1,2=1

d20,2,2=5

d21,2,2=19

d22,2,2=23

d23,2,2=22

d24,2,2=6

d25,2,2=2

d26,2,2=82

d27,2,2=95

d28,2,2=106

d29,2,2=2

d30,2,2=5

d31,2,2=49

d32,2,2=56.5

d33,2,2=46

d34,2,2=25.5

d35,2,2=3

d36,2,2=5

d37,2,2=36

d38,2,2=95

d39,2,2=3

d40,2,2=5

d41,2,2=33.5

d42,2,2=23.5

d43,2,2=54

d44,2,2=164

d45,2,2=4

d46,2,2=7

d47,2,2=12.5

d48,2,2=42.5

d49,2,2=1

d50,2,2=5

d51,3,2=18

d52,3,2=45

d53,3,2=1

d54,3,2=6

d55,3,2=2.5

d56,3,2=0.5

d57,3,2=10

d58,3,2=1

d59,3,2=13.5

d60,3,2=22.5

d61,3,2=2

d62,3,2=36

d63,3,2=195

d64,3,2=19

d65,3,2=73.5

d66,3,2=10.5

d67,3,2=5.5

d68,3,2=1.5

d69,3,2=6.5

d70,3,2=4

d71,3,2=7

d72,3,2=0.5

d73,3,2=2

d74,3,2=39

d75,3,2=3

d76,3,2=5

d77,3,2=10

d78,3,2=1

d79,3,2=19

d80,3,2=40

d81,3,2=2

d82,4,2=75

d83,4,2=10

d84,4,2=7.5

d85,4,2=16.5

d86,4,2=14.5

d87,4,2=20.5

d88,4,2=3

d89,4,2=8.5

d90,4,2=1

d91,4,2=4

d92,4,2=15.5

d93,4,2=217

d94,4,2=40

d95,4,2=20

d96,4,2=3

d97,4,2=8

d98,4,2=2

d99,4,2=2

d100,4,2=25.5

d101,4,2=1

d102,4,2=4

d103,4,2=7.5

d104,4,2=3

d105,4,2=8.5

d106,4,2=15.5

d107,5,2=1

d108,5,2=6

d109,5,2=39

d110,5,2=14.5

d111,5,2=1

d112,5,2=7.5

d113,5,2=10.5

d114,5,2=8

d115,5,2=12.5

d116,5,2=18.5

d117,5,2=7

d118,5,2=10

d119,5,2=20

d120,6,2=63.5

d121,6,2=6

d122,6,2=2

m=3

d1,1,3=2

d2,1,3=20

d3,1,3=1

d4,1,3=60

d5,1,3=73

d6,1,3=3

d7,1,3=7

d8,1,3=2

d9,1,3=20

d10,1,3=1

d11,1,3=50

d12,1,3=11

d13,1,3=60

d14,1,3=13

d15,1,3=3

d16,1,3=7

d17,1,3=3

d18,1,3=1

d19,1,3=1

d20,2,3=5

d21,2,3=19.5

d22,2,3=23

d23,2,3=22.5

d24,2,3=7

d25,2,3=2

d26,2,3=83

d27,2,3=96.5

d28,2,3=106.5

d29,2,3=2

d30,2,3=5

d31,2,3=51

d32,2,3=57

d33,2,3=47

d34,2,3=26

d35,2,3=3

d36,2,3=5

d37,2,3=36

d38,2,3=98

d39,2,3=3

d40,2,3=5

d41,2,3=36

d42,2,3=24

d43,2,3=57

d44,2,3=170

d45,2,3=4

d46,2,3=7

d47,2,3=13

d48,2,3=43

d49,2,3=1

d50,2,3=5

d51,3,3=18.5

d52,3,3=45.5

d53,3,3=1

d54,3,3=6

d55,3,3=2.5

d56,3,3=0.5

d57,3,3=11

d58,3,3=1

d59,3,3=14

d60,3,3=23

d61,3,3=2

d62,3,3=37

d63,3,3=197

d64,3,3=19

d65,3,3=74

d66,3,3=11

d67,3,3=5.5

d68,3,3=2

d69,3,3=7

d70,3,3=4

d71,3,3=7

d72,3,3=0.5

d73,3,3=2

d74,3,3=40

d75,3,3=3

d76,3,3=5

d77,3,3=11

d78,3,3=1

d79,3,3=20

d80,3,3=41

d81,3,3=2

d82,4,3=75

d83,4,3=10

d84,4,3=8

d85,4,3=17

d86,4,3=15

d87,4,3=21

d88,4,3=3

d89,4,3=9

d90,4,3=1

d91,4,3=4

d92,4,3=16

d93,4,3=220

d94,4,3=40

d95,4,3=22

d96,4,3=3

d97,4,3=8

d98,4,3=2.5

d99,4,3=2.5

d100,4,3=26

d101,4,3=1

d102,4,3=4

d103,4,3=8

d104,4,3=3

d105,4,3=9

d106,4,3=16

d107,5,3=1

d108,5,3=6

d109,5,3=40

d110,5,3=15

d111,5,3=1

d112,5,3=8

d113,5,3=11

d114,5,3=8

d115,5,3=13

d116,5,3=19

d117,5,3=8

d118,5,3=10

d119,5,3=21

d120,6,3=66

d121,6,3=6

d122,6,3=2

پیشنیاز های فعالیت ها:

(h,j):

(1,***)

(1,2)

(2,3)

(3,4)

(4,5)

(5,6)

(6,7)

(8,***)

(8,9)

(9,10)

(10,11)

(11,12)

(12,13)

(13,14)

(14,15)

(15,16)

(17,***)

(17,18)

(18,19)

(19,20)

(20,21)

(21,22)

(22,23)

(23,24)

(24,25)

(6,26)

(26,27)

(27,28)

(28,29)

(29,30)

(30,31)

(31,32)

(32,33)

(24,34)

(34,35)

(35,36)

(36,37)

(37,38)

(38,39)

(39,40)

(40,41)

(41,42)

(42,43)

(43,44)

(44,45)

(45,46)

(46,47)

(47,48)

(48,49)

(49,50)

(50,51)

(51,52)

(52,53)

(53,54)

(55,***)

(55,56)

(56,57)

(57,58)

(54,59)

(59,60)

(60,61)

(61,62)

(62,63)

(63,64)

(64,65)

(65,66)

(66,67)

(67,68)

(68,69)

(69,70)

(70,71)

(71,72)

(72,73)

(73,74)

(74,75)

(75,76)

(56,67)

(76,78)

(76,79)

(79,80)

(80,81)

(82,***)

(82,83)

(81,84)

(84,85)

(85,86)

(86,87)

(87,88)

(88,89)

(89,90)

(90,91)

(91,92)

(92,93)

(93,94)

(94,95)

(95,96)

(96,97)

(98,***)

(98,99)

(99,100)

(100,101)

(101,102)

(102,103)

(103,104)

(104,105)

(105,106)

(106,107)

(107,108)

(108,109)

(109,110)

(110,111)

(111,112)

(83,113)

(113,114)

(114,115)

(83,116)

(116,117)

(117,118)

(118,119)

(119,120)

(120,121)

(121,122)

موازی کاری ها:

(jn,jparallel work):

(j1,***)

(j2,***)

(j3,***)

(j4,j11)

(j5,j11),(j5,j12),(j5,j13)

(j6,j13)

(j7,j13)

(j8,j2)

(j9,j2),(j9,j3),(j9,j4)

(j8,j4)

(j11,j26)

(j12,j26)

((j13,j26),(j13,j27))

(j14,j27)

(j15,j27)

(j16,j27)

(j17,***)

(j18,***)

(j19,***)

(j20,***)

(j21,***)

(j22,***)

(j23,***)

(j24,***)

(j25,***)

((j26,j11),(j26,j12),(j26,j13))

((j28,j22),(j28,j23),(j28,j24))

((j27,j13),(j27,j14),(j27,j15),(j27,j16),(j27,j17),(j27,j18),(j27,j19),(j27,j20),(j27,j21),(j27,j22))

(j29,***)

(j30,***)

(j31,***)

(j32,***)

(j33,***)

(j34,***)

(j35,***)

(j36,***)

(j37,***)

(j38,***)

(j39,***)

(j40,***)

(j41,***)

(j42,***)

(j43,***)

(j44,***)

(j45,***)

(j46,***)

(j47,***)

(j48,***)

(j49,***)

(j50,***)

(j51,***)

(j52,***)

(j53,***)

(j54,***)

(j55,***)

(j56,***)

(j57,***)

(j58,***)

(j59***)

(j60,***)

(j61,***)

(j62,***)

(j63,***)

(j64,***)

(j65,***)

(j66,***)

(j67,***)

(j68,***)

(j69,***)

(j70,***)

(j71,***)

(j72,***)

(j73,***)

(j74,***)

(j75,***)

(j76,***)

(j77,***)

(j78,***)

(j79,***)

(j80,***)

(j81,***)

(j82,***)

(j83,***)

(j84,***)

(j85,***)

(j86,***)

(j87,***)

(j88,***)

(j89,***)

(j90,***)

(j91,***)

(j92,***)

(j93,***)

(j94,***)

(j95,***)

(j96,***)

(j97,***)

(j98,***)

(j99,***)

(j100,***)

(j101,***)

(j102,***)

(j103,***)

(j104,***)

(j105,***)

(j106,***)

(j107,***)

(j108,***)

(j109,***)

(j110,***)

(j111,***)

(j112,***)

(j113,***)

(j114,***)

(j115,***)

(j116,***)

(j117,***)

(j118,***)

(j119,***)

(j120,***)

(j121,***)

(j122,***)

تجهیزات به کار رفته در هر فعالیت:(برای انجام هر فعالیت مثلا 1 تجهیز 1به کار رفته است)

j=i

j1=i1

j2=i2

j3=i3

j4=i2

j5=i4

j6=i1

j7=i3

j8=i1

j9=i2

j10=i3

j11=i2

j12=i5

j13=i6

j14=i7

j15=i1

j16=i3

j17=i2

j18=i1

j19=i3

j20=i2

j21=i8

j22=i6

j23=i9

j24=i7

j25=i1

j26=i2

j27=i10

j28=i8

j29=i1,i3

j31=i2

j32=i5

j33=i4

j34=i7

j35=i3

j36=i1

j37=i6

j38=***

j39=i3

j40=i1

j41=i11

j42=i12

j43=i6

j44=***

j45=i3

j46=i1

j47=i10

j48=***

j49=i3

j50=i1

j51=i10

j52=***

j53=i3

j54=i1

j55=i13

j56=i3

j57=i13

j58=i3

j59=i10

j60=***

j61=i3

j62=i10

j63=***

j64=i10

j65=***

j66=i7

j67=i14

j68=i15

j69=i16

j70=i17

j71=i18

j72=i3

j73=i1

j74=i19

j75=i3

j76=i1

j77=i13

j78=i3

j79=i10

j80=***

j81=i3

j82=***

j83=i3

j84=i10

j85=***

j86=i20

j87=i21

j88=i3

j89=i22

j90=i3

j91=i1

j92=i10

j93=***

j94=i2

j95=i13

j96=i3

j97=i1

j98=***

j99=i10

j100=i13

j101=i3

j102=i1

j103=i7

j104=i23

j105=i24

j106=***

j107=i3

j108=i1

j109=i24

j110=***

j111=i3

j112=i10

j113=i24

j114=i25

j115=i10

j116=i24

j117=i25

j118=***

j119=***

j120=i25

j121=i1

j122=i26

پرسنل به کار رفته در هر فعالیت:(برای انجام فعالیت مثلا 1 پرسنل 15به کار رفته است)

j=fp

j1=fp15

j2=fp3,fp4

j3=fp16

j4=fp3,fp4

j5=fp1,fp2

j6=fp15

j7=fp16

j8=fp15

j9=fp3,fp4

j10=fp16

j11=fp3,fp4

j12=fp7,fp8

j13=fp1,fp2

j14=fp10

j15=fp15

j16=fp16

j17=fp3,fp4

j18=fp15

j19=fp16

j20=fp3,fp4

j21=fp5,fp6

j22=fp1,fp2

j23=fp9

j24=fp10

j25=fp15

j26=fp3,fp4

j27=fp1,fp2

j28=fp5,fp6

j29=fp15,fp16

j31=fp3,fp4

j32=fp7,fp8

j33=fp1,fp2

j34=fp10

j35=fp16

j36=fp15

j37=fp1,fp2

j38=fp7,fp8

j39=fp16

j40=fp15

j41=fp7,fp8

j42=***

j43=fp1,fp2

j44=fp7,fp8

j45=fp16

j46=fp15

j47=fp1,fp2

j48=fp7,fp8

j49=fp16

j50=fp15

j51=fp1,fp2

j52=fp7,fp8

j53=fp16

j54=fp15

j55=fp3,fp4

j56=fp16

j57=fp3,fp4

j58=fp16

j59=fp1,fp2

j60=fp7,fp8

j61=fp16

j62=fp1,fp2

j63=fp7,fp8

j64=fp1,fp2

j65=fp7,fp8

j66=fp10

j67=fp26

j68=fp27

j69=fp28

j70=fp29

j71=fp30

j72=fp16

j73=fp15

j74=fp11

j75=fp16

j76=fp15

j77=fp3,fp4

j78=fp16

j79=fp1,fp2

j80=fp7,fp8

j81=fp16

j82=***

j83=fp16

j84=fp1,fp2

j85=fp7,fp8

j86=fp3,fp4

j87=fp7,fp8

j88=fp16

j89=fp12

j90=fp16

j91=fp15

j92=fp1,fp2

j93=fp7,fp8

j94=fp3,fp4

j95=fp3,fp4

j96=fp16

j97=fp15

j98=fp7,fp8

j99=fp1,fp2

j100=fp7,fp8

j101=fp16

j102=fp15

j103=fp10

j104=fp10

j105=fp20

j106=fp19

j107=fp16

j108=fp15

j109=fp14

j110=fp7,fp8

j111=fp16

j112=fp1,fp2

j113=fp7,fp8

j114=***

j115=fp1,fp2

j116=fp7,fp8

j117=***

j118=fp7,fp8

j119=fp13

j120=fp19

j121=fp15

j122=fp17

منابع تجدید ناپذیر(مواد اولیه و قطعات نصبی) به کار رفته در هر فعالیت:(برای انجام هر فعالیت مثلا 1 منابع تجدید ناپذیر 1به کار رفته است) .(ببین فقط نکته ای که برای درک بهتر این بخش باید بهت بگم اینه که برای بعضی فعالیت ها فعالیت قبلیشون به عنوان ماده اولیه درنظر گرفته شده مثلا برای مثال توی فعالیت مثلا 10 یه ورق برش خورده توی فعالیت 11 اون ورق برش خورده مثلا نورد شده پس اون فعالیت هایی که میبینی جلوشون زده شده مثلا j1  یعنی ماده ی تولید شده در فعالیت 1 میشه ماده اولیه فعالیت مثلا 2)

j=k

j1= k1

j2= k1,k40

j3= k2

j4= k2,k40

j5= k8

j6= k8,k40

j7= k1,k40,j2

j8= k2,k40,j4

j9= j6,k40

j10= j9

j11= j10,k21,.. ,k24,k40

j12= j11,k40

j13= k2,k31 ,k40,j12

j14= k17,k18 ,k19,k20

j15= k17,k19

j16= j15

j17= j16,k40

j18= k20,k28 ,..,k30, k40,k41

j19= j18

j20= j19

j21= k18,k20

j22= j21

j23= k42,..,k53

j24= j16,j22,k40

j25= j24

j26= j25

j27= k4,k5,k8 ,j27,k40

j28= k6,k7,k32 ,…,k38,k40

j29= j29,k40

j30= j30,k41

j31= k54,k55,k56

j32= k9,...,k16 ,k25,...,k27,k39

j33= k42,...,k50

j34= k51,...,k53

j35= j34

j36= j35

j37= j36

افق های زمانی:

DDm

m=1:DD1=2505

m=2:DD2=2555

m=3:DD3=2612

دستمزد ساعتی هر پرسنل:

Wfp,m

m=1

W1,1=670,000

W2,1=300,000

W3,1=700,000

W4,1=300,000

W5,1=700,000

W6,1=300,000

W7,1=700,000

W8,1=350,000

W9,1=682,000

W10,1=400,000

W11,1=680,000

W12,1=690,000

W13,1=640,000

W14,1=650,000

W15,1=500,000

W16,1=500,000

W17,1=650,000

W18,1=800,000

W19,1=650,000

W20,1=800,000

W21,1=1,150,000

W22,1=1,150,000

W23,1=800,000

W24,1=800,000

W25,1=800,000

W26,1=690,000

W27,1=690,000

W28,1=690,000

W29,1=690,000

W30,1=800,000

W31,1=700,000

W32,1=700,000

total W=24,042,000

m=2

W1.2=550,000

W2.2=220,000

W3.2=580,000

W4.2=220,000

W5.2=580,000

W6.2=220,000

W7.2=620,000

W8.2=220,000

W9.2=550,000

W10.2=310,000

W11.2=550,000

W12.2=550,000

W13.2=520,000

W14.2=530,000

W15.2=500,000

W16.2=500,000

W17.2=650,000

W18.2=800,000

W19.2=530,000

W20.2=650,000

W21.2=850,000

W22.2=850,000

W23.2=670,000

W24.2=670,000

W25.2=670,000

W26.2=550,000

W27.2=550,000

W28.2=550,000

W29.2=550,000

W30.2=670,000

W31.2=570,000

W32.2=570,000

total=19,770,000

m=3

W1.3=485,000

W2.3=180,000

W3.3=510,000

W4.3=180,000

W5.3=510,000

W6.3=180,000

W7.3=530,000

W8.3=180,000

W9.3=495,000

W10.3=270,000

W11.3=495,000

W12.3=500,000

W13.3=470,000

W14.3=470,000

W15.3=500,000

W16.3=500,000

W17.3=650,000

W18.3=800,000

W19.3=470,000

W20.3=500,000

W21.3=680,000

W22.3=680,000

W23.3=590,000

W24.3=590,000

W25.3=590,000

W26.3=500,000

W27.3=500,000

W28.3=500,000

W29.3=500,000

W30.3=600,000

W31.3=500,000

W32.3=500,000

total=17,540,000

هزینه ی نهایی پرسنل:(مدت زمان اجرای هر فعالیت ضرب در درآمد ساعتی)

ΣWfp,m

m=1

ΣW1,1=157,450,000

ΣW2,1=75,000,000

ΣW3,1=49,000,000

ΣW4,1=18,600,000

ΣW5,1=52,500,000

ΣW6,1=17,700,000

ΣW7,1=402,500,000

ΣW8,1=207,020,000

ΣW9,1=17,050,000

ΣW10,1=18,000,000

ΣW11,1=30,600,000

ΣW12,1=17,250,000

ΣW13,1=28,800,000

ΣW14,1=44,200,000

ΣW15,1=33,740,000

ΣW16,1=32,240,000

ΣW17,1=1,300,000

ΣW18,1=77,600,000

ΣW19,1=19,500,000

ΣW20,1=6,400,000

ΣW21,1=32,200,000

ΣW22,1=32,200,000

ΣW23,1=20,000,000

ΣW24,1=20,000,000

ΣW25,1=20,000,000

ΣW26,1=5,520,000

ΣW27,1=4,140,000

ΣW28,1=4,140,000

ΣW29,1=2,760,000

ΣW30,1=4,000,000

ΣW31,1=17,518,600

ΣW32,1=17,521,400

total=1,486,450,000

m=2

ΣW1.2=129,800,000

ΣW2.2=55,440,000

ΣW3.2=41,760,000

ΣW4.2=13,860,000

ΣW5.2=44,080,000

ΣW6.2=13,420,000

ΣW7.2=364,560,000

ΣW8.2=134,420,000

ΣW9.2=14,300,000

ΣW10.2=14,260,000

ΣW11.2=25,300,000

ΣW12.2=14,300,000

ΣW13.2=23,920,000

ΣW14.2=36,570,000

ΣW15.2=33,740,000

ΣW16.2=32,240,000

ΣW17.2=1,300,000

ΣW18.2=77,600,000

ΣW19.2=16,430,000

ΣW20.2=5,525,000

ΣW21.2=25,500,000

ΣW22.2=25,500,000

ΣW23.2=17,420,000

ΣW24.2=17,420,000

ΣW25.2=17,420,000

ΣW26.2=4,950,000

ΣW27.2=3,850,000

ΣW28.2=3,850,000

ΣW29.2=2,750,000

ΣW30.2=4,020,000

ΣW31.2=15,390,000

ΣW32.2=15,390,000

total=1,246,285,000

m=3

ΣW1.3=115,430,000

ΣW2.3=45,900,000

ΣW3.3=38,250,000

ΣW4.3=11,700,000

ΣW5.3=40,800,000

ΣW6.3=11,340,000

ΣW7.3=324,360,000

ΣW8.3=114,820,000

ΣW9.3=13,365,000

ΣW10.3=12,690,000

ΣW11.3=23,265,000

ΣW12.3=13,500,000

ΣW13.3=22,090,000

ΣW14.3=32,900,000

ΣW15.3=33,740,000

ΣW16.3=32,240,000

ΣW17.3=1,300,000

ΣW18.3=77,600,000

ΣW19.3=15,040,000

ΣW20.3=4,500,000

ΣW21.3=21,420,000

ΣW22.3=21,420,000

ΣW23.3=15,930,000

ΣW24.3=15,930,000

ΣW25.3=15,930,000

ΣW26.3=5,000,000

ΣW27.3=4,000,000

ΣW28.3=4,000,000

ΣW29.3=3,000,000

ΣW30.3=4,200,000

ΣW31.3=14,000,000

ΣW32.3=14,000,000

total=1,123,660,000

مقدار مصرفی از منابع تجدیدناپذیر (نظیر مواد اولیه یا قطعات نصبی k که در صورت اجرای فعالیت j در سطح اجرایی l با روش (حالت اجرایی) m ، مصرف می‌شود.)

rj,l,m,k

rj,l,m,1=5327.235

rj,l,m,2=2888.8

rj,l,m,3=1585.4

rj,l,m,4=1740

rj,l,m,5=1761.5

rj,l,m,6=552.207

rj,l,m,7=1740.6

rj,l,m,8=739.74

rj,l,m,9=85.841683

rj,l,m,10=58.88

rj,l,m,11=423.9

rj,l,m,12=1884

rj,l,m,13=353.25

rj,l,m,14=47.8

rj,l,m,15=48

rj,l,m,16=7.42

rj,l,m,17=36.3

rj,l,m,18=52.77

rj,l,m,19=26.795107

rj,l,m,20=42.796

rj,l,m,21=124.877

rj,l,m,22=25.416

rj,l,m,23=33.684

rj,l,m,24=43.283

rj,l,m,25=575.044

rj,l,m,26=201.222

rj,l,m,27=50.338

rj,l,m,28=13.19

rj,l,m,29=47.4

rj,l,m,30=8.460

rj,l,m,31=28.26

rj,l,m,32=22.37

rj,l,m,33=39.28

rj,l,m,34=133.2

rj,l,m,35=1.49

rj,l,m,36=4.2

rj,l,m,37=7.7

rj,l,m,38=14.8

rj,l,m,39=25

rj,l,m,40=5

rj,l,m,41=0.26

rj,l,m,42=1

rj,l,m,43=1

rj,l,m,44=3

rj,l,m,45=1

rj,l,m,46=1

rj,l,m,47=4

rj,l,m,48=2

rj,l,m,49=1

rj,l,m,50=2

rj,l,m,51=2

rj,l,m,52=1

rj,l,m,53=1

rj,l,m,54=124

rj,l,m,55=84

rj,l,m,56=365

تعداد واحد های در دسترس از مجموعه ی منابع تجدید ناپذیر (نظیر مواد اولیه یا قطعات نصبی) k.

Rk

R1=10654.47

R2=5777.6

R3=1585.4

R4=1148.4

R5=1761.5

R6=552.207

R7=579.6198

R8=5917.92

R9=85.841683

R10=412.16

R11=1695.6

R12=2468.04

R13=353.25

R14=95.56

R15=96

R16 =7.42

R17=1234.88

R18=1372.007

R19=4983.8899

R20=4450.784

R21=41.584041

R22=7.421472

R23=38.7366

R24=1.73132

R25=25.87698

R26=16.902648

R27=12.08112

R28=26.38

R29=47.4

R30=8.4595095

R31=81.1062

R32=177.3941

R33=56.1704

R34=1177.488

R35=1.49

R36=4.2

R37=7.7

R38=16.28

R39=25

R40=625

R41=64.48

R42=1

R43=1

R44=3

R45=1

R46=1

R47=4

R48=2

R49=1

R50=2

R51=2

R52=1

R53=1

R54=124

R55=84

R56=365

هزینه ی پایه هرواحد از منابع تجدید ناپذیر:(قیمت پایه هر کیلوگرم از مواده اولیه)

Ck

C1=2,000,000

C2=2,000,000

C3=2,000,000

C4=2,000,000

C5=2,000,000

C6=2,000,000

C7=2,000,000

C8=610,000

C9=610,000

C10=380,000

C11=380,000

C12=380,000

C13=380,000

C14=470,000

C15=470,000

C16=470,000

C17=470,000

C18=470,000

C19=470,000

C20=470,000

C21=600,000

C22=600,000

C23=600,000

C24=600,000

C25=600,000

C26=600,000

C27=600,000

C28=600,000

C29=600,000

C30=600,000

C31=500,000

C32=500,000

C33=500,000

C34=500,000

C35=500,000

C36=500,000

C37=500,000

C38=500,000

C39=500,000

C40=4,800,000

C41=560,000

C42=900,000,000

C43=650,000,000

C44=250,000,000

C45=300,000,000

C46=350,000,000

C47=300,000,000

C48=561,000,000

C49=50,000,000

C50=150,000,000

C51=1,500,000,000

C52=6,900,000,000

C53=7,200,000,000

C54=10,000,000

C55=10,000,000

C56=5,000,000

مقدار نهایی هزینه هر کدام از مواد اولیه یا قطعات نصبی

Ck.rj,l,m,k

C1.rj,l,m,1=21,308,940,000

C2.rj,l,m,2=11,555,200,000

C3.rj,l,m,3=3,170,800,000

C4.rj,l,m,4=2,296,800,000

C5.rj,l,m,5=3,523,000,000

C6.rj,l,m,6=1,104,414,000

C7.rj,l,m,7=1,159,239,600

C8.rj,l,m,8=3,609,931,200

C9.rj,l,m,9=52,363,427

C10.rj,l,m,10=156,620,800

C11.rj,l,m,11=644,328,000

C12.rj,l,m,12=937,855,200

C13.rj,l,m,13=134,235,000

C14.rj,l,m,14=44,913,200

C15.rj,l,m,15=45,120,000

C16.rj,l,m,16=3,487,400

C17.rj,l,m,17=580,393,600

C18.rj,l,m,18=644,843,290

C19.rj,l,m,19=2,342,428,239

C20.rj,l,m,20=2,091,868,480

C21.rj,l,m,21=24,950,425

C22.rj,l,m,22=4,452,883

C23.rj,l,m,23=23,241,960

C24.rj,l,m,24=1,038,792

C25.rj,l,m,25=15,526,188

C26.rj,l,m,26=10,141,589

C27.rj,l,m,27=7,248,672

C28.rj,l,m,28=15,828,000

C29.rj,l,m,29=28,440,000

C30.rj,l,m,30=5,075,706

C31.rj,l,m,31=40,553,100

C32.rj,l,m,32=88,697,050

C33.rj,l,m,33=28,085,200

C34.rj,l,m,34=588,744,000

C35.rj,l,m,35=745,000

C36.rj,l,m,36=2,100,000

C37.rj,l,m,37=3,850,000

C38.rj,l,m,38=8,140,000

C39.rj,l,m,39=12,500,000

C40.rj,l,m,40=3,000,000,000

C41.rj,l,m,41=36,108,800

C42.rj,l,m,42=900,000,000

C43.rj,l,m,43=650,000,000

C44.rj,l,m,44=750,000,000

C45.rj,l,m,45=300,000,000

C46.rj,l,m,46=350,000,000

C47.rj,l,m,47=1,200,000,000

C48.rj,l,m,48=1,122,000,000

C49.rj,l,m,49=50,000,000

C50.rj,l,m,50=300,000,000

C51.rj,l,m,51=3,000,000,000

C52.rj,l,m,52=6,900,000,000

C53.rj,l,m,53=7,200,000,000

C54.rj,l,m,54=1,240,000,000

C55.rj,l,m,55=840,000,000

C56.rj,l,m,56=1,826,556,048

total=85,980,804,848

هزینه انبارش هر کدام از منابع تجدید ناپذیر:

Σhk

Σh1=745,808,000

Σh2=404,432,000

Σh3=110,978,000

Σh4=80,388,000

Σh5=123,305,000

Σh6=38,654,490

Σh7=40,573,386

Σh8=126,347,592

Σh9=1,832,720

Σh10=5,481,728

Σh11=22,551,480

Σh12=32,824,932

Σh13=4,698,225

Σh14=1,571,962

Σh15=1,579,200

Σh16=122,059

Σh17=20,313,776

Σh18=22,569,729

Σh19=81,984,988

Σh20=73,215,397

Σh21=873,265

Σh22=155,851

Σh23=813,469

Σh24=36,358

Σh25=543,417

Σh26=354,956

Σh27=253,704

Σh28=553,980

Σh29=995,400

Σh30=177,650

Σh31=1,419,359

Σh32=3,104,397

Σh33=982,982

Σh34=20,606,040

Σh35=26,075

Σh36=73,500

Σh37=134,750

Σh38=284,900

Σh39=437,500

Σh40=105,000,000

Σh41=1,263,808

Σh42=5,643,000

Σh43=4,851,000

Σh44=1,667,115

Σh45=2,277,000

Σh46=2,700,000

Σh47=1,901,700

Σh48=3,688,163

Σh49=315,000

Σh50=1,143,000

Σh51=22,500,000

Σh52=120,750,000

Σh53=85,000,000

Σh54=13,640,000

Σh55=9,240,000

Σh56=19,620,000

total=2,372,260,000

میزان انرژی مصرفی هر یک از تجهیزات بر حسب کیلو وات ساعت:

ei,j

i= ei

i1=35

i2=20

i3=0

i4=30

i5=5

i6=25

i7=3

i8=112

i9=64

i10=15

i11=0

i12=0

i13=20

i14=3

i15=0

i16=3

i17=0

i18=5

i19=80

i20=10

i21=8

i22=3

i23=2

i24=0

i25=0

i26=0

پارامتر باینری مصرف انرژی هر یک از تجهیزات (تجهیز مصرف انرژی دارد :1 تجهیز مصرف انرژی ندارد: 0)

aei,j,l,m,i

aj,l,m,i

aj,l,m,1=1

aj,l,m,2=1

aj,l,m,3=0

aj,l,m,4=1

aj,l,m,5=1

aj,l,m,6=1

aj,l,m,7=1

aj,l,m,8=1

aj,l,m,9=1

aj,l,m,10=1

aj,l,m,11=0

aj,l,m,12=0

aj,l,m,13=1

aj,l,m,14=1

aj,l,m,15=0

aj,l,m,16=1

aj,l,m,17=0

aj,l,m,18=1

aj,l,m,19=1

aj,l,m,20=1

aj,l,m,21=1

aj,l,m,22=1

aj,l,m,23=1

aj,l,m,24=0

aj,l,m,25=0

aj,l,m,26=0

میزان انرژی مصرفی هر یک از تجهیزات برای انجام هر فعالیت:

aj,l,m,i.ei.dj,l,m

m=1

aj1,1,1,i.ei.dj1,1,1=70

aj2,1,1,i.ei.dj2,1,1=340

aj3,1,1,i.ei.dj3,1,1=0

aj4,1,1,i.ei.dj4,1,1=1200

aj5,1,1,i.ei.dj5,1,1=2100

aj6,1,1,i.ei.dj6,1,1=105

aj7,1,1,i.ei.dj7,1,1=0

aj8,1,1,i.ei.dj8,1,1=70

aj9,1,1,i.ei.dj9,1,1=340

aj10,1,1,i.ei.dj10,1,1=0

aj11,1,1,i.ei.dj11,1,1=1000

aj12,1,1,i.ei.dj12,1,1=50

aj13,1,1,i.ei.dj13,1,1=1500

aj14,1,1,i.ei.dj14,1,1=30

aj15,1,1,i.ei.dj15,1,1=105

aj16,1,1,i.ei.dj16,1,1=0

aj17,1,1,i.ei.dj17,1,1=60,

aj18,1,1,i.ei.dj18,1,1=35

aj19,1,1,i.ei.dj19,1,1=0

aj20,2,1,i.ei.dj20,2,1=100

aj21,2,1,i.ei.dj21,2,1=2016

aj22,2,1,i.ei.dj22,2,1=575

aj23,2,1,i.ei.dj23,2,1=1408

aj24,2,1,i.ei.dj24,2,1=15

aj25,2,1,i.ei.dj25,2,1=70

aj26,2,1,i.ei.dj26,2,1=1600

aj27,2,1,i.ei.dj27,2,1=1380

aj28,2,1,i.ei.dj28,2,1=11760

aj29,2,1,i.ei.dj29,2,1=70

aj30,2,1,i.ei.dj30,2,1=0

aj31,2,1,i.ei.dj31,2,1=960

aj32,2,1,i.ei.dj32,2,1=280

aj33,2,1,i.ei.dj33,2,1=1350

aj34,2,1,i.ei.dj34,2,1=75

aj35,2,1,i.ei.dj35,2,1=0

aj36,2,1,i.ei.dj36,2,1=175

aj37,2,1,i.ei.dj37,2,1=900

aj38,2,1,i.ei.dj38,2,1=0

aj39,2,1,i.ei.dj39,2,1=0

aj40,2,1,i.ei.dj40,2,1=175

aj41,2,1,i.ei.dj41,2,1=0

aj42,2,1,i.ei.dj42,2,1=0

aj43,2,1,i.ei.dj43,2,1=1350

aj44,2,1,i.ei.dj44,2,1=0

aj45,2,1,i.ei.dj45,2,1=0

aj46,2,1,i.ei.dj46,2,1=245

aj47,2,1,i.ei.dj47,2,1=180

aj48,2,1,i.ei.dj48,2,1=0

aj49,2,1,i.ei.dj49,2,1=0

aj50,2,1,i.ei.dj50,2,1=175

aj51,3,1,i.ei.dj51,3,1=255

aj52,3,1,i.ei.dj52,3,1=0

aj53,3,1,i.ei.dj53,3,1=0

aj54,3,1,i.ei.dj54,3,1=210

aj55,3,1,i.ei.dj55,3,1=50

aj56,3,1,i.ei.dj56,3,1=0

aj57,3,1,i.ei.dj57,3,1=180

aj58,3,1,i.ei.dj58,3,1=0

aj59,3,1,i.ei.dj59,3,1=195

aj60,3,1,i.ei.dj60,3,1=0

aj61,3,1,i.ei.dj61,3,1=0

aj62,3,1,i.ei.dj62,3,1=525

aj63,3,1,i.ei.dj63,3,1=0

aj64,3,1,i.ei.dj64,3,1=270

aj65,3,1,i.ei.dj65,3,1=0

aj66,3,1,i.ei.dj66,3,1=30

aj67,3,1,i.ei.dj67,3,1=15

aj68,3,1,i.ei.dj68,3,1=0

aj69,3,1,i.ei.dj69,3,1=18

aj70,3,1,i.ei.dj70,3,1=0

aj71,3,1,i.ei.dj71,3,1=35

aj72,3,1,i.ei.dj72,3,1=0

aj73,3,1,i.ei.dj73,3,1=70

aj74,3,1,i.ei.dj74,3,1=3,

040,aj75,3,1,i.ei.dj75,3,1=0

aj76,3,1,i.ei.dj76,3,1=175

aj77,3,1,i.ei.dj77,3,1=180

aj78,3,1,i.ei.dj78,3,1=0

aj79,3,1,i.ei.dj79,3,1=255

aj80,3,1,i.ei.dj80,3,1=0

aj81,3,1,i.ei.dj81,3,1=0

aj82,4,1,i.ei.dj82,4,1=0

aj83,4,1,i.ei.dj83,4,1=0

aj84,4,1,i.ei.dj84,4,1=105

aj85,4,1,i.ei.dj85,4,1=0

aj86,4,1,i.ei.dj86,4,1=140

aj87,4,1,i.ei.dj87,4,1=160

aj88,4,1,i.ei.dj88,4,1=0

aj89,4,1,i.ei.dj89,4,1=24

aj90,4,1,i.ei.dj90,4,1=0

aj91,4,1,i.ei.dj91,4,1=140

aj92,4,1,i.ei.dj92,4,1=225

aj93,4,1,i.ei.dj93,4,1=0

aj94,4,1,i.ei.dj94,4,1=800

aj95,4,1,i.ei.dj95,4,1=360

aj96,4,1,i.ei.dj96,4,1=0

aj97,4,1,i.ei.dj97,4,1=280

aj98,4,1,i.ei.dj98,4,1=0

aj99,4,1,i.ei.dj99,4,1=22.5

aj100,4,1,i.ei.dj100,4,1=500

aj101,4,1,i.ei.dj101,4,1=0

aj102,4,1,i.ei.dj102,4,1=140

aj103,4,1,i.ei.dj103,4,1=21

aj104,4,1,i.ei.dj104,4,1=6

aj105,4,1,i.ei.dj105,4,1=0

aj106,4,1,i.ei.dj106,4,1=0

aj107,5,1,i.ei.dj107,5,1=0

aj108,5,1,i.ei.dj108,5,1=210

aj109,5,1,i.ei.dj109,5,1=0

aj110,5,1,i.ei.dj110,5,1=0

aj111,5,1,i.ei.dj111,5,1=0

aj112,5,1,i.ei.dj112,5,1=105

aj113,5,1,i.ei.dj113,5,1=0

aj114,5,1,i.ei.dj114,5,1=0

aj115,5,1,i.ei.dj115,5,1=180

aj116,5,1,i.ei.dj116,5,1=0

aj117,5,1,i.ei.dj117,5,1=0

aj118,5,1,i.ei.dj118,5,1=0

aj119,5,1,i.ei.dj119,5,1=0

aj120,5,1,i.ei.dj120,5,1=0

aj121,5,1,i.ei.dj121,5,1=210

aj122,6,1,i.ei.dj122,6,1=0

tot,al=40,996

m=2

aj1,1,2,i.ei.dj1,1,2=70

aj2,1,2,i.ei.dj2,1,2=380

aj3,1,2,i.ei.dj3,1,2=0

aj4,1,2,i.ei.dj4,1,2=1200

aj5,1,2,i.ei.dj5,1,2=2130

aj6,1,2,i.ei.dj6,1,2=105

aj7,1,2,i.ei.dj7,1,2=0

aj8,1,2,i.ei.dj8,1,2=70

aj9,1,2,i.ei.dj9,1,2=380

aj10,1,2,i.ei.dj10,1,2=0

aj11,1,2,i.ei.dj11,1,2=1000

aj12,1,2,i.ei.dj12,1,2=52.5

aj13,1,2,i.ei.dj13,1,2=1500

aj14,1,2,i.ei.dj14,1,2=31.5

aj15,1,2,i.ei.dj15,1,2=105

aj16,1,2,i.ei.dj16,1,2=0

aj17,1,2,i.ei.dj17,1,2=60

aj18,1,2,i.ei.dj18,1,2=35

aj19,1,2,i.ei.dj19,1,2=0

aj20,2,2,i.ei.dj20,2,2=100

aj21,2,2,i.ei.dj21,2,2=2128

aj22,2,2,i.ei.dj22,2,2=575

aj23,2,2,i.ei.dj23,2,2=1408

aj24,2,2,i.ei.dj24,2,2=18

aj25,2,2,i.ei.dj25,2,2=70

aj26,2,2,i.ei.dj26,2,2=1640

aj27,2,2,i.ei.dj27,2,2=1425

aj28,2,2,i.ei.dj28,2,2=11872

aj29,2,2,i.ei.dj29,2,2=70

aj30,2,2,i.ei.dj30,2,2=0

aj31,2,2,i.ei.dj31,2,2=980

aj32,2,2,i.ei.dj32,2,2=282.5

aj33,2,2,i.ei.dj33,2,2=1380

aj34,2,2,i.ei.dj34,2,2=76.5

aj35,2,2,i.ei.dj35,2,2=0

aj36,2,2,i.ei.dj36,2,2=175

aj37,2,2,i.ei.dj37,2,2=900

aj38,2,2,i.ei.dj38,2,2=0

aj39,2,2,i.ei.dj39,2,2=0

aj40,2,2,i.ei.dj40,2,2=175

aj41,2,2,i.ei.dj41,2,2=0

aj42,2,2,i.ei.dj42,2,2=0

aj43,2,2,i.ei.dj43,2,2=1350

aj44,2,2,i.ei.dj44,2,2=0

aj45,2,2,i.ei.dj45,2,2=0

aj46,2,2,i.ei.dj46,2,2=245

aj47,2,2,i.ei.dj47,2,2=17.5

aj48,2,2,i.ei.dj48,2,2=0

aj49,2,2,i.ei.dj49,2,2=0

aj50,2,2,i.ei.dj50,2,2=175

aj51,3,2,i.ei.dj51,3,2=270

aj52,3,2,i.ei.dj52,3,2=0

aj53,3,2,i.ei.dj53,3,2=0

aj54,3,2,i.ei.dj54,3,2=210

aj55,3,2,i.ei.dj55,3,2=50

aj56,3,2,i.ei.dj56,3,2=0

aj57,3,2,i.ei.dj57,3,2=200

aj58,3,2,i.ei.dj58,3,2=0

aj59,3,2,i.ei.dj59,3,2=202.5

aj60,3,2,i.ei.dj60,3,2=0

aj61,3,2,i.ei.dj61,3,2=0

aj62,3,2,i.ei.dj62,3,2=540

aj63,3,2,i.ei.dj63,3,2=0

aj64,3,2,i.ei.dj64,3,2=285

aj65,3,2,i.ei.dj65,3,2=0

aj66,3,2,i.ei.dj66,3,2=31.5

aj67,3,1,i.ei.dj67,3,2=16.5

aj68,3,2,i.ei.dj68,3,2=0

aj69,3,2,i.ei.dj69,3,2=19.5

aj70,3,2,i.ei.dj70,3,2=0

aj71,3,2,i.ei.dj71,3,2=35

aj72,3,2,i.ei.dj72,3,2=0

aj73,3,2,i.ei.dj73,3,2=70

aj74,3,2,i.ei.dj74,3,2=3120

aj75,3,2,i.ei.dj75,3,2=0

aj76,3,2,i.ei.dj76,3,2=175

aj77,3,2,i.ei.dj77,3,2=200

aj78,3,2,i.ei.dj78,3,2=0

aj79,3,2,i.ei.dj79,3,2=285

aj80,3,2,i.ei.dj80,3,2=0

aj81,3,2,i.ei.dj81,3,2=0

aj82,4,2,i.ei.dj82,4,2=0

aj83,4,2,i.ei.dj83,4,2=0

aj84,4,2,i.ei.dj84,4,2=112.5

aj85,4,2,i.ei.dj85,4,2=0

aj86,4,2,i.ei.dj86,4,2=145

aj87,4,2,i.ei.dj87,4,2=164

aj88,4,2,i.ei.dj88,4,2=0

aj89,4,2,i.ei.dj89,4,2=25.5

aj90,4,2,i.ei.dj90,4,2=0

aj91,4,2,i.ei.dj91,4,2=140

aj92,4,2,i.ei.dj92,4,2=232.5

aj93,4,2,i.ei.dj93,4,2=0

aj94,4,2,i.ei.dj94,4,2=800

aj95,4,2,i.ei.dj95,4,2=400

aj96,4,2,i.ei.dj96,4,2=0

aj97,4,2,i.ei.dj97,4,2=280

aj98,4,2,i.ei.dj98,4,2=0

aj99,4,2,i.ei.dj99,4,2=30

aj100,4,2,i.ei.dj100,4,2=510

aj101,4,2,i.ei.dj101,4,2=0

aj102,4,2,i.ei.dj102,4,2=140

aj103,4,2,i.ei.dj103,4,2=22.5

aj104,4,2,i.ei.dj104,4,2=6

aj105,4,2,i.ei.dj105,4,2=0

aj106,4,2,i.ei.dj106,4,2=0

aj107,5,2,i.ei.dj107,5,2=0

aj108,5,2,i.ei.dj108,5,2=210

aj109,5,2,i.ei.dj109,5,2=0

aj110,5,2,i.ei.dj110,5,2=0

aj111,5,2,i.ei.dj111,5,2=0

aj112,5,2,i.ei.dj112,5,2=112.5

aj113,5,2,i.ei.dj113,5,2=0

aj114,5,2,i.ei.dj114,5,2=0

aj115,5,2,i.ei.dj115,5,2=187.5

aj116,5,2,i.ei.dj116,5,2=0

aj117,5,2,i.ei.dj117,5,2=0

aj118,5,2,i.ei.dj118,5,2=0

aj119,5,2,i.ei.dj119,5,2=0

aj120,5,2,i.ei.dj120,5,2=0

aj121,5,2,i.ei.dj121,5,2=210

aj122,6,2,i.ei.dj122,6,2=0

total=41790

m=3

aj1,1,3,i.ei.dj1,1,3=70

aj2,1,3,i.ei.dj2,1,3=400

aj3,1,3,i.ei.dj3,1,3=0

aj4,1,3,i.ei.dj4,1,3=1200

aj5,1,3,i.ei.dj5,1,3=2190

aj6,1,3,i.ei.dj6,1,3=10

aj7,1,3,i.ei.dj7,1,3=0

aj8,1,3,i.ei.dj8,1,3=70

aj9,1,3,i.ei.dj9,1,3=400

aj10,1,3,i.ei.dj10,1,3=0

aj11,1,3,i.ei.dj11,1,3=1000

aj12,1,3,i.ei.dj12,1,3=55

aj13,1,3,i.ei.dj13,1,3=1500

aj14,1,3,i.ei.dj14,1,3=39

aj15,1,3,i.ei.dj15,1,3=105

aj16,1,3,i.ei.dj16,1,3=0

aj17,1,3,i.ei.dj17,1,3=60

aj18,1,3,i.ei.dj18,1,3=35

aj19,1,3,i.ei.dj19,1,3=0

aj20,2,3,i.ei.dj20,2,3=100

aj21,2,3,i.ei.dj21,2,3=2184

aj22,2,3,i.ei.dj22,2,3=575

aj23,2,3,i.ei.dj23,2,3=1440

aj24,2,3,i.ei.dj24,2,3=21

aj25,2,3,i.ei.dj25,2,3=70

aj26,2,3,i.ei.dj26,2,3=1660

aj27,2,3,i.ei.dj27,2,3=1447.5

aj28,2,3,i.ei.dj28,2,3=11928

aj29,2,3,i.ei.dj29,2,3=70

aj30,2,3,i.ei.dj30,2,3=0

aj31,2,3,i.ei.dj31,2,3=1020

aj32,2,3,i.ei.dj32,2,3=285

aj33,2,3,i.ei.dj33,2,3=1410

aj34,2,3,i.ei.dj34,2,3=78

aj35,2,3,i.ei.dj35,2,3=0

aj36,2,3,i.ei.dj36,2,3=175

aj37,2,3,i.ei.dj37,2,3=900

aj38,2,3,i.ei.dj38,2,3=0

aj39,2,3,i.ei.dj39,2,3=0

aj40,2,3,i.ei.dj40,2,3=175

aj41,2,3,i.ei.dj41,2,3=0

aj42,2,3,i.ei.dj42,2,3=0

aj43,2,3,i.ei.dj43,2,3=1425

aj44,2,3,i.ei.dj44,2,3=0

aj45,2,3,i.ei.dj45,2,3=0

aj46,2,3,i.ei.dj46,2,3=245

aj47,2,3,i.ei.dj47,2,3=195

aj48,2,3,i.ei.dj48,2,3=0

aj49,2,3,i.ei.dj49,2,3=0

aj50,2,3,i.ei.dj50,2,3=175

aj51,3,3,i.ei.dj51,3,3=277.5

aj52,3,3,i.ei.dj52,3,3=0

aj53,3,3,i.ei.dj53,3,3=0

aj54,3,3,i.ei.dj54,3,3=210

aj55,3,3,i.ei.dj55,3,3=50

aj56,3,3,i.ei.dj56,3,3=0

aj57,3,3,i.ei.dj57,3,3=220

aj58,3,3,i.ei.dj58,3,3=0

aj59,3,3,i.ei.dj59,3,3=210

aj60,3,3,i.ei.dj60,3,3=0

aj61,3,3,i.ei.dj61,3,3=0

aj62,3,3,i.ei.dj62,3,3=555

aj63,3,3,i.ei.dj63,3,3=0

aj64,3,3,i.ei.dj64,3,3=285

aj65,3,3,i.ei.dj65,3,3=0

aj66,3,3,i.ei.dj66,3,3=33

aj67,3,3,i.ei.dj67,3,3=16.5

aj68,3,3,i.ei.dj68,3,3=0

aj69,3,3,i.ei.dj69,3,3=21

aj70,3,3,i.ei.dj70,3,3=0

aj71,3,3,i.ei.dj71,3,3=35

aj72,3,3,i.ei.dj72,3,3=0

aj73,3,3,i.ei.dj73,3,3=70

aj74,3,3,i.ei.dj74,3,3=3200

aj75,3,3,i.ei.dj75,3,3=0

aj76,3,3,i.ei.dj76,3,3=175

aj77,3,3,i.ei.dj77,3,3=220

aj78,3,3,i.ei.dj78,3,3=0

aj79,3,3,i.ei.dj79,3,3=300

aj80,3,3,i.ei.dj80,3,3=0

aj81,3,3,i.ei.dj81,3,3=0

aj82,4,3,i.ei.dj82,4,3=0

aj83,4,3,i.ei.dj83,4,3=0

aj84,4,3,i.ei.dj84,4,3=120

aj85,4,3,i.ei.dj85,4,3=0

aj86,4,3,i.ei.dj86,4,3=150

aj87,4,3,i.ei.dj87,4,3=168

aj88,4,3,i.ei.dj88,4,3=0

aj89,4,3,i.ei.dj89,4,3=27

aj90,4,3,i.ei.dj90,4,3=0

aj91,4,3,i.ei.dj91,4,3=140

aj92,4,3,i.ei.dj92,4,3=240

aj93,4,3,i.ei.dj93,4,3=0

aj94,4,3,i.ei.dj94,4,3=800

aj95,4,3,i.ei.dj95,4,3=440

aj96,4,3,i.ei.dj96,4,3=0

aj97,4,3,i.ei.dj97,4,3=280

aj98,4,3,i.ei.dj98,4,3=0

aj99,4,3,i.ei.dj99,4,3=37.5

aj100,4,3,i.ei.dj100,4,3=520,

aj101,4,3,i.ei.dj101,4,3=0

aj102,4,3,i.ei.dj102,4,3=140

aj103,4,3,i.ei.dj103,4,3=24

aj104,4,3,i.ei.dj104,4,3=6

aj105,4,3,i.ei.dj105,4,3=0

aj106,4,3,i.ei.dj106,4,3=0

aj107,5,3,i.ei.dj107,5,3=0

aj108,5,3,i.ei.dj108,5,3=210

aj109,5,3,i.ei.dj109,5,3=0

aj110,5,3,i.ei.dj110,5,3=0

aj111,5,3,i.ei.dj111,5,3=0

aj112,5,3,i.ei.dj112,5,3=120

aj113,5,3,i.ei.dj113,5,3=0

aj114,5,3,i.ei.dj114,5,3=0

aj115,5,3,i.ei.dj115,5,3=195

aj116,5,3,i.ei.dj116,5,3=0

aj117,5,3,i.ei.dj117,5,3=0

aj118,5,3,i.ei.dj118,5,3=0

aj119,5,3,i.ei.dj119,5,3=0

aj120,5,3,i.ei.dj120,5,3=0

aj121,5,3,i.ei.dj121,5,3=210

aj122,6,3,i.ei.dj122,6,3=0

total=42513

هزینه ی انرژی مصرفی هر یک از تجهیزات برای انجام هر فعالیت:(میزان انرژی مصرفی هر یک از تجهیزات برای انجام هر فعالیت ضرب  در 21750 ریال هزینه هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کارخانه)

Cei,m=21750.(aj,l,m,i.ei.dj,l,m)

m=1: ΣCei,1=893,538,800

m=2: ΣCei,2=908,921,625

m=3: ΣCei,3=924,657,750

میزان تاثیر هر یک از شاخص های کیفی در کیفیت محصول نهایی:

qa,j,m

m=1

q1_1,j,1=1

q1_1,j,1=1

q1_3,j,1=1

q1_4,j,1=1

q1_5,j,1=1

q2,j,1=1

q3,j,1=1

q4,j,1=1

q5,j,1=1

m=2

q1_1,j,2=0.95

q1_2,j,2=0.95

q1_3,j,2=0.95

q1_4,j,2=0.95

q1_5,j,2=0.95

q2,j,2=0.95

q3,j,2=0.95

q4,j,2=0.95

q5,j,2=0.95

m=3

q1_1,j,3=0.9

q1_2,j,3=0.9

q1_3,j,3=0.9

q1_4,j,3=0.9

q1_5,j,3=0.9

q2,j,3=0.9

q3,j,3=0.9

q4,j,3=0.9

q5,j,3=0.9

وزن هر یک از شاخص های کیفی:

µa

µ1_1=0.2

µ1_2=0.1

µ1_3=0.02

µ1_4=0.02

µ1_5=0.01

µ2=0.25

µ3=0.20

µ4=0.15

µ5=0.05

total =1

میزان تجهیزات کارگاهی:

Ri

Ri1=2

Ri2=2

Ri3=2

Ri4=1

Ri5=5

Ri6=3

Ri7=6

Ri8=1

Ri9=1

Ri10=7

Ri11=به تعداد زیاد

Ri12=به تعداد زیاد

Ri13=2

Ri14=1

Ri15=1

Ri16=1

Ri17=1

Ri18=1

Ri19=1

Ri20=3

Ri21=2

Ri22=1

Ri23=به تعداد زیاد

Ri24=به تعداد زیاد

Ri25=به تعداد زیاد

Ri26=1

میزان استفاده از هر تجهیز(که برابر است با میزان زمان استفاده از هر فعالیت):   rj‚l‚m‚i= dj‚l‚m

تعداد واحد های در دسترس از مجموعه پرسنل (بیانگر اینکه از هر عنوان شغلی چند نفر هستند)

Rfp

Rfp1=7

Rfp2=7

Rfp3=6

Rfp4=6

Rfp5=5

Rfp6=3

Rfp7=7

Rfp8=7

Rfp9=3

Rfp10=6

Rfp11=3

Rfp12=3

Rfp13=2

Rfp14=7

Rfp15=2

Rfp16=3

Rfp17=1

Rfp18=2

Rfp19=4

Rfp20=3

Rfp21=3

Rfp22=3

Rfp23=1

Rfp24=1

Rfp25=2

Rfp26=2

Rfp27=2

Rfp28=2

Rfp29=2

Rfp30=2

Rfp31=1

Rfp32=1

Rfptotal=108

مجموع هزینه ی تمام شده ی هر دیگ در هر حالت اجرایی:

Cj,l,1=90,733,053,648

Cj,l,2=90,508,271,472

Cj,l,3=90,401,382,597

میزان سود هر دیگ در هر حالت اجرایی:

ρ1=0.18×Cj,l,1

ρ2=0.18×Cj,l,2

ρ3=0.18×Cj,l,3

خب حالا که ساختار مدل و دیتا ها رو فهمیدی ازت میخوام با تموم دقت و هوشت یه کد گمز با جواب صد در صد شدنی بر اساس روش اپسیلون محدودیت برام بنویسی که توش تموم ساختار مدل حفظ شده باشه و همینطور از همه ی دیتاهای که برات فرستادم استفاده بشه تکرار می کنم همه ی دیتاها چون خیلی مهمه که حتما حتما و حتما از همه ی این دیتاها استفاده بشه