## مشخصات پروژه
پروژه مدیریت شعب بانک تجارت شهرستان کاشان
زمین |  | 760 | مترمربع
زیربنا |  | 4804 | مترمربع
طبقات | منفی | 3 | طبقه
| همکف و روی همکف | 6 | طبقه
سه طبقه زیرزمین، همکف، نیم طبقه و چهار طبقه فوقانی
کاربری | اداری و بانک
پایدارسازی بستر به دو روش سازه نگهبان و نیلینگ متره و برآورد گردد.
کلیه نقشه ها موجود و قابل ارائه میباشد.
فهرست بهای منظم به پیمان موجود می باشد.

## PMS
WBS | Task Name | Summary | قیمت واحد | حجم | واحد | قیمت کل | توضیحات
1 | طراحی و اجرای ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت کاشان | Yes |  |  |  | 0
1.1 | مایلستون های کلیدی | Yes
1.1.1 | شروع | No |  |  |  | 0
1.1.2 | ابلاغ قرارداد | No |  |  |  | 0
1.1.4 | تحويل زمين بدون معارض | No |  |  |  | 0
1.1.4 | پیش پرداخت مرحله اول | No |  |  |  | 0
1.1.5 | پیش پرداخت مرحله دوم | No
1.1.6 | پیش پرداخت مرحله سوم | No
1.1.5 | اخذ پروانه ساختمان | No |  |  |  | 0
1.1.6 | پایان عملیات اجرایی | No |  |  |  | 0
1.1.7 | پايان قرارداد پروژه پس از اخذ مجوزات و سند | No |  |  |  | 0
1.2 | اقدامات پيش از ساخت | Yes
1.2.1 | مهندسي پروژه | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.1 | طراحي مفهومي | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.1.1 | تهيه دفترچه گزارش روش طراحي، پلان معماري، پلان موقعيت و مدل حجمي | No |  |  |  | 0
1.2.1.1.2 | تأييد طراحي مفهومي توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.1.1.3 | ساخت ماکت پروژه | No |  |  |  | 0
1.2.1.2 | طراحي پايه | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.2.1 | انجام طراحي پايه و تهيه پلان و گزارشات مربوطه | No |  |  |  | 0
1.2.1.2.2 | تأييد طراحي پايه/فاز يک توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.1.3 | طراحي تفصيلي | Yes
1.2.1.3.1 | طراحي تفصيلي سازه | Yes
1.2.1.3.1.1 | انجام طراحي تفصيلي سازه و تهيه پلان و گزارشات مربوطه | No
1.2.1.3.1.2 | تأييد طراحي تفصيلي/فاز دو سازه توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.1.3.2 | طراحي تفصيلي معماري | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.3.2.1 | انجام طراحي تفصيلي معماري و تهيه پلان و گزارشات مربوطه | No |  |  |  | 0
1.2.1.3.2.2 | تأييد طراحي تفصيلي/فاز دو معماري توسط کارفرما | No
1.2.1.3.3 | طراحي تفصيلي تأسيسات مکانيکي | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.3.3.1 | انجام طراحي تفصيلي تأسيسات مکانيکي و تهيه پلان و گزارشات مربوطه | No |  |  |  | 0
1.2.1.3.3.2 | تأييد طراحي تفصيلي/فاز دو تأسيسات مکانيکي توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.1.3.4 | طراحي تفصيلي تأسيسات الکتريکي | Yes |  |  |  | 0
1.2.1.3.4.1 | انجام طراحي تفصيلي تأسيسات الکتريکي و تهيه پلان و گزارشات مربوطه | No |  |  |  | 0
1.2.1.3.4.2 | تأييد طراحي تفصيلي/فاز دو تأسيسات الکتريکي توسط کارفرما | No
1.2.2 | فرآيند اخذ پروانه ساختماني توسط کارفرما | Yes
1.2.2.1 | تاييديه طرح فاز دو و ابلاغ تاييديه به کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.2.2 | پيگيري اخذ پروانه ساختماني از منطقه توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.2.2.3 | بارگذاري اسناد، اخذ مجوزات از سازمان‌هاي ذيربط و پرداخت مبلغ جهت اخذ پروانه ساختماني توسط کارفرما | No |  |  |  | 0
1.3 | تامين و اجراي پروژه | Yes
1.3.1 | تجهيز و برچيدن کارگاه | Yes
1.3.1.1 | حصار کشي | No
1.3.1.2 | تجهيز اوليه کارگاه شامل شاسي کشي کانکس‌ها | No |  |  |  | 0
1.3.1.3 | پيگيري و اخذ انشعابات برق و آب کارگاهي | No |  |  |  | 0
1.3.1.4 | تجهيز مستمر کارگاه | No |  |  |  | 0
1.3.1.5 | تحويل موقت پروژه و برچيدن کارگاه | No |  |  |  | 0
1.3.2 | تخريب، گودبرداري و تحکيم بستر | Yes
1.3.2.1 | تامين متريال سازه نگهبان و پایدارسازی | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.1.1 | خريد متريال مربوط به نیلینگ (طرح یک) | No |  |  |  | 0
1.3.2.1.1 | خريد متريال مربوط به سازه نگهبان (طرح جایگزین) | No |  |  |  | 0
1.3.2.2 | اجراي عمليات تخريب | Yes
1.3.2.2.1 | تخریب ساختمان موجود | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | حمل نخاله حاصل از عملیات تخریب | No |  |  |  | 0
1.3.2.3 | گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ (طرح یک) | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.3.1 | مرحله اول گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 1.5 متر | No
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 2 متر | No
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.3.2 | مرحله دوم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 2.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 10 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No
1.3.2.3.3 | مرحله سوم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 4.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 10 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.3.4 | مرحله چهارم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 6.75 متر | No
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 8 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.3.5 | مرحله پنجم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 8.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 8 متر | No
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.3.6 | مرحله ششم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 10.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 6 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No
1.3.2.3.7 | مرحله هفتم گودبرداري و پایدارسازی به روش نیلینگ | Yes
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 12.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 4 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.4 | گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان (طرح جایگزین) | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.4.1 | مرحله اول گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes
1.3.2.2.2 | حفاری شمع های پیرامونی | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | نصب و اجرای شمع های پیرامونی | No |  |  |  | 0
1.3.2.4.2 | مرحله دوم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 2 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | خاکبرداری با شیب 63 درجه تا عمق 12.75 متر | No
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No
1.3.2.4.3 | مرحله سوم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 4.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 10 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.4.4 | مرحله چهارم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 6.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 8 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.4.5 | مرحله پنجم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 8.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 8 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.4.6 | مرحله ششم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 10.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 6 متر | No
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.2.4.7 | مرحله هفتم گودبرداري و پایدارسازی به روش سازه نگهبان | Yes |  |  |  | 0
1.3.2.2.2 | خاکبرداري تا عمق 12.75 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.3 | حفاری و تزریق میخ خاک های ردیف اول تا طول 4 متر | No |  |  |  | 0
1.3.2.2.4 | اجراي مش و شات جداره گود | No |  |  |  | 0
1.3.3 | سازه | Yes
1.3.3.1 | فونداسيون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.1.1 | تامين متريال فونداسيون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.1.1.1 | خريد ميلگردهاي مورد نياز فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.1.1.2 | خريد بتن فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.1.2 | اجرای فونداسيون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.1.2.1 | اجراي بتن مگر فونداسيون | No
1.3.3.1.2.2 | آرماتوربندي فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.1.2.3 | قالب بندي فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.1.2.4 | بتن ريزي فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.1.2.5 | عمل آوري بتن فونداسيون | No |  |  |  | 0
1.3.3.2 | سازه بتني | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.1 | تامين متريال اسکلت بتني | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.1.1 | خريد پارت اول ميلگرد سازه | No
1.3.3.2.1.2 | خريد پارت دوم ميلگرد سازه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.1.3 | خريد پارت سوم ميلگرد سازه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2 | اسکلت بتني | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1 | اسکلت بتنی طبقه 3- | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 3- | No
1.3.3.2.2.1.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 3- | No
1.3.3.2.2.1.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 3- | No
1.3.3.2.2.1.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.2 | اجرای اسکلت ديوار حائل | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.2.1 | آرماتوربندي ديوار حائل طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.2.2 | قالب‌بندي ديوار حائل طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.2.3 | تهیه و بتن‌ريزي ديوار حائل طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.2.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ديوار حائل طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.3 | اجرای اسکلت سقف | Yes
1.3.3.2.2.1.3.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.3.2 | قالب گذاري سقف طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.3.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.3.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.1.3.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف طبقه 3- | No
1.3.3.2.2.2 | اسکلت بتنی طبقه 2- | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.2 | اجرای اسکلت ديوار حائل | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.2.1 | آرماتوربندي ديوار حائل طبقه 2- | No
1.3.3.2.2.2.2.2 | قالب‌بندي ديوار حائل طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.2.3 | تهیه و بتن‌ريزي ديوار حائل طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.2.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ديوار حائل طبقه 2- | No
1.3.3.2.2.2.3 | اجرای اسکلت سقف | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.3.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.3.2 | قالب گذاري سقف طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.3.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 2- | No
1.3.3.2.2.2.3.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.2.3.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3 | اسکلت بتنی طبقه 1- | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها طبقه 1- | No
1.3.3.2.2.3.2 | اجرای اسکلت ديوار حائل | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.1 | آرماتوربندي ديوار حائل طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.2 | قالب‌بندي ديوار حائل طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.3 | تهیه و بتن‌ريزي ديوار حائل طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ديوار حائل طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.3 | اجرای اسکلت سقف | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.3.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري طبقه 1- | No
1.3.3.2.2.3.3.2 | قالب گذاري سقف طبقه 1- | No
1.3.3.2.2.3.3.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.3.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.3.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4 | اسکلت بتنی همکف | Yes
1.3.3.2.2.4.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2 | اجرای اسکلت ديوار حائل | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.1 | آرماتوربندي ديوار حائل همکف | No
1.3.3.2.2.3.2.2 | قالب‌بندي ديوار حائل همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.3 | تهیه و بتن‌ريزي ديوار حائل همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.3.2.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ديوار حائل همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes
1.3.3.2.2.4.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.2.2 | قالب گذاري سقف همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.2.3 | آرماتوربندي سقف همکف | No
1.3.3.2.2.4.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.4.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف همکف | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5 | اسکلت بتنی نیم طبقه | Yes
1.3.3.2.2.5.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها نیم طبقه | No
1.3.3.2.2.5.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes
1.3.3.2.2.5.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري نیم طبقه | No
1.3.3.2.2.5.2.2 | قالب گذاري سقف نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.2.3 | آرماتوربندي سقف نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.5.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6 | اسکلت بتنی طبقه 1+ | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes
1.3.3.2.2.6.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها ستون‌ها 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes
1.3.3.2.2.6.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.2.2 | قالب گذاري سقف 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.2.3 | آرماتوربندي سقف 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.6.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف سقف 1+ | No
1.3.3.2.2.7 | اسکلت بتنی طبقه 2+ | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 2+ | No
1.3.3.2.2.7.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها ستون‌ها 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.2.2 | قالب گذاري سقف طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.2.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 2+ | No
1.3.3.2.2.7.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.7.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف سقف 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8 | اسکلت بتنی طبقه 3+ | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 3+ | No
1.3.3.2.2.8.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها ستون‌ها 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري سقف طبقه 3+ | No
1.3.3.2.2.8.2.2 | قالب گذاري سقف طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف سقف 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8 | اسکلت بتنی طبقه 4+ | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها ستون‌ها 4+ | No
1.3.3.2.2.8.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes
1.3.3.2.2.8.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري سقف طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.2 | قالب گذاري سقف طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.3 | آرماتوربندي سقف طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.8.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف طبقه 4+ | No
1.3.3.2.2.8.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف سقف 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9 | اسکلت بتنی بام و خرپشته | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.1 | اجرای اسکلت ستون | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.1.1 | آرماتوربندي ستون‌ها بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.1.2 | قالب‌بندي ستون‌ها بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.1.3 | تهیه و بتن‌ريزي ستون‌ها بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.1.4 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب ستون‌ها بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.2 | اجرای اسکلت سقف | Yes |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.2.1 | شاسي کشي سقف جهت قالب گذاري بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.2.2 | قالب گذاري سقف بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.2.3 | آرماتوربندي سقف بام و خرپشته | No
1.3.3.2.2.9.2.4 | تهیه و بتن ريزي تيرها و سقف بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.3.2.2.9.2.5 | عمل آوري بتن و بازکردن قالب سقف بام و خرپشته | No |  |  |  | 0
1.3.4 | معماری | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.1 | سفت کاری | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.1.1 | تهیه مصالح و دیوار چینی و اجرای وال پست کامل طبقات | Yes
1.3.4.1.1.1 | تهیه مصالح دیوار چینی و اجرای وال پست | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.2 | اجراي بلوکاژ وعایق و کرسي چيني دیوارچینی طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.3 | دیوارچینی طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.4 | دیوارچینی طبقه 1- | No
1.3.4.1.1.5 | دیوارچینی طبقه همکف | No
1.3.4.1.1.6 | دیوارچینی نیم طبقه | No
1.3.4.1.1.7 | دیوارچینی طبقه 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.8 | دیوارچینی طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.9 | دیوارچینی طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.1.10 | دیوارچینی طبقه 4+ | No
1.3.4.1.2 | ساخت و نصب فریم دربها و پنجره ها | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.1 | تهیه آهن آلات مورد نیاز ساخت فریم | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.2 | ساخت و نصب فریم طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.3 | ساخت و نصب فریم طبقه 2- | No
1.3.4.1.2.4 | ساخت و نصب فریم طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.5 | ساخت و نصب فریم طبقه همکف | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.6 | ساخت و نصب فریم نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.7 | ساخت و نصب فریم طبقه 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.8 | ساخت و نصب فریم طبقه 2+ | No
1.3.4.1.2.9 | ساخت و نصب فریم طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.2.10 | ساخت و نصب فریم طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.3 | تهیه مصالح و اجرای عایقکاری دیوار زیرزمین ها | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.1.3 | تهیه مصالح عایق رطوبتی دیوار زیرزمین ها | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.3.2 | عایق کاری دیوار زیرزمین ها | No
1.3.4.1.4 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.1 | تهیه مصالح اندودسیمان و گچ و خاک دیوار | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.2 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.3 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.4 | اندودسیمان و گچ و خاک دیوار طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.5 | گچ و خاک طبقه همکف | No
1.3.4.1.4.6 | گچ و خاک نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.7 | گچ و خاک طبقه 1+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.8 | گچ و خاک طبقه 2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.9 | گچ و خاک طبقه 3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.4.10 | گچ و خاک طبقه 4+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5 | شیب بندی و کف سازی | Yes
1.3.4.1.5.1 | تهیه مصالح شیب بندی و کف سازی | No
1.3.4.1.5.2 | بلوکاژ و دال بتنی کف طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.3 | شیب بندی و کف سازی طبقه4+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.2 | شیب بندی و کف سازی طبقه3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.3 | شیب بندی و کف سازی طبقه2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.4 | شیب بندی و کف سازی طبقه1+ | No
1.3.4.1.5.5 | شیب بندی و کف سازی طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.6 | شیب بندی و کف سازی طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.7 | شیب بندی و کف سازی طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.8 | شیب بندی و کف سازی طبقه همکف | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.5.9 | شیب بندی و کف سازی نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6 | عایق کاری رطوبتی | Yes
1.3.4.1.6.1 | تهیه مصالح عایق رطوبتی جهت عایق کاری | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.2 | عایقکاری رطوبتی طبقه4+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.2 | عایقکاری رطوبتی طبقه3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.3 | عایقکاری رطوبتی طبقه2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.4 | عایقکاری رطوبتی طبقه1+ | No
1.3.4.1.6.5 | عایقکاری رطوبتی طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.6 | عایقکاری رطوبتی طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.7 | عایقکاری رطوبتی طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.8 | عایقکاری رطوبتی طبقه همکف | No |  |  |  | 0
1.3.4.1.6.9 | عایقکاری رطوبتی نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.4.2 | نازک کاری مرحله اول | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.2.1 | تهیه مصالح و اجرای سفید کاری و پوشش سیمان،... بدنه | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.1 | تهیه و تامین مصالح سفید کاری و پوشش سیمان،... بدنه | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.2 | سفیدکاری طبقه4+ | No
1.3.4.2.1.2 | سفیدکاری طبقه3+ | No
1.3.4.2.1.3 | سفیدکاری طبقه2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.4 | سفیدکاری طبقه1+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.5 | پوشش سیمان و…. طبقه 1- | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.6 | پوشش سیمان و…. طبقه 2- | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.7 | پوشش سیمان و... طبقه 3- | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.1.8 | سفیدکاری طبقه همکف | No
1.3.4.2.1.9 | سفیدکاری نیم طبقه | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2 | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سقف های کاذب | Yes |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.1 | تهیه و تامین مصالح سقف های کاذب | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.2 | زیرسازی سقف کاذب طبقه4+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.2 | زیرسازی سقف کاذب طبقه3+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.3 | زیرسازی سقف کاذب طبقه2+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.4 | زیرسازی سقف کاذب طبقه1+ | No |  |  |  | 0
1.3.4.2.2.5 | زیرسازی سقف کاذب طبقه 1- | No
1.3.4.2.2.6 | زیرسازی سقف کاذب طبقه 2- | No
1.3.4.2.2.7 | زیرسازی سقف کاذب طبقه 3- | No
1.3.4.2.2.8 | زیرسازی سقف کاذب طبقه همکف | No
1.3.4.2.2.9 | زیرسازی سقف کاذب نیم طبقه | No
1.3.4.2.3 | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف ها | Yes
1.3.4.2.3.1 | تهیه و تامین مصالح پوشش سقف ها | No
1.3.4.2.3.2 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 4+ | No
1.3.4.2.3.2 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 3+ | No
1.3.4.2.3.3 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 2+ | No
1.3.4.2.3.4 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 1+ | No
1.3.4.2.3.5 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 1- | No
1.3.4.2.3.6 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 2- | No
1.3.4.2.3.7 | اجرای پوشش سقف هاطبقه 3- | No
1.3.4.2.3.8 | اجرای پوشش سقف ها طبقه همکف | No
1.3.4.2.3.9 | اجرای پوشش سقف ها نیم طبقه | No
1.3.4.2.4 | تهیه مصالح و نصب کاشی بدنه فضاهای تر(سرویس و آبدارخانه و بالکن و….) | Yes
1.3.4.2.4.1 | تهیه و تامین کاشی بدنه سرویس ها و …. | No
1.3.4.2.4.2 | کاشی کاری بدنه طبقه 4+ | No
1.3.4.2.4.2 | کاشی کاری بدنه طبقه 3+ | No
1.3.4.2.4.3 | کاشی کاری بدنه طبقه 2+ | No
1.3.4.2.4.4 | کاشی کاری بدنه طبقه 1+ | No
1.3.4.2.4.5 | کاشی کاری بدنه طبقه1- | No
1.3.4.2.4.6 | کاشی کاری بدنه طبقه 2- | No
1.3.4.2.4.7 | کاشی کاری بدنه طبقه 3- | No
1.3.4.2.4.8 | کاشی کاری بدنه طبقه همکف | No
1.3.4.2.4.9 | کاشی کاری بدنه نیم طبقه | No
1.3.4.2.5 | ساخت ونصب درب ضد حریق | Yes
1.3.4.2.5.1 | سفارش گذاری و ساخت درب ضد حریق | No
1.3.4.2.5.2 | نصب در ب ضد حریق | No
1.3.4.2.6 | تهیه مصالح و اجرای پوشش کف | Yes
1.3.4.2.6.1 | تهیه و تامین مصالح پوشش کف | No
1.3.4.2.6.2 | اجرای پوشش کف طبقه 4+ | No
1.3.4.2.6.2 | اجرای پوشش کف طبقه 3+ | No
1.3.4.2.6.3 | اجرای پوشش کف طبقه 2+ | No
1.3.4.2.6.4 | اجرای پوشش کف طبقه 1+ | No
1.3.4.2.6.5 | اجرای پوشش کف طبقه 1- | No
1.3.4.2.6.6 | اجرای پوشش کف طبقه 2- | No
1.3.4.2.6.7 | اجرای پوشش کف طبقه 3- | No
1.3.4.2.6.8 | اجرای پوشش کف طبقه همکف | No
1.3.4.2.6.9 | اجرای پوشش کف نیم طبقه | No
1.3.4.2.7 | تهیه مصالح و نصب سرامیک کف فضاهای تر(سرویس و آبدارخانه و بالکن و….) | Yes
1.3.4.2.7.1 | تهیه و تامین سرامیک کف سرویس ها و …. | No
1.3.4.2.7.2 | سرامیک کاری کف طبقه 4+ | No
1.3.4.2.7.2 | سرامیک کاری کف طبقه 3+ | No
1.3.4.2.7.3 | سرامیک کاری کف طبقه 2+ | No
1.3.4.2.7.4 | سرامیک کاری کف طبقه 1+ | No
1.3.4.2.7.5 | سرامیک کاری کف طبقه1- | No
1.3.4.2.7.6 | سرامیک کاری کف طبقه 2- | No
1.3.4.2.7.7 | سرامیک کاری کف طبقه 3- | No
1.3.4.2.7.8 | سرامیک کاری کف طبقه همکف | No
1.3.4.2.7.9 | سرامیک کاری کف نیم طبقه | No
1.3.4.2.8 | ساخت ونصب نرده راه پله ها | Yes
1.3.4.2.8.1 | ساخت نرده راه پله ها | No
1.3.4.2.8.2 | نصب نرده راه پله طبقه 4+ | No
1.3.4.2.8.2 | نصب نرده راه پله طبقه 3+ | No
1.3.4.2.8.3 | نصب نرده راه پله طبقه 2+ | No
1.3.4.2.8.4 | نصب نرده راه پله طبقه 1+ | No
1.3.4.2.8.5 | نصب نرده راه پله طبقه 1- | No
1.3.4.2.8.6 | نصب نرده راه پله طبقه 2- | No
1.3.4.2.8.7 | نصب نرده راه پله طبقه 3- | No
1.3.4.2.8.8 | نصب نرده راه پله طبقه همکف | No
1.3.4.2.8.9 | نصب نرده راه پله نیم طبقه | No
1.3.4.2.9 | تهیه مصالح و نصب سنگ بدنه راه پله وتراس و | Yes
1.3.4.2.9.1 | تهیه و تامین مصالح وسنگ بدنه راه پله وتراس و…. | No
1.3.4.2.9.2 | سنگ بدنه راه پله و تراس طبقه 4+ | No
1.3.4.2.9.2 | سنگ بدنه راه پله و تراس طبقه 3+ | No
1.3.4.2.9.3 | سنگ بدنه راه پله و تراس طبقه 2+ | No
1.3.4.2.9.4 | سنگ بدنه راه پله و تراس طبقه 1+ | No
1.3.4.2.9.5 | سنگ بدنه راه پله طبقه 1- | No
1.3.4.2.9.6 | سنگ بدنه راه پله طبقه 2- | No
1.3.4.2.9.7 | سنگ بدنه راه پله طبقه 3- | No
1.3.4.2.9.8 | سنگ بدنه راه پله طبقه همکف | No
1.3.4.2.9.9 | سنگ بدنه راه پله و تراس نیم طبقه | No
1.3.4.2.10 | تهیه مصالح و نصب سنگ کف پله و پاگرد و | Yes
1.3.4.2.10.1 | تهیه و تامین سنگ کف پله و پاگرد و ... | No
1.3.4.2.10.2 | سنگ کف پله طبقه 4+ | No
1.3.4.2.10.2 | سنگ کف پله طبقه 3+ | No
1.3.4.2.10.3 | سنگ کف پله طبقه 2+ | No
1.3.4.2.10.4 | سنگ کف پله طبقه 1+ | No
1.3.4.2.10.5 | سنگ کف پله طبقه 1- | No
1.3.4.2.10.6 | سنگ کف پله طبقه 2- | No
1.3.4.2.10.7 | سنگ کف پله طبقه 3- | No
1.3.4.2.10.8 | سنگ کف پله طبقه همکف | No
1.3.4.2.10.9 | سنگ کف پله نیم طبقه | No
1.3.4.2.11 | تهیه مصالح و نصب سنگ بدنه راهرو و لابی واحدها | Yes
1.3.4.2.11.1 | تهیه و تامین سنگ بدنه راهرو و لابی واحدها | No
1.3.4.2.11.2 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 4+ | No
1.3.4.2.11.2 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 3+ | No
1.3.4.2.11.3 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 2+ | No
1.3.4.2.11.4 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 1+ | No
1.3.4.2.11.5 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 1- | No
1.3.4.2.11.6 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 2- | No
1.3.4.2.11.7 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه 3- | No
1.3.4.2.11.8 | سنگ بدنه راهرو و لابی طبقه همکف | No
1.3.4.2.11.9 | سنگ بدنه راهرو و لابی نیم طبقه | No
1.3.4.2.12 | تهیه مصالح و نصب سنگ کف راهرو و لابی واحدها | Yes
1.3.4.2.12.1 | تهیه و تامین سنگ بدنه راهرو و لابی واحدها | No
1.3.4.2.12.2 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 4+ | No
1.3.4.2.12.2 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 3+ | No
1.3.4.2.12.3 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 2+ | No
1.3.4.2.12.4 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 1+ | No
1.3.4.2.12.5 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 1- | No
1.3.4.2.12.6 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 2- | No
1.3.4.2.12.7 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه 3- | No
1.3.4.2.12.8 | سنگ کف راهرو و لابی طبقه همکف | No
1.3.4.2.12.9 | سنگ کف راهرو و لابی نیم طبقه | No
1.3.4.2.13 | تهیه مصالح و نقاشی دیوارها و سقف ها-مرحله اول | Yes
1.3.4.2.13.1 | تهیه و تامین مصالح نقاشی | No
1.3.4.2.13.2 | نقاشی مرحله اول طبقه 4+ | No
1.3.4.2.13.1 | نقاشی مرحله اول طبقه 3+ | No
1.3.4.2.13.2 | نقاشی مرحله اول طبقه 2+ | No
1.3.4.2.13.3 | نقاشی مرحله اول طبقه 1+ | No
1.3.4.2.13.4 | نقاشی مرحله اول طبقه 1- | No
1.3.4.2.13.5 | نقاشی مرحله اول طبقه 2- | No
1.3.4.2.13.6 | نقاشی مرحله اول طبقه 3- | No
1.3.4.2.13.7 | نقاشی مرحله اول طبقه همکف | No
1.3.4.2.13.8 | نقاشی مرحله اول نیم طبقه | No
1.3.4.3 | نازک کاری مرحله دوم | Yes
1.3.4.3.1 | ساخت و نصب کارهای چوبی ،کانتر،کمد دیواری و | Yes
1.3.4.3.1.1 | ساخت کانتر، کمدهای دیواری | No
1.3.4.3.1.2 | نصب کمدها وکانتر و مبلمان اداری دیواری | Yes
1.3.4.3.1.2.1 | نصب کمدهای دیواری طبقه 4+ | No
1.3.4.3.1.2.1 | نصب کمدهای دیواری طبقه 3+ | No
1.3.4.3.1.2.2 | نصب کمدهای دیواری طبقه 2+ | No
1.3.4.3.1.2.3 | نصب کمدهای دیواری طبقه 1+ | No
1.3.4.3.1.2.4 | نصب کمدهای دیواری اول طبقه 1- | No
1.3.4.3.1.2.6 | نصب کمدهای دیواری اول طبقه 2- | No
1.3.4.3.1.2.7 | نصب کمدهای دیواری اول طبقه 3- | No
1.3.4.3.1.2.8 | نصب کمدهای دیواری طبقه همکف | No
1.3.4.3.1.2.9 | نصب کمدهای دیواری نیم طبقه | No
1.3.4.3.2 | تهیه و ساخت درب های ورودی و داخلی واحدها | Yes
1.3.4.3.2.1 | تهیه و ساخت درب های داخلی واحدها | No
1.3.4.3.2.2 | تهیه و ساخت درب های ورودی واحدها(ضد سرقت) | No
1.3.4.3.2.3 | نصب کلیه دربهای داخلی | Yes
1.3.4.3.2.3.1 | نصب دربهای چوبی طبقه 4+ | No
1.3.4.3.2.3.1 | نصب دربهای چوبی طبقه 3+ | No
1.3.4.3.2.3.2 | نصب دربهای چوبی طبقه 2+ | No
1.3.4.3.2.3.3 | نصب دربهای چوبی طبقه 1+ | No
1.3.4.3.2.3.4 | نصب دربهای چوبی اول طبقه 1- | No
1.3.4.3.2.3.6 | نصب دربهای چوبی اول طبقه 2- | No
1.3.4.3.2.3.7 | نصب دربهای چوبی اول طبقه 3- | No
1.3.4.3.2.3.8 | نصب دربهای چوبی طبقه زیر همکف | No
1.3.4.3.2.3.9 | نصب دربهای چوبی طبقه همکف | No
1.3.4.3.2.4 | نصب درب های ورودی واحدها | No
1.3.4.3.3 | تهیه واجرا و نصب المان های دکوراتیو | Yes
1.3.4.3.3.1 | تهیه المان های دکوراتیو | No
1.3.4.3.3.2 | نصب المان های دکوراتیو | Yes
1.3.4.3.3.2.1 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 4+ | No
1.3.4.3.3.2.1 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 3+ | No
1.3.4.3.3.2.2 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 2+ | No
1.3.4.3.3.2.3 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 1+ | No
1.3.4.3.3.2.4 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 1- | No
1.3.4.3.3.2.5 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 2- | No
1.3.4.3.3.2.6 | نصب المان های دکوراتیو طبقه 3- | No
1.3.4.3.3.2.7 | نصب المان های دکوراتیو طبقه همکف | No
1.3.4.3.3.2.8 | نصب المان های دکوراتیو نیم طبقه | No
1.3.4.3.4 | ساخت و نصب کابینت ها | Yes
1.3.4.3.4.1 | تهیه و ساخت کابینت ها | No
1.3.4.3.4.2 | نصب کابینت ها | Yes
1.3.4.3.4.2.1 | نصب کابینت های طبقه 4+ | No
1.3.4.3.4.2.1 | نصب کابینت های طبقه 3+ | No
1.3.4.3.4.2.2 | نصب کابینت های طبقه 2+ | No
1.3.4.3.4.2.3 | نصب کابینت های طبقه 1+ | No
1.3.4.3.4.2.4 | نصب کابینت های طبقه همکف | No
1.3.4.3.4.2.6 | نصب کابینت های نیم طبقه | No
1.3.4.3.5 | ساخت و نصب قرنیز | Yes
1.3.4.3.5.1 | ساخت قرنیز | No
1.3.4.3.5.2 | نصب قرنیز | No
1.3.4.3.6 | تهیه مصالح و نقاشی دیوارها و سقف ها-مرحله دوم | Yes
1.3.4.3.6.1 | نقاشی مرحله دوم طبقه 4+ | No
1.3.4.3.6.1 | نقاشی مرحله دوم طبقه 3+ | No
1.3.4.3.6.2 | نقاشی مرحله دوم طبقه 2+ | No
1.3.4.3.6.3 | نقاشی مرحله دوم طبقه 1+ | No
1.3.4.3.6.4 | نقاشی مرحله دوم طبقه 1- | No
1.3.4.3.6.5 | نقاشی مرحله دوم طبقه 2- | No
1.3.4.3.6.6 | نقاشی مرحله دوم طبقه 3- | No
1.3.4.3.6.7 | نقاشی مرحله دوم طبقه همکف | No
1.3.4.3.6.8 | نقاشی مرحله دوم نیم طبقه | No
1.3.4.3.7 | اجرای پوشش نهایی رمپ و پارکینگ ها | Yes
1.3.4.3.7.1 | تهیه و تامین متریال مورد نیاز | No
1.3.4.3.7.2 | اجرای پوشش سقف ها(نهایی) | No
1.3.4.3.7.3 | اجرای پوشش بدنه ها(نهایی) | No
1.3.4.3.7.4 | اجرای پوشش کف ها(نهایی) | No
1.3.4.4 | اجراي بام و خرپشته | Yes
1.3.4.4.1 | اجراي دست انداز بام و خرپشته | No
1.3.4.4.2 | اجرای بتن سبک و شيب بندی بام و خرپشته | No
1.3.4.4.3 | اجرای عايق حرارتی بام | No
1.3.4.4.4 | ليسه ای کردن جهت عایق بام | No
1.3.4.4.5 | اجرای عايق رطوبتی بام و خرپشته | No
1.3.4.4.6 | اجرای موزائيک پشت بام و خرپشته | No
1.3.4.4.7 | اجرای تاسیسات الکتریکال زیر ساخت ها | No
1.3.4.4.8 | اجرای پوشش بدنه بام و خرپشته | No
1.3.4.4.9 | نصبیات تاسیسات الکتریکال بام | No
1.3.4.4.10 | نصبیات تاسیسات مکانیکال بام | No
1.3.4.5 | اجرای لابی | Yes
1.3.4.5.2 | سنگ دیوار لابی | No
1.3.4.5.1 | تکمیل اجرای سقف لابی | No
1.3.4.5.3 | تهیه و نصب کانتر لابی | No
1.3.4.5.4 | سنگ کف لابی | No
1.3.4.5.5 | تهیه و نصب دربهای لابی | No
1.3.4.5.6 | کارهای دکوراتیو لابی | No
1.3.4.5.7 | ابزارزنی و شکل بندی لابی | No
1.3.4.5.8 | نقاشی لابی | No
1.3.4.5.9 | نورپردازی لابی | No
1.3.4.5.10 | نصب کاغذ دیواری لابی | No
1.3.4.6 | سالن کنفرانس | Yes
1.3.4.6.1 | تکمیل اجرای سقف سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.2 | سنگ دیوار سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.3 | سنگ کف سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.4 | ابزارزنی و شکل بندی سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.5 | نقاشی سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.6 | تهیه و نصب کانتر سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.7 | تهیه و نصب دربهای سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.8 | کارهای دکوراتیو سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.9 | نورپردازی سالن کنفرانس | No
1.3.4.6.10 | نصب کاغذ دیواری سالن کنفرانس | No
1.3.5 | تاسیسات مکانیکال | Yes
1.3.5.1 | عملیات تاسیسات مکانیکال مرحله اول | Yes
1.3.5.1.1 | حفر چاه های ارت و آب باران | Yes
1.3.5.1.1 | چاه کنی شامل چاه فاضلاب ارت و آب باران | No
1.3.5.1.2 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي | Yes
1.3.5.1.2.1 | تهیه و تامین آهن آلات مورد نیاز | No
1.3.5.1.2.2 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه 4 | No
1.3.5.1.2.2 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه 3 | No
1.3.5.1.2.3 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه 2 | No
1.3.5.1.2.4 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه 1 | No
1.3.5.1.2.5 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه -1 | No
1.3.5.1.2.6 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه -2 | No
1.3.5.1.2.7 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه -3 | No
1.3.5.1.2.8 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي طبقه همكف | No
1.3.5.1.2.9 | آهنكشي داكتهاي تاسيساتي نیم طبقه | No
1.3.5.1.3 | اجرای ساپورت های تاسیساتی | Yes
1.3.5.1.3.1 | تهیه و تامین آهن آلات مورد نیاز | No
1.3.5.1.3.2 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه 4 | No
1.3.5.1.3.2 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه 3 | No
1.3.5.1.3.3 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه 2 | No
1.3.5.1.3.4 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه 1 | No
1.3.5.1.3.5 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه -1 | No
1.3.5.1.3.6 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه -2 | No
1.3.5.1.3.7 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه -3 | No
1.3.5.1.3.8 | اجرای ساپورت های تاسیساتی طبقه همكف | No
1.3.5.1.3.9 | اجرای ساپورت های تاسیساتی نیم طبقه | No
1.3.5.1.4 | تهیه و اجرای رايزر فاضلاب و آب باران وونت | Yes
1.3.5.1.4.1 | تهیه اقلام رايزر فاضلاب و آب باران وونت | No
1.3.5.1.4.2 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه 4 | No
1.3.5.1.4.2 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه 3 | No
1.3.5.1.4.3 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه 2 | No
1.3.5.1.4.4 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه1 | No
1.3.5.1.4.5 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه -1 | No
1.3.5.1.4.6 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه -2 | No
1.3.5.1.4.7 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه -3 | No
1.3.5.1.4.8 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت طبقه همكف | No
1.3.5.1.4.9 | اجراي لوله هاي رايزر فاضلاب و آب باران وونت نیم طبقه | No
1.3.5.1.5 | تهیه و نصب انشعابات فاضلاب و آب باران وونت | Yes
1.3.5.1.5.1 | تهیه اقلام انشعابات فاضلاب و آب باران وونت | No
1.3.5.1.5.2 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 4+ | No
1.3.5.1.5.2 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 3+ | No
1.3.5.1.5.3 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 2+ | No
1.3.5.1.5.4 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 1+ | No
1.3.5.1.5.5 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 1- | No
1.3.5.1.5.6 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 2- | No
1.3.5.1.5.7 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه 3- | No
1.3.5.1.5.8 | انشعابات فاضلاب وونت طبقه همکف | No
1.3.5.1.5.9 | انشعابات فاضلاب وونت نیم طبقه | No
1.3.5.1.5.10 | فاضلاب بام | No
1.3.5.1.6 | تهیه و اجرای لوله گاز | Yes
1.3.5.1.6.1 | تهیه لوله های گاز | No
1.3.5.1.6.2 | لوله کشی گاز | No
1.3.5.1.7 | ساخت و نصب کانال ها و اگزاست تخلیه و هوای تازه رایزر ها | Yes
1.3.5.1.7.1 | ساخت کانال های اصلی تخلیه و هوای تازه | No
1.3.5.1.7.2 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 4+ | No
1.3.5.1.7.2.1 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 3+ | No
1.3.5.1.7.2.2 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 2+ | No
1.3.5.1.7.2.3 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 1+ | No
1.3.5.1.7.2.4 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 1- | No
1.3.5.1.7.2.5 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 2- | No
1.3.5.1.7.2.6 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه 3- | No
1.3.5.1.7.2.7 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه طبقه همکف | No
1.3.5.1.7.2.8 | نصب کانال و اگزاست اصلی تخلیه هوا و هوای تازه نیم طبقه | No
1.3.5.1.8 | ساخت و نصب انشعابات افقی تخلیه هوا و هوای تازه | Yes
1.3.5.1.8.1 | ساخت انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه | No
1.3.5.1.8.2 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط4+ | No
1.3.5.1.8.2.1 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط3+ | No
1.3.5.1.8.2.2 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط2+ | No
1.3.5.1.8.2.3 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط1+ | No
1.3.5.1.8.2.4 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط1- | No
1.3.5.1.8.2.5 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط2- | No
1.3.5.1.8.2.6 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط 3- | No
1.3.5.1.8.2.7 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه ط همكف | No
1.3.5.1.8.2.8 | نصب انشعابات افقي کانال و اگزاست تخليه هوا و هوای تازه نیم طبقه | No
1.3.5.1.9 | اجرای آتش نشانی | Yes
1.3.5.1.9.1 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني | Yes
1.3.5.1.9.1.1 | تهیه اقلام لوله های آتش نشانی | No
1.3.5.1.9.1.2 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط4+ | No
1.3.5.1.9.1.2 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط3+ | No
1.3.5.1.9.1.3 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط2+ | No
1.3.5.1.9.1.4 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط1+ | No
1.3.5.1.9.1.5 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط-1 | No
1.3.5.1.9.1.6 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط-2 | No
1.3.5.1.9.1.7 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني ط-3 | No
1.3.5.1.9.1.8 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني همكف و نیم طبقه | No
1.3.5.1.9.1.9 | اجراي لوله هاي رايزر آتش نشاني | No
1.3.5.1.9.2 | تهیه و نصب لوله اطفاء حریق-اسپرینکلر | Yes
1.3.5.1.9.2.1 | تهیه اقلام لوله اطفاء حریق-اسپرینکلر | No
1.3.5.1.9.2.2 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 1 | No
1.3.5.1.9.2.3 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 2 | No
1.3.5.1.9.2.4 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 3 | No
1.3.5.1.9.2.5 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 4 | No
1.3.5.1.9.2.5 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 1- | No
1.3.5.1.9.2.6 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 2- | No
1.3.5.1.9.2.7 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه 3- | No
1.3.5.1.9.2.8 | لوله کشی اسپرینکلر طبقه همکف | No
1.3.5.1.9.2.9 | لوله کشی اسپرینکلر نیم طبقه | No
1.3.5.1.9.2.10 | تست و اجرای پوشش عایق | No
1.3.5.1.10 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی | Yes
1.3.5.1.10.1 | تهیه و تامین اقلام مورد نیاز | No
1.3.5.1.10.2 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط4+ | No
1.3.5.1.10.2 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط3+ | No
1.3.5.1.10.3 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط2+ | No
1.3.5.1.10.4 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط1+ | No
1.3.5.1.10.5 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط1- | No
1.3.5.1.10.6 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط2- | No
1.3.5.1.10.7 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط3- | No
1.3.5.1.10.8 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی ط همكف | No
1.3.5.1.10.9 | اجرای لوله کشی جعبه های آتش نشانی نیم طبقه | No
1.3.5.1.11 | تهیه و نصب جعبه هاي آتش نشاني و تجهیزات | Yes
1.3.5.1.11.1 | تهیه و تامین جعبه آتش نشانی و تجهیزات | No
1.3.5.1.11.2 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط4+ | No
1.3.5.1.11.2 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط3+ | No
1.3.5.1.11.3 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط2+ | No
1.3.5.1.11.4 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط1+ | No
1.3.5.1.11.5 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط-1 | No
1.3.5.1.11.6 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط-2 | No
1.3.5.1.11.7 | نصب جعبه هاي آتش نشاني ط-3 | No
1.3.5.1.11.8 | نصب جعبه هاي آتش نشاني طبقه همكف | No
1.3.5.1.11.9 | نصب جعبه هاي آتش نشاني نیم طبقه | No
1.3.5.1.12 | اجراي رايزر هاي آب مصرفي سرد و گرم | Yes
1.3.5.1.12.1 | تهیه اقلام رایزرهای آب مصرفی | No
1.3.5.1.12.2 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه 4+ | No
1.3.5.1.12.2 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه 3+ | No
1.3.5.1.12.3 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه 2+ | No
1.3.5.1.12.4 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه 1+ | No
1.3.5.1.12.5 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه -1 | No
1.3.5.1.12.6 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه -2 | No
1.3.5.1.12.7 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه -3 | No
1.3.5.1.12.8 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم طبقه همكف | No
1.3.5.1.12.9 | اجراي رايزرهاي آب مصرفي سردوگرم نیم طبقه | No
1.3.5.1.13 | تهیه و نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم(انشعابات) | Yes
1.3.5.1.13.1 | تهیه اقلام انشعابات آب مصرفی | No
1.3.5.1.13.2 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 4+ | No
1.3.5.1.13.2 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 3+ | No
1.3.5.1.13.3 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 2+ | No
1.3.5.1.13.4 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 1+ | No
1.3.5.1.13.5 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 1- | No
1.3.5.1.13.6 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 2- | No
1.3.5.1.13.7 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه 3- | No
1.3.5.1.13.8 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم طبقه همکف | No
1.3.5.1.13.9 | نصب لوله گالوانیزه آب مصرفي سرد و گرم نیم طبقه | No
1.3.5.1.14 | تهیه و نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم(انشعابات) | Yes
1.3.5.1.14.1 | تهیه اقلام انشعابات آب مصرفی | No
1.3.5.1.14.2 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 4+ | No
1.3.5.1.14.2 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 3+ | No
1.3.5.1.14.3 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 2+ | No
1.3.5.1.14.4 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 1+ | No
1.3.5.1.14.5 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 1- | No
1.3.5.1.14.6 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 2- | No
1.3.5.1.14.7 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه 3- | No
1.3.5.1.14.8 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم طبقه همکف | No
1.3.5.1.14.9 | نصب لوله پلیمری آب مصرفي سرد و گرم نیم طبقه | No
1.3.5.1.15 | اجراي رايزر هاي گرمايش و سرمايش | Yes
1.3.5.1.15.1 | تهیه و تامین اقلام رایزرهای تهویه | No
1.3.5.1.15.2 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه 4+ | No
1.3.5.1.15.2 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه 3+ | No
1.3.5.1.15.3 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه 2+ | No
1.3.5.1.15.4 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه 1+ | No
1.3.5.1.15.5 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه -1 | No
1.3.5.1.15.6 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه -2 | No
1.3.5.1.15.7 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه -3 | No
1.3.5.1.15.8 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش طبقه همكف | No
1.3.5.1.15.9 | اجراي رايزر آب گرمايش و سرمايش نیم طبقه | No
1.3.5.1.16 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش | Yes
1.3.5.1.16.1 | تهیه و تامین اقلام انشعابات تهویه | No
1.3.5.1.16.2 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 4+ | No
1.3.5.1.16.2 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 3+ | No
1.3.5.1.16.3 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 2+ | No
1.3.5.1.16.4 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 1+ | No
1.3.5.1.16.5 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 1- | No
1.3.5.1.16.6 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 2- | No
1.3.5.1.16.7 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه 3- | No
1.3.5.1.16.8 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش طبقه همکف | No
1.3.5.1.16.9 | تهیه و نصب لوله های افقی سرمایش و گرمایش نیم طبقه | No
1.3.5.1.17 | تهیه و نصب لوله های درین | Yes
1.3.5.1.17.1 | تهیه و تامین لوله های درین ….. | No
1.3.5.1.17.2 | تهیه و نصب لوله های درین …..طبقه 4+ | No
1.3.5.1.17.2 | تهیه و نصب لوله های درین …..طبقه 3+ | No
1.3.5.1.17.3 | تهیه و نصب لوله های درین…..طبقه 2+ | No
1.3.5.1.17.4 | تهیه و نصب لوله های درین…..طبقه 1+ | No
1.3.5.1.17.5 | تهیه و نصب لوله های درین…..طبقه 1- | No
1.3.5.1.17.6 | تهیه و نصب لوله های درین…..طبقه 2- | No
1.3.5.1.17.7 | تهیه و نصب لوله های درین…..طبقه 3- | No
1.3.5.1.17.8 | تهیه و نصب لوله های درین …..طبقه همکف | No
1.3.5.1.17.9 | تهیه و نصب لوله های درین …..نیم طبقه | No
1.3.5.1.18 | تست و عایق کاری کانال و لوله و | Yes
1.3.5.1.18 | تست و عایق کاری کانال ها و لوله ها | No
1.3.5.2 | عملیات تاسیسات مکانیکال مرحله دوم(نصبیات) | Yes
1.3.5.2.1 | تهیه و نصب فن کویل ها | Yes
1.3.5.2.1.1 | تهیه فن کویل ها | No
1.3.5.2.1.2 | ساخت و نصب ساپورت و شاسی فن کویل ها | No
1.3.5.2.1.3 | نصب فن کویل ها | Yes
1.3.5.2.1.3.1 | نصب فن کویل هاطبقه 4+ | No
1.3.5.2.1.3.1 | نصب فن کویل هاطبقه 3+ | No
1.3.5.2.1.3.2 | نصب فن کویل هاطبقه 2+ | No
1.3.5.2.1.3.3 | نصب فن کویل هاطبقه 1+ | No
1.3.5.2.1.3.4 | نصب فن کویل هاطبقه 1- | No
1.3.5.2.1.3.6 | نصب فن کویل هاطبقه 2- | No
1.3.5.2.1.3.7 | نصب فن کویل هاطبقه 3- | No
1.3.5.2.1.3.8 | نصب فن کویل هاطبقه همکف | No
1.3.5.2.1.3.9 | نصب فن کویل ها نیم طبقه | No
1.3.5.2.2 | موتورخانه | Yes
1.3.5.2.2.1 | موتورخانه و ایستگاه پمپاژ مرحله اول | Yes
1.3.5.2.2.1.1 | خرید تجهیزات و جانمایی چيلر هواخنک | No
1.3.5.2.2.1.2 | خرید تجهیزات و جانمایی هواساز | No
1.3.5.2.2.1.3 | خرید تجهیزات و جانمایی ديگ‌هاي آب گرم موتورخانه | No
1.3.5.2.2.1.4 | خرید تجهیزات و جانمایی ومشعل موتورخانه | No
1.3.5.2.2.1.5 | خرید تجهیزات و جانمایی مبدل‌هاي حرارتي | No
1.3.5.2.2.1.6 | خرید تجهیزات و جانمایی پمپ‌هاي موتورخانه | No
1.3.5.2.2.1.7 | خرید تجهیزات و جانمایی پمپ‌هاي ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.1.8 | خرید تجهیزات و جانمایی مخازن مورد نياز آب و سوخت | No
1.3.5.2.2.1.9 | خرید تجهیزات و جانمایی شيرآلات کنترلي موتورخانه و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.1.10 | خرید تجهیزات و جانمایی ساير تجهيزات مورد نياز موتورخانه و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.1.11 | خرید تجهیزات و جانمایی منبع انبساط | No
1.3.5.2.2.1.12 | خرید تجهیزات و جانمایی سختی گیر | No
1.3.5.2.2.1.13 | خرید شیرآلات ولوله های ارتباطی موتورخانه و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.1.14 | اجرای فونداسیون تجهیزات | No
1.3.5.2.2.2 | موتورخانه و ایستگاه پمپاژ مرحله دوم | Yes
1.3.5.2.2.2.1 | حمل و استقرار کلیه تجهیزات موتورخانه و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.2.2 | ساخت و نصب ساپورت لوله ها واجراي لوله كشي ها و ساخت كلكتورهاي موتورخانه مركزي و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.2.3 | ساخت و نصب دودکش | No
1.3.5.2.2.2.4 | اجرای لوله فلزی و کابل کشی تجهیزات موتورخانه و ایستگاه پمپاژ | No
1.3.5.2.2.2.5 | اجرای پوشش کف و بدنه موتورخانه | No
1.3.5.2.2.2.6 | تست و راه اندازی موتورخانه | No
1.3.5.2.2.2.7 | عایقکاری و رنگ آمیزی لوله ها و نصب پلاک | No
1.3.5.2.3 | خرید و نصب تجهیزات بهداشتی ،سرویس ،آبدارخانه | Yes
1.3.5.2.3.1 | خرید تجهیزات بهداشتی سرویس و آبدارخانه ها | No
1.3.5.2.3.2 | نصب تجهیزات بهداشتی سرویس و آبدارخانه ها | Yes
1.3.5.2.3.2.1 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 4+ | No
1.3.5.2.3.2.1 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 3+ | No
1.3.5.2.3.2.2 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 2+ | No
1.3.5.2.3.2.3 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 1+ | No
1.3.5.2.3.2.4 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 1- | No
1.3.5.2.3.2.6 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 2- | No
1.3.5.2.3.2.7 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه 3- | No
1.3.5.2.3.2.8 | نصب تجهیزات بهداشتی طبقه همکف | No
1.3.5.2.3.2.9 | نصب تجهیزات بهداشتی نیم طبقه | No
1.3.5.2.4 | تهیه ونصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق | Yes
1.3.5.2.4.1 | تهیه تجهیزات سیستم اطفاء حریق | No
1.3.5.2.4.2 | نصب سیستم اطفاء حریق | Yes
1.3.5.2.4.2.1 | نصب اسپرینکلر طبقه 4+ | No
1.3.5.2.4.2.2 | نصب اسپرینکلر طبقه 3+ | No
1.3.5.2.4.2.3 | نصب اسپرینکلر طبقه 2+ | No
1.3.5.2.4.2.4 | نصب اسپرینکلر طبقه 1+ | No
1.3.5.2.4.2.1 | نصب اسپرینکلر طبقه 1- | No
1.3.5.2.4.2.2 | نصب اسپرینکلر طبقه 2- | No
1.3.5.2.4.2.3 | نصب اسپرینکلر طبقه 3- | No
1.3.5.2.4.2.4 | نصب اسپرینکلر طبقه همکف | No
1.3.5.2.4.2.9 | نصب اسپرینکلر نیم طبقه | No
1.3.5.2.5 | تهیه و نصب شیرآلات سرویس ، آبدارخانه | Yes
1.3.5.2.5.1 | تهیه شیر آلات بهداشتی سرویس و آبدارخانه | No
1.3.5.2.5.2 | نصب شیر آلات بهداشتی سرویس وآبدارخانه | Yes
1.3.5.2.5.2.1 | نصب شیرآلات طبقه 4+ | No
1.3.5.2.5.2.1 | نصب شیرآلات طبقه 3+ | No
1.3.5.2.5.2.2 | نصب شیرآلات طبقه 2+ | No
1.3.5.2.5.2.3 | نصب شیرآلات طبقه 1+ | No
1.3.5.2.5.2.4 | نصب شیرآلات طبقه 1- | No
1.3.5.2.5.2.6 | نصب شیرآلات طبقه 2- | No
1.3.5.2.5.2.7 | نصب شیرآلات طبقه 3- | No
1.3.5.2.5.2.8 | نصب شیرآلات طبقه همکف | No
1.3.5.2.5.2.9 | نصب شیرآلات نیم طبقه | No
1.3.5.2.6 | ساخت ونصب دریچه های هواکش و هواده | Yes
1.3.5.2.6.1 | ساخت دريچه هاي هواكش و هواده | No
1.3.5.2.6.2 | نصب دريچه هاي هواكش و هواده | Yes
1.3.5.2.6.2.1 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 4+ | No
1.3.5.2.6.2.1 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 3+ | No
1.3.5.2.6.2.2 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 2+ | No
1.3.5.2.6.2.3 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 1+ | No
1.3.5.2.6.2.4 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه1- | No
1.3.5.2.6.2.6 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 2- | No
1.3.5.2.6.2.7 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه 3- | No
1.3.5.2.6.2.8 | نصب دریچه های هواکش و هواده طبقه همکف | No
1.3.5.2.6.2.9 | نصب دریچه های هواکش و هواده نیم طبقه | No
1.3.5.2.6.3 | تهیه و نصب جت فن ها | Yes
1.3.5.2.6.3.1 | تهیه جت فن ها | No
1.3.5.2.6.3.2.1 | نصب جت فن های ط1- | No
1.3.5.2.6.3.2.2 | نصب جت فن های ط2- | No
1.3.5.2.6.3.2.3 | نصب جت فن های ط3- | No
1.3.5.2.6.4 | تهیه و نصب تجهیزات و كپسولهای آتش نشاني | Yes
1.3.5.2.6.4.1 | تهیه تجهیزات و ادوات آتش نشاني | No
1.3.5.2.6.4.2 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 4+ | No
1.3.5.2.6.4.2 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 3+ | No
1.3.5.2.6.4.3 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 2+ | No
1.3.5.2.6.4.4 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 1+ | No
1.3.5.2.6.4.5 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 1- | No
1.3.5.2.6.4.6 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 2- | No
1.3.5.2.6.4.8 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه 3- | No
1.3.5.2.6.4.9 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني طبقه همکف | No
1.3.5.2.6.4.10 | نصب تجهیزات و ادوات آتش نشاني نیم طبقه | No
1.3.5.2.6.5 | تهيه و نصب اگزوز ساپلاي فن ها | No
1.3.5.2.6.6 | راه اندازی و تحویل تاسیسات مکانیکی | No
1.3.6 | نما سازی | Yes
1.3.6.1 | نما شمال | Yes
1.3.6.1.1 | تهیه مصالح و زیر سازی نما و شاسی کشی،زیرسازی الکتریکال | No
1.3.6.1.2 | تهیه مصالح و اجرای پوشش نما | No
1.3.6.1.3 | اجرای کارهای دکوراتیو، ابزارکاری، نرده ها و درپوش کف پنجره ها | No
1.3.6.1.4 | تهیه مصالح و نور پردازی نما | No
1.3.6.3 | نما جنوب | Yes
1.3.6.3.1 | تهیه مصالح و زیر سازی نما و شاسی کشی،زیرسازی الکتریکال | No
1.3.6.3.2 | تهیه مصالح و اجرای پوشش نما | No
1.3.6.2.3 | اجرای کارهای دکوراتیو، ابزارکاری، نرده ها و درپوش کف پنجره ها | No
1.3.6.2.4 | تهیه مصالح و نور پردازی نما | No
1.3.6.3 | نما غرب | Yes
1.3.6.3.1 | تهیه مصالح و زیر سازی نما و شاسی کشی،زیرسازی الکتریکال | No
1.3.6.3.2 | تهیه مصالح و اجرای پوشش نما | No
1.3.6.3.3 | اجرای کارهای دکوراتیو، ابزارکاری، نرده ها و درپوش کف پنجره ها | No
1.3.6.3.4 | تهیه مصالح و نور پردازی نما | No
1.3.6.4 | پنجره و شیشه | Yes
1.3.6.4.1 | تهیه پنجره و شیشه | No
1.3.6.4.2 | نصب پنجره و شیشه پنجره ها و درب های شیشه ای | No
1.3.6.4.3 | تهیه و نصب کلیه یراق آلات | No
1.3.7 | تاسیسات الکتریکال | Yes
1.3.7.1 | عملیات تاسیسات برقی مرحله اول(زیرساخت) | Yes
1.3.7.1.1 | تهیه و اجرای سیستم ارتینگ | Yes
1.3.7.1.1.1 | تهیه کامل سیستم ارتینگ | No
1.3.7.1.1.2 | اجرای همبندی و سیستم ارتینگ | No
1.3.7.1.2 | شیارزنی جای لوله ها | Yes
1.3.7.1.2.1 | شیار لوله طبقه 4+ | No
1.3.7.1.2.1 | شیار لوله طبقه 3+ | No
1.3.7.1.2.2 | شیار لوله طبقه 2+ | No
1.3.7.1.2.3 | شیار لوله طبقه1+ | No
1.3.7.1.2.4 | شیار لوله طبقه-1 | No
1.3.7.1.2.5 | شیار لوله طبقه-2 | No
1.3.7.1.2.6 | شیار لوله طبقه-3 | No
1.3.7.1.2.7 | شیار لوله طبقه همکف | No
1.3.7.1.2.8 | شیار لوله نیم طبقه | No
1.3.7.1.3 | تهیه و نصب لوله و قوطی های برق دیوار | Yes
1.3.7.1.3.1 | تهیه و تامین لوله و قوطی های برق دیوار | No
1.3.7.1.3.2 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 4+ | No
1.3.7.1.3.2 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 3+ | No
1.3.7.1.3.3 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 2+ | No
1.3.7.1.3.4 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 1+ | No
1.3.7.1.3.5 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 1- | No
1.3.7.1.3.6 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 2- | No
1.3.7.1.3.7 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه 3- | No
1.3.7.1.3.8 | لوله گذاری و نصب قوطی برق طبقه همکف | No
1.3.7.1.3.9 | لوله گذاری و نصب قوطی برق نیم طبقه | No
1.3.7.1.4 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق سقف | Yes
1.3.7.1.4.1 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 4+ | No
1.3.7.1.4.1 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 3+ | No
1.3.7.1.4.2 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 2+ | No
1.3.7.1.4.3 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 1+ | No
1.3.7.1.4.4 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 1- | No
1.3.7.1.4.5 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 2- | No
1.3.7.1.4.6 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق طبقه 3- | No
1.3.7.1.4.7 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق همکف | No
1.3.7.1.4.8 | تهیه و نصب ساپورت لوله های برق نیم طبقه | No
1.3.7.1.5 | تهیه و نصب لوله های برق سقف | Yes
1.3.7.1.5.1 | تهیه و تامین لوله و قوطی های برق سقف | No
1.3.7.1.5.2 | لوله گذاری برق سقف طبقه4+ | No
1.3.7.1.5.2 | لوله گذاری برق سقف طبقه3+ | No
1.3.7.1.5.3 | لوله گذاری برق سقف طبقه2+ | No
1.3.7.1.5.4 | لوله گذاری برق سقف طبقه1+ | No
1.3.7.1.5.5 | لوله گذاری برق سقف طبقه 1- | No
1.3.7.1.5.6 | لوله گذاری برق سقف طبقه2- | No
1.3.7.1.5.7 | لوله گذاری برق سقف طبقه3- | No
1.3.7.1.5.8 | لوله گذاری برق سقف طبقه همکف | No
1.3.7.1.5.9 | لوله گذاری برق سقف نیم طبقه | No
1.3.7.1.5.10 | تهیه مصالح واجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف | Yes
1.3.7.1.5.10.1 | تهیه مصالح سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف | No
1.3.7.1.5.11.2 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 4+ | No
1.3.7.1.5.10.2 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 3+ | No
1.3.7.1.5.10.3 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 2+ | No
1.3.7.1.5.10.4 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 1+ | No
1.3.7.1.5.10.5 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 1- | No
1.3.7.1.5.10.6 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 2- | No
1.3.7.1.5.10.7 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه 3- | No
1.3.7.1.5.10.8 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف طبقه همکف | No
1.3.7.1.5.10.9 | اجرای سینی و نردبان کابل های در داخل رایزرو سقف نیم طبقه | No
1.3.7.1.6 | تهیه مصالح و اجرای سیم کشی | Yes
1.3.7.1.6.1 | تهیه و تامین سیم مورد نیاز | No
1.3.7.1.6.2 | سیم کشی برق طبقه 4+ | No
1.3.7.1.6.2 | سیم کشی برق طبقه 3+ | No
1.3.7.1.6.3 | سیم کشی برق طبقه2+ | No
1.3.7.1.6.4 | سیم کشی برق طبقه1+ | No
1.3.7.1.6.5 | سیم کشی برق طبقه 1- | No
1.3.7.1.6.6 | سیم کشی برق طبقه 2- | No
1.3.7.1.6.7 | سیم کشی برق طبقه 3- | No
1.3.7.1.6.8 | سیم کشی برق طبقه همکف | No
1.3.7.1.6.9 | سیم کشی برق نیم طبقه | No
1.3.7.1.7 | تهیه مصالح و اجرای کابل کشی فشار ضعیف | Yes
1.3.7.1.7.1 | تهیه و تامین کابل فشار ضعیف مورد نیاز | No
1.3.7.1.7.2 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 4+ | No
1.3.7.1.7.2 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 3+ | No
1.3.7.1.7.3 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 2+ | No
1.3.7.1.7.4 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 1+ | No
1.3.7.1.7.5 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 1- | No
1.3.7.1.7.6 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 2- | No
1.3.7.1.7.7 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه 3- | No
1.3.7.1.7.8 | کابل کشی برق فشار ضعیف طبقه همکف | No
1.3.7.1.7.9 | کابل کشی برق فشار ضعیف نیم طبقه | No
1.3.7.1.8 | تهیه ونصب تابلو های برق | Yes
1.3.7.1.8.1 | تهیه و ساخت تابلوهای برق | No
1.3.7.1.8.2 | نصب تابلوهای برق طبقه 4+ | No
1.3.7.1.8.2 | نصب تابلوهای برق طبقه 3+ | No
1.3.7.1.8.3 | نصب تابلوهای برق طبقه 2+ | No
1.3.7.1.8.4 | نصب تابلوهای برق طبقه 1+ | No
1.3.7.1.8.5 | نصب تابلوهای برق طبقه 1- | No
1.3.7.1.8.6 | نصب تابلوهای برق طبقه 2- | No
1.3.7.1.8.7 | نصب تابلوهای برق طبقه 3- | No
1.3.7.1.8.8 | نصب تابلوهای برق طبقه همکف | No
1.3.7.1.8.9 | نصب تابلوهای برق نیم طبقه | No
1.3.7.1.9 | کابل کشی جریان قوی | Yes
1.3.7.1.9.1 | تهیه و تامین کابل (فشارقوی) مورد نیاز | No
1.3.7.1.9.2 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 4+ | No
1.3.7.1.9.2 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 3+ | No
1.3.7.1.9.3 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 2+ | No
1.3.7.1.9.4 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 1+ | No
1.3.7.1.9.5 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 1- | No
1.3.7.1.9.6 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 2- | No
1.3.7.1.9.7 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه 3- | No
1.3.7.1.9.8 | کابل کشی برق فشار قوی طبقه همکف | No
1.3.7.1.9.9 | کابل کشی برق فشار قوی نیم طبقه | No
1.3.7.2 | عملیات تاسیسات برقی مرحله دوم(نصبیات) | Yes
1.3.7.2.1 | تهیه و نصب دیزل ژنراتور | Yes
1.3.7.2.1.1 | تهیه دیزل ژنراتور | No
1.3.7.2.1.2 | نصب دیزل ژنراتور | No
1.3.7.2.2 | سربندی تابلوهای برق | Yes
1.3.7.2.2.1 | سربندی تابلوهای برق طبقه 4+ | No
1.3.7.2.2.1 | سربندی تابلوهای برق طبقه 3+ | No
1.3.7.2.2.2 | سربندی تابلوهای برق طبقه 2+ | No
1.3.7.2.2.3 | سربندی تابلوهای برق طبقه 1+ | No
1.3.7.2.2.4 | سربندی تابلوهای برق طبقه 1- | No
1.3.7.2.2.5 | سربندی تابلوهای برق طبقه 2- | No
1.3.7.2.2.6 | سربندی تابلوهای برق طبقه 3- | No
1.3.7.2.2.7 | سربندی تابلوهای برق طبقه همکف | No
1.3.7.2.2.8 | سربندی تابلوهای برق نیم طبقه | No
1.3.7.2.3 | تهیه و نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی | Yes
1.3.7.2.3.1 | تهیه سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی | No
1.3.7.2.3.2 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی | Yes
1.3.7.2.3.2.1 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 4+ | No
1.3.7.2.3.2.1 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 3+ | No
1.3.7.2.3.2.2 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 2+ | No
1.3.7.2.3.2.3 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 1+ | No
1.3.7.2.3.2.4 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 1- | No
1.3.7.2.3.2.5 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 2- | No
1.3.7.2.3.2.6 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه 3- | No
1.3.7.2.3.2.7 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی طبقه همکف | No
1.3.7.2.3.2.9 | نصب سیستم های صوتی و تصویری، شبکه، دیتا و اطلاع رسانی نیم طبقه | No
1.3.7.2.4 | تهیه و نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی | Yes
1.3.7.2.4.1 | تهیه سیستم های اعلام حریق و امنیتی | No
1.3.7.2.4.2 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی | Yes
1.3.7.2.4.2.1 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 4+ | No
1.3.7.2.4.2.1 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 3+ | No
1.3.7.2.4.2.2 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 2+ | No
1.3.7.2.4.2.3 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 1+ | No
1.3.7.2.4.2.4 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 1- | No
1.3.7.2.4.2.5 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 2- | No
1.3.7.2.4.2.6 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه 3- | No
1.3.7.2.4.2.7 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی طبقه همکف | No
1.3.7.2.4.2.8 | نصب سیستم های اعلام حریق و امنیتی نیم طبقه | No
1.3.7.2.5 | تهیه و نصب چراغ | Yes
1.3.7.2.5.1 | تهیه کلیه چراغها | No
1.3.7.2.5.2 | نصب کلیه چراغ ها | Yes
1.3.7.2.5.2.1 | نصب کلیه چراغ های طبقه 4+ | No
1.3.7.2.5.2.1 | نصب کلیه چراغ های طبقه 3+ | No
1.3.7.2.5.2.2 | نصب کلیه چراغ های طبقه 2+ | No
1.3.7.2.5.2.3 | نصب کلیه چراغ های طبقه 1+ | No
1.3.7.2.5.2.4 | نصب کلیه چراغ های طبقه 1- | No
1.3.7.2.5.2.5 | نصب کلیه چراغ های طبقه 2- | No
1.3.7.2.5.2.6 | نصب کلیه چراغ های طبقه 3- | No
1.3.7.2.5.2.7 | نصب کلیه چراغ های طبقه همکف | No
1.3.7.2.5.2.8 | نصب کلیه چراغ های نیم طبقه | No
1.3.7.2.6 | تهیه و نصب کلید و پریز | Yes
1.3.7.2.6.1 | تهیه کلید و پریز | Yes
1.3.7.2.6.1 | تهیه تمامی کلید و پریزها | No
1.3.7.2.6.2 | نصب مغزی کیلدها و پریزها | Yes
1.3.7.2.6.2.1 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 4+ | No
1.3.7.2.6.2.1 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 3+ | No
1.3.7.2.6.2.2 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 2+ | No
1.3.7.2.6.2.3 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 1+ | No
1.3.7.2.6.2.4 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 1- | No
1.3.7.2.6.2.5 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 2- | No
1.3.7.2.6.2.6 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه 3- | No
1.3.7.2.6.2.7 | نصب مغزی کلید و پریزهای طبقه همکف | No
1.3.7.2.6.2.8 | نصب مغزی کلید و پریزهای نیم طبقه | No
1.3.7.2.6.3 | نصب رویه کیلدها و پریزها | Yes
1.3.7.2.6.3.1 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه4+ | No
1.3.7.2.6.3.1 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه3+ | No
1.3.7.2.6.3.2 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه2+ | No
1.3.7.2.6.3.3 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه1+ | No
1.3.7.2.6.3.4 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه 1- | No
1.3.7.2.6.3.5 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه 2- | No
1.3.7.2.6.3.6 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه 3- | No
1.3.7.2.6.3.7 | نصب رویه کلید و پریزهای طبقه همکف | No
1.3.7.2.6.3.8 | نصب رویه کلید و پریزهای نیم طبقه | No
1.3.7.2.7 | عملیات تکمیلی تأسیسات الکتریکال | Yes
1.3.7.2.7 | تهیه و نصب سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر | No
1.3.7.2.8 | تهیه و نصب تجهیزات BMS | No
1.3.7.2.9 | راه اندازی و تحویل تاسیسات الکتریکی | No
1.3.7.3 | اجرای پست برق | Yes
1.3.7.3.1 | خرید امتیاز، اجرای پست و برقراری انشعاب برق | No
1.3.8 | آسانسور | Yes
1.3.8.1 | آسانسورهای مربوط به کلیه طبقات | Yes
1.3.8.1 | تامين متريال تجهيزات انتقال دهنده | Yes
1.3.8.1.1 | تامين متريال آهنکشي | No
1.3.8.1.2 | تامين ادوات برقي آسانسور شامل موتور، تابلو و | No
1.3.8.1.3 | تامين ادوات مکانيکي آسانسورها شامل ريل و وزنه و | No
1.3.8.1.4 | تامين کابين آسانسور | No
1.3.8.1.5 | تامين دربهاي آسانسور | No
1.3.8.1.6 | تامين ساير متعلقات آسانسور | No
1.3.8.2 | اجراي چاله آسانسور | Yes
1.3.8.2.1 | آهن‌کشي چاهک آسانسور | No
1.3.8.2.2 | سيمانکاري چاهک آسانسور | No
1.3.8.3 | اجراي تجهيزات انتقال دهنده | Yes
1.3.8.3.1 | اجراي لوله برق و نصب چراغ تونلي | No
1.3.8.3.2 | نصب قلاب‌هاي نگهدارنده ريل‌ها | No
1.3.8.3.3 | نصب ريل‌هاي کابين و وزنه | No
1.3.8.3.4 | نصب موتور و فلايويل در موتورخانه بالاي چاه | No
1.3.8.3.5 | نصب تابلو فرمان | No
1.3.8.3.6 | نصب کابل‌ها و سيم‌بکسل‌ها | No
1.3.8.3.7 | نصب شاسي‌هاي فرمان | No
1.3.8.3.8 | نصب کابين آسانسور | No
1.3.8.3.9 | نصب درب‌هاي طبقات | No
1.3.8.3.10 | نصب تجهيزات ايمني و سنسورها | No
1.3.8.3.11 | تست کامل عملکرد | No
1.3.8.3.12 | صدور گواهي بهره‌برداري از شرکت بازرسي آسانسور | No
1.3.8.2 | آسانسورهای مربوط به شعبه | Yes
1.3.8.1 | تامين متريال تجهيزات انتقال دهنده | Yes
1.3.8.1.1 | تامين متريال آهنکشي | No
1.3.8.1.2 | تامين ادوات برقي آسانسور شامل موتور، تابلو و | No
1.3.8.1.3 | تامين ادوات مکانيکي آسانسورها شامل ريل و وزنه و | No
1.3.8.1.4 | تامين کابين آسانسور | No
1.3.8.1.5 | تامين دربهاي آسانسور | No
1.3.8.1.6 | تامين ساير متعلقات آسانسور | No
1.3.8.2 | اجراي چاله آسانسور | Yes
1.3.8.2.1 | آهن‌کشي چاهک آسانسور | No
1.3.8.2.2 | سيمانکاري چاهک آسانسور | No
1.3.8.3 | اجراي تجهيزات انتقال دهنده | Yes
1.3.8.3.1 | اجراي لوله برق و نصب چراغ تونلي | No
1.3.8.3.2 | نصب قلاب‌هاي نگهدارنده ريل‌ها | No
1.3.8.3.3 | نصب ريل‌هاي کابين و وزنه | No
1.3.8.3.4 | نصب موتور و فلايويل در موتورخانه بالاي چاه | No
1.3.8.3.5 | نصب تابلو فرمان | No
1.3.8.3.6 | نصب کابل‌ها و سيم‌بکسل‌ها | No
1.3.8.3.7 | نصب شاسي‌هاي فرمان | No
1.3.8.3.8 | نصب کابين آسانسور | No
1.3.8.3.9 | نصب درب‌هاي طبقات | No
1.3.8.3.10 | نصب تجهيزات ايمني و سنسورها | No
1.3.8.3.11 | تست کامل عملکرد | No
1.3.8.3.12 | صدور گواهي بهره‌برداري از شرکت بازرسي آسانسور | No
1.3.9 | محوطه سازی | Yes
1.3.9.1 | كارهاي ساختماني | Yes
1.3.9.1.1 | اجراي ديوار محوطه | No
1.3.9.1.2 | اجراي زيرسازي كف | No
1.3.9.1.3 | اجراي پوشش بدنه | No
1.3.9.1.4 | ساخت المان های دکوراتیو | No
1.3.9.1.5 | نصب المان های دکوراتیو | No
1.3.9.1.6 | اجراي پوشش کف | No
1.3.9.1.7 | کاشت گونه های گیاهی و فضای سبز | No
1.3.9.1.8 | ساخت و نصب درب ورودي | No
1.3.9.2 | كارهاي تاسيسات مكانيكي | Yes
1.3.9.2.1 | اجراي لوله كشي آبرساني | No
1.3.9.2.2 | اجراي لوله كشي فاضلاب | No
1.3.9.3 | كارهاي تاسيسات الكتريكي | Yes
1.3.9.3.1 | اجراي لوله كشي برق | No
1.3.9.3.2 | اجراي نصبيات | No

## Help
ردیف | توضیحات
1 | فهرست بهای منظم به قرارداد به عنوان مبنای اصلی محاسبات در نظر گرفته شود
2 | موارد مازاد موجود در نقشه ها که در قرارداد دیده نشده است قابل تمایز باشد
3 | موارد موجود در قرارداد که در نقشه ها دیده نشده است قابل تمایز باشد
4 | برای ردیف هایی که در ستون Summary مقدار Yes درج گردیده نیازی به ورود اطلاعات نمی باشد.
5 | مواردی که در نقشه ها و قرارداد وجود دارد اما در برنامه زمانبندی وجود ندارد در فایل جدا لیست شده و اطلاعات احجام و مبالغ ریالی آن تکمیل گردد.
6 | مواردی که در نقشه ها و قرارداد وجود ندارد اما در برنامه زمانبندی موجود است لیست گردد.
7 | ستون توضیحات برای درج مفروضات محاسبه میباشد لذا درج مبانی در این ستون موجب کاهش پروسه بررسی می گردد.
8 | برنامه زمانبندی موجود براساس عملیات های اجرایی پروژه بوده و احتمالاً مبلغ هر ردیف ترکیبی از چند ردیف پیمان باشد.
9 | الزاماً جمع کل مبالغ مندرج در برنامه زمانبندی منطبق بر مبلغ پیمان باشد.
10 | احجام مندرج در برنامه زمانبندی مبنای خرید مصالح پروژه خواهد بود، لذا دقت در درج مقادیر الزامیست.
11 | فایل قابل ویرایش ریزمتره و خلاصه متره و برگه مالی استخراجی از نقشه ها و قرارداد به پیوست ارسال گردد.
شماره تماس برای پاسخگویی و رفع ابهامات : 09125937618 محسن افراشته