## 1
شیفت A
گزارش عملکرد روزانه بیل مکانیکی
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه |  | نام پیمان کار | نام دستگاه | نام راننده | کد دستگاه | تراز پله | موقعیت | بلوک - فقط انفجاری | نوع فعالیت |  | نوع بیل مکانیکی |  |  |  | تناژ بار بارگیری شده |  |  |  | سوخت مصرفی | ساعت کار |  | نوع توقف |  | میزان کارکرد | علت توقف | سایر توضیحات
[13 empty] | پاکت |  | پیکور
[17 empty] | پاکت | پیکور | سنگجوری | تناژ کل |  | شروع کار | پایان کار | مکانیکی | آماده به کار
1 | روز | بیل 340 |  |  | Delta 362 | Delta 362 | 340 | 1200 | رگه 47 |  | ماسه |  | تنی |  |  |  | - | - |  | 2018.665 |  | 7:00 | 19:00 |  | 1:10 | 10:50 |  | بارگیری ماسه
2 | A | بیل 350 هیتاچی |  | 0 |  |  | 350 | 1175 | بالای 77 |  | باطله |  | تنی |  |  |  | - | - |  | 1982.659 |  | 7:00 | 19:00 |  | 1:10 | 10:50 |  | بارگیری
3 | A | بیل 330 تیمور |  | 0 |  |  | 330 | 1205 | تپه 60 |  | باطله |  | ساعتی | [6 empty] | 0 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:05 | 10:45 |  | دپوسازی |  |  | =SUMIF(L158:L201;B2;Y158:Y201)
4 | A | B(19)-320 |  | 0 |  |  | B19 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  | کارنکرد
5 | A | عباس عرب |  | 0 |  |  | عباس عرب | 1200 | فلدسپات انبار ناریه |  | باطله |  | ساعتی | [6 empty] | 0 |  | 7:05 | 17:00 | 0:10 | 1:20 | 8:25 |  | فلدسپات تمیزکاری
6 | A | 220 رحیم عرب |  | 0 |  |  | 220 رحیم عرب | 1215 | بالای 95 |  | باطله |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 0:20 | 1:20 | 10:10 |  | باطله زنی
7 | A | 320 قدیمی |  | 0 |  |  | 320 | 1126 | پله دریاچه |  | باطله زنی |  |  |  | تنی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 11:00 | 1:10 |  | 2:40 |  | باطله زنی
8 | A | B25 بیل الله بخشی |  | 0 |  |  | B25 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  | متوقف بود
9 | A | بیل 320 جدید اسدی |  | 0 |  |  | 320 جدید اسدی | 1180 | پله300 |  | رگه زنی |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:15 | 19:00 |  | 1:20 | 10:25 |  | رگه زنی
10 | A | بیل 320 قدیم اسدی |  | 0 |  |  | 320 قدیم اسدی | 1180 | بالای پیت2 |  | باطله |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:00 | 19:00 |  | 1:10 | 10:50 |  | باطله زنی
11 | A | B27(360 دلتا) |  | 0 |  |  | B27 | 1215 | بالای 95 |  | ماسه-درجه4 |  | تنی | [6 empty] | 2150.344 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:20 | 10:30 |  | بارگیری ماسه ودرجه 4
12 | A | بیل B22 نیشابوری |  | 0 |  |  | B22 | 1200 | پله500 |  | باطله |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:10 | 10:40 |  | باطله زنی
13 | A | بیل 320 تقی |  | 0 |  |  | بیل 320 تقی | 1126 | پله دریاچه |  | باطله |  |  |  | تنی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 0:10 | 1:20 | 10:20 |  | باطله زنی
14 | A | بیل B26 دلتا 360 تیمور |  | 0 |  |  | B26 | 1220 | پله 700 |  | ماسه |  | تنی | [6 empty] | 2391.528 |  | 7:05 | 19:00 |  | 1:10 | 10:45 |  | بارگیری ماسه
15 | A | B17 |  | تیموراسماعیلزاده | 0 | 0 | B17 | 1212 | پله 600 |  | باطه زنی |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:10 | 10:40 |  | باطله زنی
16 | A | B24 تیمور 360 |  | 0 |  |  | B24 | 1150 | 77 | AB01 | باطله - درجه4 |  | تنی | [6 empty] | 1840.117 |  | 7:10 | 19:00 | 0:05 | 1:00 | 10:45 |  | بارگیری
17 | A | بیل B31 |  | 0 |  |  | B31 | - | - | - | باطله |  | تنی |  | تنی |  | - | - | - | 0 | - | 0:00 | 0:00 |  | 1:20 |  | خرابی بیل | بعلت نقص فنی متوقف بود
18 | A | بیل B23(اسدی) |  | 0 |  |  | B23 | 1205 | تپه 60 |  | باطله |  |  |  | تنی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 1:00 | 1:20 | 9:30 |  | باطله زنی تپه 60
19 | A | بیل (330 هیوندا) B28 |  | 0 |  |  | B28 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  | کارنکرد
20 | A | بیل (360 دلتا) B29 |  | 0 |  |  | B29 | 1200 | رگه 47 |  | باطله |  | تنی | [6 empty] | 0 |  | 7:10 | 19:00 |  | 2:09 | 9:41 |  | بارگیری بار تنی- بارگیری بار ساعتتی از16:52الی19
21 | A | بیل (340 هیوندا)B30 |  | 0 |  |  | B30 | 1205 | تپه 60 |  | باطله- درجه3 |  | تنی | [6 empty] | 0 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:25 | 10:25 |  | بارگیری-بارتنی
22 | A | بیل B32 (نورالدین) |  | 0 |  |  | B32 | 1180 | پله 300 |  | دپو سازی |  | ساعتی | [6 empty] | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 0:05 | 1:20 | 10:25 |  | دپو سازی
23 | A | بیل B33- (470) |  | 0 |  |  | B33 | 1155 | پیت2 |  | باطله |  |  |  | تنی |  |  |  |  | 0 |  | 7:00 | 19:00 |  | 1:20 | 10:40 |  | باطله زنی
24 | A | B34 ( دلتا 360) |  | 0 |  |  | B34 | 1175 | پیت 77 |  | رگه زنی |  |  |  | ساعتی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 0:05 | 1:20 | 10:25 |  | رگه زنی
25 | A | B35 (شانتویی 360) |  | 0 |  |  | B35 | 1155 | پیت2 |  | درجه4-باطله |  | تنی | [6 empty] | 1713.891 |  | 7:10 | 19:00 |  | 1:05 | 10:45 |  | بارگیری بارتنی
26 | A | B36(330) |  | تیموراسماعیلزاده | 0 | 0 | B36 | 1200 | رگه 47 |  | باطله |  |  |  | تنی |  |  |  |  | 0 |  | 7:10 | 19:00 | 0:30 | 1:20 | 10:00 |  | باطله زنی -سمت رگه 47
27 | A | بیل (330 هیوندا) B38 |  | 0 |  |  | B38 | 1200 | پله 500 |  | باطله |  | تنی | [6 empty] | 652.925 |  | 7:00 | 19:00 |  | 1:10 | 10:50 |  | بار گیری
28 | A | بیل (عرب) B39 |  | 0 |  |  | B39 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0:00 |  |  | کارنکرد
29 | A |  |  | 0
30 | A |  |  | 0
31 | A
32 | A |  |  | 0
33 | A |  |  | 0 | [8 empty] | - | - | -
34 | A |  |  | 0 | [8 empty] | - | - | -
جمع شیفت | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 12750.129 | 0 |  |  | 3:35 | 30:34 | 231:16
شیفت B
گزارش عملکرد روزانه بیل مکانیکی
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه |  | نام پیمان کار | نام دستگاه | نام راننده | تراز پله | موقعیت | بلوک - فقط انفجاری | نوع فعالیت |  |  | نوع بیل مکانیکی |  |  |  | تناژ بار بارگیری شده |  |  |  | سوخت مصرفی | ساعت کار |  | نوع توقف |  | میزان کارکرد | علت توقف | سایر توضیحات
[13 empty] | پاکت |  | پیکور
[17 empty] | پاکت | پیکور | سنگجوری | تناژ کل |  | شروع کار | پایان کار | مکانیکی | آماده به کار
1 | B | بیل 340 |  |  | Delta 362 | Delta 362 | 1200 | رگه47 |  | ماسه |  |  | تنی-ساعتی |  |  |  | - | - |  |  |  | 20:00 | 26:00 |  |  | 6:00 | شام | بارگیری -دپو سازی از24الی
2 | B | بیل 350 هیتاچی |  | 0 | [21 empty] | 0:00 | شام | کارنکرد
3 | B | بیل 330 تیمور |  | 0 |  |  | 1175 | بالای77 |  | باطله |  |  | ساعتی | [8 empty] | 20:10 | 26:30 | 0:10 |  | 6:10 | شام | دپو سازی
4 | B | B(19)-320 |  | 0 | [21 empty] | 0:00 | شام | کارنکرد
5 | B | عباس عرب |  | 0 | [5 empty] | باطله | [15 empty] | 0:00 | شام | متوقف بود
6 | B | 220 رحیم عرب |  | 0 |  |  | 1215 | بالای 95 |  | باطله |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:00 | 26:00 |  | 0:15 | 5:45 | شام | باطله زنی
7 | B | 320 قدیمی |  | 0 |  |  | 1150 | پیت 77 |  | باطله زنی |  |  |  |  | تنی | [6 empty] | 20:10 | 24:00 | 0:55 |  | 2:55 | شام | باطله زنی
8 | B | B25 بیل الله بخشی |  | 0 | [21 empty] | 0:00 | شام | نقص فنی متوقف بود
9 | B | بیل 320 جدید اسدی |  | 0 |  |  | 1180 | پله300 |  | باطله |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:05 | 27:50 | 0:20 |  | 7:25 | شام | باطله زنی
10 | B | بیل 320 قدیم اسدی |  | 0 |  |  | 1180 | بالای پیت 2 |  | باطله |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:00 | 27:45 | 0:23 |  | 7:22 | شام | باطله زنی
11 | B | B27(360 دلتا) |  | 0 |  |  | 1215 | بالای95 |  | باطله |  |  | ساعتی | [8 empty] | 20:00 | 25:00 | 0:07 |  | 4:53 | شام | دپوسازی
12 | B | بیل B22 نیشابوری |  | 0 |  |  | 1200 | پله500 |  | باطله زنی |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:05 | 31:00 | 0:27 |  | 10:28 | شام | باطله زنی
13 | B | بیل 320 تقی |  | 0 |  |  | 1150 | پیت 77 |  | باطله |  |  |  |  | تنی | [6 empty] | 20:00 | 27:50 | 0:35 |  | 7:15 | شام | باطله زنی
14 | B | بیل B26 دلتا 360 تیمور |  | 0 |  |  | 1220 | پله700 |  | ماسه |  |  | ساعتی-تنی | [8 empty] | 20:00 | 25:50 | 0:10 |  | 5:40 | شام | بارگیری -ماسه -دپو سازی از24الی
15 | B | B17 |  | تیموراسماعیلزاده | 0 | 0 | 1212 | پله 600 |  | باطله |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:05 | 23:30 | 1:12 |  | 2:13 | شام | باطله زنی پله 600
16 | B | B24 تیمور 360 |  | 0 |  |  | 1150 | پیت 77 | AB01 | درجه4 |  |  | تنی | [8 empty] | 20:00 | 25:00 | 0:10 |  | 4:50 | شام | بارگیری انفجاری
17 | B | بیل B31 |  | 0 |  |  |  | - |  | باطله |  |  | تنی |  | تنی | [10 empty] | 0:00 | - | بعلت نقص فنی متوقف بود
18 | B | بیل B23(اسدی) |  | 0 |  |  | 1205 | تپه 60 |  | باطله |  |  |  |  | تنی | [6 empty] | 20:00 | 31:00 | 0:15 |  | 10:45 | شام | باطله زنی
19 | B | بیل (330 هیوندا) B28 |  | 0 | [19 empty] | 0:10 |  | -0.0069444 | شام | کارنکرد
20 | B | بیل (360 دلتا) B29 |  | 0 |  |  | 1205 | تپه 60 |  | باطله |  |  | ساعتی | [8 empty] | 20:05 | 26:10 | 0:13 |  | 5:52 | شام | دپوسازی
21 | B | بیل (340 هیوندا)B30 |  | 0 |  |  | 1180 | بالای پیت2 |  | باطله |  |  | تنی | [8 empty] | 20:00 | 27:45 |  |  | 7:45 | شام | بارگیری
22 | B | بیل B32 (نورالدین) |  | 0 |  |  | 1154 | پله200 |  | باطله |  |  | ساعتی | [8 empty] | 20:00 | 27:45 | 0:07 |  | 7:38 | شام | دپوسازی
23 | B | بیل B33- (470) |  | 0 |  |  | 1155 | پیت2 |  | باطله |  |  | تنی | [8 empty] | 20:00 | 27:45 | 0:35 |  | 7:10 | شام | باطله زنی
24 | B | B34 ( دلتا 360) |  | 0 |  |  | 1175 | بالای 77 |  | باطله |  |  |  |  | ساعتی | [6 empty] | 20:00 | 27:45 | 0:13 |  | 7:32 | شام | باطله زنی
25 | B | B35 (شانتویی 360) |  | 0 |  |  | 1180 | ورودی دریاچه |  | باطله |  |  | ساعتی | [8 empty] | 20:05 | 27:00 | 0:20 |  | 6:35 | شام | تمیزکاری
26 | B | B36(330) |  | تیموراسماعیلزاده | 0 | 0 | 1200 | رگه 47 |  | باطله |  |  |  |  | تنی | [6 empty] | 20:00 | 27:45 | 0:35 |  | 7:10 |  | باطله زنی
27 | B | بیل (330 هیوندا) B38 |  | 0 |  |  | 1200 | پله 500 |  | باطله |  |  | تنی | [8 empty] | 20:00 | 27:45 |  |  | 7:45 | شام | بارگیری
27 | B | بیل ( هیوندا) B39 |  | عرب | [21 empty] | 0:00 | شام | کارنکرد
28 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
29 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
30 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
31 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
32 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
33 | B | [11 empty] | تنی | [8 empty] | 20:00 | 2:00 |  | 1:00 | -0.79167
34 | B | بیل B39 |  |  |  |  | 1180 | بالای پیت2 |  | * |  |  | تنی | [8 empty] | 20:00 | 28:00 |  | 1:00 | 7:00 | شام | دپو سازی
جمع شیفت | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6:57 | 7:15 | 31:58
شیفت C
گزارش عملکرد روزانه بیل مکانیکی
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه |  | نام پیمان کار | نام دستگاه | نام راننده | تراز پله | موقعیت | بلوک - فقط انفجاری | نوع فعالیت |  |  | نوع بیل مکانیکی |  |  |  | تناژ بار بارگیری شده |  |  |  | سوخت مصرفی | ساعت کار |  | نوع توقف |  | میزان کارکرد | علت توقف | سایر توضیحات
[13 empty] | پاکت |  | پیکور
[10 empty] | باطله | ماسه | ماده معدنی | ساعتی | تنی | ساعتی | تنی | پاکت | پیکور |  | تناژ کل |  | شروع کار | پایان کار | مکانیکی | آماده به کار
1 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | 1111 | شمال 95 |  | * | * | * | * | - | - | * | - | 580 |  |  |  | 7:00 | 19:00 | 3 | 1 | 12:00
2 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | - |  |  | 56
3 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
4 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
5 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
6 | C | بیل 305 |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 365 | Delta 365 | [6 empty] | - | - | -
7 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
8 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
9 | C | بیل 220رحیم |  | رحیم عرب | Delta 367 | Delta 367 | [6 empty] | - | - | -
10 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
11 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
12 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
13 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
14 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
15 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
16 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
17 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
18 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
19 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
20 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
21 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
22 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
23 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
24 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
25 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
26 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
27 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
28 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
29 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
30 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
31 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | 1111 | شمال 95 |  | * | * | * | * | - | - | * | - | 588 |  |  |  | 7:00 | 19:00 | 3 | 1 | 12:00
32 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | - |  |  | 56
33 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
34 | C | بیل 320قدیمی |  | تیموراسماعیلزاده | Delta 360 | Delta 360 | [6 empty] | - | - | -
جمع شیفت | [16 empty] | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 1.5833 | 6 | 2 | 1
شیفت A
گزارش عملکرد روزانه کامیون ها
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه | مدل دستگاه | نام پیمانکار | شماره پلاک | نام راننده | تراز پله | بلوک انفجاری | موقعیت بارگیری | دستگاه بارکننده | نوع بار | [7 empty] | تناژ ماده معدنی بر اساس باسکول |  |  |  | تناژ کل حمل شده | تعداد کل سرویس ها | ارتفاع و فاصله حمل |  |  |  |  | سوخت مصرفی |  | ساعت کار |  |  |  |  | تناژ بر ساعت | سرویس بر ساعت | توضیحات
[30 empty] | سوخت مصرفی | شاخص سوخت
[11 empty] | باطله |  | شن |  | ماده معدنی |  |  |  | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | درجه 4 |  |  | لول بارگیری | لول دامپ | ارتفاع حمل | فاصله حمل | محل تخلیه |  |  | شروع | پایان | توقفات |  | کارکرد مفید
[11 empty] | تناژ | سرویس | تناژ | سرویس | درجه 1 | درجه2 | درجه 3 | درجه 4 | [15 empty] | مکانیکی | آماده بکار
1 | A | 9 | مایلز6 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 30 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه 47 | B29 | 28037 | 17 | 28037 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  | 897184 | 81 | 1200 | 1177 | 23 | 1100 | ماسه -دپوباطله |  | 0 | 7:30 | 18:17 |  | 1:20 | 9:27 | 94.9401 | 8.5714
2 | A | 71 | مایلز66 | مهدی حسین زاده | 25ع255 ایران 90 | مهدی حسین زاده | 1200 | AB01 | رگه 47 | B29 | 28847 | 18 | 28847 | 36 | [6 empty] | 0 |  | 1557738 | 54 | 1200 | 1177 | 23 | 1100 | ماسه -دپوباطله |  | 0 | 7:40 | 18:55 |  | 1:20 | 9:55 | 157.0828 | 5.4454
3 | A | 47 | مایلز43 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 67 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه 47 | B29 | 28020 | 17 | 28020 | 7 | [8 empty] | 672480 | 24 | 1200 | 1177 | 23 | 1100 | ماسه -دپوباطله |  | 0 | 7:46 | 18:44 |  | 1:20 | 9:38 | 69.8076 | 2.4913
4 | A | 33 | مایلز29 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 53 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه 47 | B29 | 24907 | 17 | 24907 | 6 | [8 empty] | 572861 | 23 | 1200 | 1177 | 23 | 1100 | ماسه -دپوباطله | 50 | 0.0087281 | 7:50 | 18:45 |  | 1:20 | 9:35 | 59.7768 | 2.4
5 | A | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0:00 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | A | 44 | مایلز40 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 64 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | رگه 47 | 340 |  |  | 22923 | 20 | [8 empty] | 458460 | 20 | 1200 | 1177 | 23 | 1550 | ماسه |  | 0 | 8:00 | 17:40 | 1:32 | 1:20 | 6:48 | 67.4206 | 2.9412 | خرابی درب
7 | A | 45 | مایلز41 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 65 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | رگه 47 | 340 |  |  | 24645 | 23 | [8 empty] | 566835 | 23 | 1200 | 1177 | 23 | 1550 | ماسه |  | 0 | 8:04 | 18:40 |  | 1:20 | 9:16 | 61.1692 | 2.482
9 | A | 39 | مایلز35 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 59 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | رگه 47 | 340 |  |  | 22698 | 23 | [8 empty] | 522054 | 23 | 1200 | 1177 | 23 | 1550 | ماسه |  | 0 | 8:08 | 18:29 |  | 1:20 | 9:01 | 57.8988 | 2.5508
10 | A | 46 | مایلز42 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 66 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | رگه 47 | 340 |  |  | 20492 | 23 | [8 empty] | 471316 | 23 | 1200 | 1177 | 23 | 1550 | ماسه |  | 0 | 8:12 | 18:33 |  | 1:20 | 9:01 | 52.2716 | 2.5508
11 | A | 30 | مایلز26 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 50 | تیمور اسماعیلزاده | 1175 | AB01 | بالای77 | 350 | 25970 | 20 | [10 empty] | 519400 | 20 | 1175 | 1222 | -47 | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 7:17 | 18:36 |  | 1:20 | 9:59 | 52.0267 | 2.0033
13 | A | 53 | مایلز49 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 73 | تیمور اسماعیلزاده | 1175 |  | بالای77 | 350 | 25324 | 20 | [10 empty] | 506480 | 20 | 1175 | 1222 | -47 | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 7:35 | 18:50 |  | 1:20 | 9:55 | 51.0736 | 2.0168
14 | A | 86 | مایلز80 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 104 | تیمور اسماعیلزاده | 1175 |  | بالای77 | 350 | 24721 | 19 | [10 empty] | 469699 | 19 | 1175 | 1222 | -47 | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 7:41 | 18:45 | 3:33 | 0:20 | 7:11 | 65.3873 | 2.645
17 | A | 81 | مایلز75 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 99 | تیمور اسماعیلزاده | 1175 |  | بالای77 | 350 | 24354 | 20 | [10 empty] | 487080 | 20 | 1175 | 1222 | -47 | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 7:47 | 18:41 |  | 1:20 | 9:34 | 50.9143 | 2.0906
18 | A | 63 | مایلز59 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 83 | تیمور اسماعیلزاده | 1205 |  | تپه60 | b30 | 24800 | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 24800 |  | 496000 | 20 | 1205 | 1222 | -17 | 1600 | درجه 3وبالطله |  | 0 | 7:35 | 18:20 | 2:40 | 1:20 | 6:45 | 73.4815 | 2.963 | نقص فنی
19 | A | 65 | مایلز61 | سیدعباس طباطبایی | 25ع255 ایران 85 | سیدعباس طباطبایی | 1215 |  | تپه60 | b30 | 20298 | 6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 20298 |  | 426258 | 21 | 1205 | 1222 | -17 | 1600 | درجه 3وبالطله |  | 0 | 7:47 | 17:36 |  | 1:20 | 8:29 | 50.2465 | 2.4754 | خرابی پمپ باد
21 | A | 74 | مایلز69 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 93 | تیمور اسماعیلزاده | 1215 |  | تپه60 | b30 | 23410 | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 23410 |  | 608660 | 26 | 1205 | 1222 | -17 | 1600 | درجه 3وبالطله |  | 0 | 7:24 | 18:33 |  | 1:20 | 9:49 | 62.0027 | 2.6486
22 | A | 83 | مایلز77 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 101 | تیمور اسماعیلزاده | 1205 |  | تپه60 | b30 | 21530 | 7 | [10 empty] | 150710 | 7 | 1205 | 1222 | -17 | 1600 | درجه 3وبالطله |  | 0 | 15:16 | 18:12 |  | 1:20 | 1:36 | 94.1937 | 4.375
23 | A | 21 | مایلز17 | محمد علی یعقوبی | 25ع255 ایران 41 | محمد علی یعقوبی | 1205 |  | تپه60 | b30 | 17310 | 7 | [10 empty] | 121170 | 7 | 1205 | 1222 | -17 | 1600 | درجه 3وبالطله |  | 0 | 16:16 | 18:40 |  | 1:20 | 1:04 | 113.5969 | 6.5625
25 | A | 51 | مایلز47 | سید عیسی طباطبایی | 25ع255 ایران 71 | سید عیسی طباطبایی | 1215 |  | بالای95 | b27 |  |  | 28000 | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  | 28000 | 644000 | 23 | 1200 | 1222 | -22 | 1650 | باطله-درجه4 |  | 0 | 7:25 | 18:44 |  | 1:20 | 9:59 | 64.5075 | 2.3038
26 | A | 25 | مایلز21 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 45 | سجاد رضوی | 1215 |  | بالای95 | b27 |  |  | 23896 | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23896 | 501816 | 21 | 1200 | 1222 | -22 | 1650 | باطله-درجه4 |  | 0 | 7:30 | 18:40 |  | 1:20 | 9:50 | 51.0321 | 2.1356
27 | A | 26 | مایلز22 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 46 | سجاد رضوی | 1215 |  | بالای95 | b27 |  |  | 24333 | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 24333 | 510993 | 21 | 1200 | 1222 | -22 |  | باطله-درجه4 |  | 0 | 7:36 | 18:50 |  | 1:20 | 9:54 | 51.6155 | 2.1212
28 | A | 38 | مایلز34 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 58 | تیمور اسماعیلزاده | 1215 |  | بالای95 | b27 |  |  | 27452 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 27452 | 82356 | 3 | 1150 | 1177 | -27 | 1300 | باطله-درجه4 |  | 0 | 7:42 | 9:00 |  | 1:20 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | انتقال به 26
29 | A | 24 | مایلز20 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 44 | سجاد رضوی | 1215 |  | بالای95 | b27 |  |  | 24187 | 11 |  |  |  | 6 |  |  |  | 24187 | 411179 | 17 | 1150 | 1177 | -27 | 1300 | باطله-درجه4 |  | 0 | 7:50 | 18:36 | 1:30 | 1:20 | 7:56 | 51.8293 | 2.1429 | خرابی چرخ
30 | A | 29 | مایلز25 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 49 | تیمور اسماعیلزاده | 1215 |  | بالای95 | b38 | 24450 | 20 | [10 empty] | 489000 | 20 | 1150 | 1177 | -27 | 1300 | باطله |  | 0 | 7:49 | 18:13 |  | 1:20 | 9:04 | 53.9338 | 2.2059
31 | A | 28 | مایلز24 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 48 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | b38 | 28722 | 23 | [10 empty] | 660606 | 23 | 1200 | 1222 | -22 | 1900 | باطله |  | 0 | 7:44 | 18:33 |  | 1:20 | 9:29 | 69.6597 | 2.4253
32 | A | 64 | مایلز60 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 84 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | b38 | 24170 | 24 | [10 empty] | 580080 | 24 | 1200 | 1222 | -22 | 1900 | باطله |  | 0 | 7:40 | 18::19 |  | 1:20 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | A | 82 | مایلز76 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 100 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | b38 | 26117 | 25 | [10 empty] | 652925 | 25 | 1200 | 1222 | -22 | 1900 | باطله |  | 0 | 8:05 | 18:45 |  | 1:20 | 9:20 | 69.9562 | 2.6786
34 | A | 32 | مایلز28 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 52 | تیمور اسماعیلزاده | 1150 |  | پیت77 | b35 | 23700 | 7 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 23700 | 497700 | 21 | 1175 | 1177-1186-1180 | #VALUE! | 1250 | دپو 4وباطله |  | 0 | 7:35 | 18:38 |  |  | 11:03 | 45.0407 | 1.9005
35 | A | 7 | مایلز4 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 28 | تیمور اسماعیلزاده | 1150 |  | پیت77 | b35 | 26426 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 26426 | 317112 | 12 | 1175 | 1177-1186-1180 | #VALUE! | 1250 | دپو 4وباطله |  | 0 | 7:40 | 17::41 | 4:41 |  | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | خرابی کاسه چرخ
36 | A | 42 | مایلز38 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 62 | تیمور اسماعیلزاده | 1150 |  | پیت77 | b35 | 23236 | 5 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 23236 | 464720 | 20 | 1175 | 1177-1186-1180 | #VALUE! | 1250 | دپو 4وباطله |  | 0 | 8:09 | 18:30 |  |  | 10:21 | 44.9005 | 1.9324
37 | A | 73 | مایلز68 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 92 | تیمور اسماعیلزاده | 1150 |  | پیت77 | b35 | 22861 | 4 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 22861 | 434359 | 19 | 1175 | 1177-1186-1180 | #VALUE! | 1250 | دپو 4وباطله |  | 0 | 8:41 | 18:50 |  |  | 10:09 | 42.794 | 1.8719
38 | A | 14 | مایلز11 | زنده روح | 25ع255 ایران 35 | زنده روح | 1150 |  | پیت77 | b24 | 27271 | 9 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 27271 | 545420 | 20 | 1215 | 1177 | 38 | 1600 | دپو ماسه و4 |  | 0 | 7:23 | 17:01 |  | 1:20 | 8:18 | 65.7133 | 2.4096 | تک شیفت
39 | A | 76 | مایلز71 | یحیی زنده روح | 25ع255 ایران 95 | یحیی زنده روح | 1150 |  | پیت77 | b24 | 25438 | 8 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 25438 | 483322 | 19 | 1215 | 1177 | 38 | 1600 | دپو ماسه و4 |  | 0 | 7:28 | 17:30 | 1:16 | 1:20 | 7:26 | 65.0209 | 2.5561 | پنچری
40 | A | 12 | مایلز9 | سیدابوالفضل طباطبایی | 25ع255 ایران 33 | سیدابوالفضل طباطبایی | 1150 |  | پیت77 | b24 | 32455 | 8 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 32455 | 811375 | 25 | 1215 | 1177 | 38 | 1600 | دپو ماسه و4 |  | 0 | 7:38 | 18:45 |  | 1:20 | 9:47 | 82.9344 | 2.5554
41 | A | 20 | مایلز16 | سید شهاب | 25ع255 ایران 40 | سید شهاب | 1220 |  | پله700 | b26 |  |  | 27125 | 27 | [8 empty] | 732375 | 27 | 1215 | 1177 | 38 | 1600 | دپو باطله و4 |  | 0 | 7:30 | 18:35 |  | 1:20 | 9:45 | 75.1154 | 2.7692
42 | A | 61 | مایلز57 | قربانپور | 25ع255 ایران 81 | قربانپور | 1220 |  | پله700 | b26 |  |  | 30652 | 26 | [8 empty] | 796952 | 26 | 1205 | 1186-1222 | #VALUE! | 1600 | دپو باطله و4 |  | 0 | 7:35 | 17:35 |  | 1:20 | 8:40 | 91.956 | 3 | تک شیفت
43 | A | 78 | مایلز73 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 97 | سجاد رضوی | 1220 |  | پله700 | b26 |  |  | 25645 | 9 | [8 empty] | 230805 | 9 | 1205 | 1186-1222 | #VALUE! | 1600 | دپو باطله و4 |  | 0 | 7:48 | 11:09 |  | 1:20 | 2:01 | 114.4488 | 4.4628 | خرابی گیربکس
44 | A | 38 | مایلز34 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 58 | تیمور اسماعیلزاده | 1220 |  | پله700 | b26 |  |  | 27452 | 23 | [8 empty] | 631396 | 23 | 1205 | 1186-1222 | #VALUE! | 1600 | دپو باطله و4 |  | 0 | 9:25 | 18:30 |  | 1:20 | 7:45 | 81.4705 | 2.9677
45 | A | [6 empty] | AB01 | [14 empty] | 0 | 0 | 1205 | 1186-1222 | #VALUE! | 1600 | دپو باطله و4 |  | #DIV/0! |  |  |  | 1:20 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | A | [22 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | A | [22 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | A | [22 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | A | [22 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | A | [22 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
جمع شیفت | [10 empty] | 602374 | 318 | 439311 | 283 | 15 | 10 | 61 | 142 | 0 | 0 | 68508 | 309255 | 19982876 | 829 | [9 empty] | 15:12 | 44:20 | 287:50
شیفت B
گزارش عملکرد روزانه کامیون ها
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه | مدل دستگاه | نام پیمانکار | شماره پلاک | نام راننده | تراز پله | بلوک انفجاری | موقعیت بارگیری | دستگاه بارکننده | نوع بار | [7 empty] | تناژ ماده معدنی بر اساس باسکول |  |  |  | تناژ کل حمل شده | تعداد کل سرویس ها | ارتفاع و فاصله حمل |  |  |  | محل تخلیه | سوخت مصرفی |  | ساعت کار |  |  |  |  | تناژ بر ساعت | سرویس بر ساعت | توضیحات
[30 empty] | سوخت مصرفی | شاخص سوخت
[11 empty] | باطله |  | شن |  | ماده معدنی |  |  |  | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | درجه 4 |  |  | لول بارگیری | لول دامپ | ارتفاع حمل | فاصله حمل |  |  |  | شروع | پایان | توقفات |  | کارکرد مفید
[11 empty] | تناژ | سرویس | تناژ | سرویس | درجه 1 | درجه2 | درجه 3 | درجه 4 | [15 empty] | مکانیکی | آماده بکار
1 | B | 73 | مایلز68 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 92 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه47 | 340 | 1236523 | 15 | 22861 | 9 | [8 empty] | 18753594 | 24 | 1200 | 1177 |  | 1300 | دپوماسه |  | 0 | 20:20 | 27:00 |  |  | 6:40 | 2813039.1 | 3.6 | تک شیف
2 | B | 64 | مایلز60 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 84 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه47 | 340 | 23653 | 15 | 24170 | 9 | [8 empty] | 572325 | 24 | 1200 | 1177 |  | 1300 | دپوماسه |  | 0 | 20:23 | 23:20 |  |  | 2:57 | 194008.4746 | 8.1356 | تک شیف | 0
3 | B | 42 | مایلز38 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 62 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 | AB01 | رگه47 | 340 | 363 | 12 | 23236 | 13 | [8 empty] | 306424 | 25 | 1200 | 1177 |  | 1300 | دپوماسه |  | 0 | 20:42 | 24:49 |  |  | 4:07 | 74434.9798 | 6.0729 | تک شیف
4 | B | [10 empty] | 36 | [10 empty] | 0 | 36 | 1200 | 1177 |  | 1300 | دپوماسه |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | تک شیف
5 | B | 39 | مایلز35 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 59 | تیمور اسماعیلزاده | 1220 | AB-01 | پله700 | b26 |  |  | 22698 | 8 | [8 empty] | 181584 | 8 | 1220 | 1177 |  | 2000 | دپوماسه |  | 0 | 20:35 | 23:30 |  |  | 2:55 | 62257.3714 | 2.7429 | تک شیف
6 | B | 46 | مایلز42 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 66 | تیمور اسماعیلزاده | 1220 | AB-01 | پله700 | b26 |  |  | 20492 | 8 | [8 empty] | 163936 | 8 | 1220 | 1177 |  | 2000 | دپوماسه |  | 0 | 20:40 | 23:52 |  |  | 3:12 | 51230 | 2.5 | تک شیف
7 | B | 45 | مایلز41 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 65 | تیمور اسماعیلزاده | 1220 | AB-01 | پله700 | b26 |  |  | 24645 | 7 | [8 empty] | 172515 | 7 | 1220 | 1177 |  | 2000 | دپوماسه |  | 0 | 20:45 | 23:27 |  |  | 2:42 | 63894.4444 | 2.5926 | تک شیف
8 | B | 26 | مایلز22 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 46 | سجاد رضوی | 1220 |  | پله700 | b26 |  |  | 24333 | 7 | [8 empty] | 170331 | 7 | 1220 | 1177 |  | 2000 | دپوماسه |  | 0 | 20:50 | 23:25 |  |  | 2:35 | 65934.5806 | 2.7097 | تک شیف
9 | B | 20 |  |  |  | سید شهاب | 1150 |  | پیت77 | B24 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 27125 | 189875 | 7 | 1150 | 1177 |  | 1300 | دپو4 |  |  | 20:41 | 23:05 |  |  | 2:24 | 79114.5833 | 2.9167 | خرابی چرخ
10 | B | 63 |  |  |  | تیمور اسماعیلزاده | 1150 | AB-01 | پیت77 | B24 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 24800 | 322400 | 13 | 1150 | 1177 |  | 1300 | دپو4 |  |  | 20:44 | 24:56 |  |  | 4:12 | 76761.9048 | 3.0952 | انتقال به 30
11 | B | 44 |  |  |  | تیمور اسماعیلزاده | 1150 | AB-01 | پیت77 | B24 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 22923 | 275076 | 12 | 1150 | 1177 |  | 1300 | دپو4 |  |  | 20:49 | 24:44 |  |  | 3:55 | 70232.1702 | 3.0638 | انتقال به 30
12 | B | 25 |  |  |  | سجاد رضوی | 1150 | AB-01 | پیت77 | B24 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 23896 | 119480 | 5 | 1150 | 1177 |  | 1300 | دپو4 |  |  | 20:54 | 22:20 |  |  | 1:26 | 83358.1395 | 3.4884 | تک شیفت
13 | B | 53 | مایلز49 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 73 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | B38 | 25324 | 20 | [10 empty] | 506480 | 20 | 1200 | 1222 |  | 1000 | دپوباطله |  | 0 | 20:20 | 27:35 |  |  | 7:15 | 69859.3103 | 2.7586
14 | B | 81 | مایلز75 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 99 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | B38 | 24354 | 18 | [10 empty] | 438372 | 18 | 1200 | 1222 |  | 1000 | دپوباطله |  | 0 | 20:25 | 27:41 |  |  | 7:16 | 60326.422 | 2.4771
15 | B | 30 | مایلز26 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 50 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | B38 | 25970 | 20 | [10 empty] | 519400 | 20 | 1200 | 1222 |  | 1000 | دپوباطله |  | 0 | 20:34 | 27:46 |  |  | 7:12 | 72138.8889 | 2.7778
16 | B | 33 | مایلز29 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 53 | تیمور اسماعیلزاده | 1200 |  | پله500 | B38 | 24907 | 18 | [10 empty] | 448326 | 18 | 1200 | 1222 |  | 1000 | دپوباطله |  |  | 20:40 | 27:46 |  |  | 7:06 | 63144.507 | 2.5352
17 | B | [21 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | B | 14 | مایلز11 | زنده روح | 25ع255 ایران 35 | زنده روح | 1180 |  | بالایپیت2 | B30 | 27271 | 21 | [10 empty] | 572691 | 21 | 1180 | 1222 |  | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 20:10 | 27:38 |  | 1:00 | 6:28 | #DIV/0! | 3.2474
19 | B | 76 | مایلز71 | یحیی زنده روح | 25ع255 ایران 95 | یحیی زنده روح | 1180 |  | بالایپیت2 | B30 | 25438 | 21 | [10 empty] | 534198 | 21 | 1180 | 1222 |  | 1600 | دپوباطله |  |  | 20:19 | 27:43 |  | 1:00 | 6:24 | 83468.4375 | 3.2812
20 | B | 28 | مایلز24 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 48 | تیمور اسماعیلزاده | 1180 |  | بالایپیت2 | B30 | 28722 | 8 | [10 empty] | 229776 | 8 | 1180 | 1222 |  | 1600 | دپوباطله |  | 0 | 20:32 | 24:12 |  | 1:00 | 2:40 | 86166 | 3
21 | B | 44 | مایلز40 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 64 | تیمور اسماعیلزاده | 1180 |  | بالایپیت2 | B30 | 22923 | 7 | [10 empty] | 160461 | 7 | 1180 | 1222 |  | 1600 | دپوباطله |  |  | 25:18 | 27:26 |  | 2:00 | 0:08 | 1203457.5 | 52.5
22 | B | 63 | مایلز59 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 83 | تیمور اسماعیلزاده | 1180 |  | بالایپیت2 | B30 | 24800 | 7 | [10 empty] | 173600 | 7 | 1180 | 1222 |  | 1600 | دپوباطله |  |  | 25:22 | 27:31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | B | [22 empty] | 0 | [13 empty] | #DIV/0!
24 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
25 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
26 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
27 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
28 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
29 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
30 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
31 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
32 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
33 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
34 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
35 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
36 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
37 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
38 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
39 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
40 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
41 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
42 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
43 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
44 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
45 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
46 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
47 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
48 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
49 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
50 | B | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
جمع شیفت | [10 empty] | 1490248 | 218 | 162435 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98744 | 24810844 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.5021 | 38.2819 | 1.9583 | 2.75 | 249:34 | 0
شیفت C
گزارش عملکرد روزانه کامیون ها
ردیف | شیفت کاری | کد دستگاه | مدل دستگاه | نام پیمانکار | شماره پلاک | نام راننده | تراز پله | بلوک انفجاری | موقعیت بارگیری | دستگاه بارکننده | نوع بار | [7 empty] | تناژ ماده معدنی بر اساس باسکول |  |  |  | تناژ کل حمل شده | ارتفاع و فاصله حمل |  |  |  |  | سوخت مصرفی |  | ساعت کار |  |  |  |  | تناژ بر ساعت | سرویس بر ساعت | توضیحات
[29 empty] | سوخت مصرفی | شاخص سوخت
[11 empty] | باطله |  | شن |  | ماده معدنی |  |  |  | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | درجه 4 |  | لول بارگیری | لول دامپ | ارتفاع حمل | فاصله حمل | محل تخلیه |  |  | شروع | پایان | توقفات |  | کارکرد مفید
[11 empty] | تناژ | سرویس | تناژ | سرویس | درجه 1 | درجه2 | درجه 3 | درجه 4 | [14 empty] | مکانیکی | آماده بکار
1 | C | 12 | مایلز9 | سیدابوالفضل طباطبایی | 25ع255 ایران 33 | سیدابوالفضل طباطبایی | 1136 |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 2563 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.00039017 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 7689 | 0:00
2 | C | 13 | مایلز10 | عارف عارفی | 25ع255 ایران 34 | عارف عارفی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 6 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.16667 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 432:00 | 0:00
3 | C | 14 | مایلز11 | زنده روح | 25ع255 ایران 35 | زنده روح |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 7 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.14286 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 504:00 | 0:00
4 | C | 15 | مایلز12 | زنده روح | 25ع255 ایران 36 | زنده روح |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 8 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.125 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 576:00 | 0:00
5 | C | 16 | مایلز13 | سید مهدی طباطبایی | 25ع255 ایران 37 | سید مهدی طباطبایی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 9 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.11111 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 648:00 | 0:00
6 | C | 17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 10 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.1 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 720:00 | 0:00
7 | C | 18 | مایلز15 | حسن قاسمی | 25ع255 ایران 39 | حسن قاسمی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 11 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.090909 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 792:00 | 0:00
8 | C | 19 | [6 empty] | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 12 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.083333 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 864:00 | 0:00
9 | C | 20 | مایلز16 | سید شهاب | 25ع255 ایران 40 | سید شهاب |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 13 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.076923 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 936:00 | 0:00
10 | C | 21 | مایلز17 | محمد علی یعقوبی | 25ع255 ایران 41 | محمد علی یعقوبی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 14 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.071429 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 1008:00 | 0:00
11 | C | 22 | مایلز18 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 42 | سجاد رضوی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 15 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.066667 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 1080:00 | 0:00
12 | C | 23 | مایلز19 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 43 | رویان مهر البرز |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 16 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.0625 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 1152:00 | 0:00
13 | C | 24 | مایلز20 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 44 | سجاد رضوی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 17 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.058824 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 1224:00 | 0:00
14 | C | 25 | مایلز21 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 45 | سجاد رضوی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  | 18 | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | 0.055556 | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 1296:00 | 0:00
15 | C | 26 | مایلز22 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 46 | سجاد رضوی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
16 | C | 27 | مایلز23 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 47 | رویان مهر البرز |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
17 | C | 28 | مایلز24 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 48 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
18 | C | 29 | مایلز25 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 49 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
19 | C | 30 | مایلز26 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 50 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
20 | C | 31 | مایلز27 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 51 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
21 | C | 32 | مایلز28 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 52 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
22 | C | 33 | مایلز29 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 53 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
23 | C | 34 | مایلز30 | ناصر آقابابایی | 25ع255 ایران 54 | ناصر آقابابایی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
24 | C | 35 | مایلز31 | ابراهیم خانی | 25ع255 ایران 55 | ابراهیم خانی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
25 | C | 36 | مایلز32 | ابراهیم خانی(علی) | 25ع255 ایران 56 | ابراهیم خانی(علی) |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
26 | C | 37 | مایلز33 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 57 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
27 | C | 38 | مایلز34 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 58 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
28 | C | 39 | مایلز35 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 59 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
29 | C | 40 | مایلز36 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 60 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
30 | C | 41 | مایلز37 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 61 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
31 | C | 42 | مایلز38 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 62 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
32 | C | 43 | مایلز39 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 63 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
33 | C | 44 | مایلز40 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 64 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
34 | C | 45 | مایلز41 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 65 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
35 | C | 46 | مایلز42 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 66 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
36 | C | 47 | مایلز43 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 67 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
37 | C | 48 | مایلز44 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 68 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
38 | C | 49 | مایلز45 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 69 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
39 | C | 50 | مایلز46 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 70 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
40 | C | 51 | مایلز47 | سید عیسی طباطبایی | 25ع255 ایران 71 | سید عیسی طباطبایی |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
41 | C | 52 | مایلز48 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 72 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
42 | C | 53 | مایلز49 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 73 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
43 | C | 54 | مایلز50 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 74 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
44 | C | 55 | مایلز51 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 75 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
45 | C | 56 | مایلز52 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 76 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
46 | C | 57 | مایلز53 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 77 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
47 | C | 58 | مایلز54 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 78 | تیمور اسماعیلزاده |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
48 | C | 59 | مایلز55 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 79 | رویان مهر البرز |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
49 | C | 60 | مایلز56 | زنده روح | 25ع255 ایران 80 | زنده روح |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
50 | C | 61 | مایلز57 | قربانپور | 25ع255 ایران 81 | قربانپور |  |  | شمال غرب | [9 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 25 |  | 15 |  | 1 | #DIV/0! | 8:00 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
جمع شیفت | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 2719 | [5 empty] | 50 | #DIV/0! | 16.6667 | 39.5833 | 4.1667 | 2.0833 | 16.6667 | 8157 | 0
بولدوزر
شیفت A
کارکرد بولدوزر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
B1 | تیمور | Zl50 | حمید امانی | 0 | دپو باطله | 0 |  |  | 10:00 | 0 | -0.41667 | تسطیح دپو
B2 | نور الدین | XY65 | محمد | 0 | دپو ماسه | 0 | 7:00 | 19:00 | 0:00 | 1:20 | 10:40 | تسطیح دپو
[11 empty] | 0:00 | تسطیح دپو
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 7:00 | 19:00 | 10:00
شیفت B
کارکرد بولدوزر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
B1 | تیمور | Zl50 | حمید امانی | 0 | دپو باطله | 0 |  |  | 10:00 |  | -0.41667 | تسطیح دپو
B2 | نور الدین | XY65 | محمد | 0 | دپو ماسه | 0 | 20:00 | 28:00 | 0:00 | 0 | 8:00 | تسطیح دپو
[11 empty] | 0:00 | تسطیح دپو
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 20:00 | 28:00 | 10:00
شیفت C
کارکرد بولدوزر در معدن
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | علت توقف عملیاتی | شرح فعالیت
G1 | دوست محمدی | XY65 | محمد | 0 |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0
G2 | کریمی | XY66 | محمد | 0 |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
شیفت A
کارکرد لودر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
L1 | تیمور اسماعیل زاده | XY66 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 | 7:00 | 19:00 |  | 1:20 | 10:40 | تسطیح دپو بارگیری بار کیانی
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 | 7:00 | 19:00 | 0:00 | 1:30 | 10:30 | تسطیع دپو - و تمیز کردن جاده
0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 14:00 | 38:00 | 0:00
شیفت B
کارکرد لودر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
L1 | تیمور اسماعیل زاده | XY66 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 | 20:00 | 27:50 |  |  | 7:50 | تسطیح ذپو
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 | 20:00 | 26:00 | 0:00 |  | 6:00 | تسطیح ذپو
0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 40:00 | 53:50 | 0:00
شیفت C
کارکرد لودر
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | علت توقف عملیاتی | شرح فعالیت
G2 | کریمی | XY66 | محمد | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
G2 | کریمی | XY66 | محمد | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | تسطیح دپو و جاده
0 | 0 | 0 | تیمور اسماعیل زاده | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | تسطیح جاده
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
شیفت A
کارکرد گریدر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
G1 | دوست محمدی | XY65 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 |  |  | 10:00 |  |  | تمیز کاری
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 | [5 empty] | تسطیح ذپو
0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:00
شیفت B
کارکرد گریدر در معدن
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی | کارکرد مفید | شرح فعالیت
G1 | دوست محمدی | XY65 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 |  |  | 10:00 |  | -0.41667 | تسطیح ذپو
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | دپو باطله | 0 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | تسطیح ذپو
0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:00
شیفت C
کارکرد گریدر
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | علت توقف عملیاتی | شرح فعالیت
G2 | کریمی | XY66 | محمد |  |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
L1 | تیمور اسماعیل زاده | XY66 | محمد
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
شیفت A
کارکرد دیگر ماشین آلات در معدن - آب پاش - تدارکات- جرثقیل - غلطک - و غیره
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | کارکرد مفید | علت توقف عملیاتی |  | شرح فعالیت
T1 | تیمور اسماعیل زاده | تراکتور | محمد | 0 | معدن | 0 | 7:00 | 19:00 | 0:00 | 1:00 | 11:00 | سوخت رسانی ناوگان در محل |  | سوخت رسانی ناوگان در محل
AB | علیرضا | 0 | تانکر آبپاش | 0 | معدن | 0 | 7:00 | 16:20 | 0:00 | 1:00 | 8:20 |  |  | آبپاشی و آبرسانی به دستگاه حفاری
jenrat | معدن | 0 | سید اسلام طباطبایی | 0 | معدن | 0 | 7:00 | 19:00 | 0:00 |  | 12:00 |  |  | ژنراتور معدن - تولید برق
B4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
B6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
G2 | کریمی | XY66 | محمد | [7 empty] | 0:00
B8 | [10 empty] | 0:00
B9 | [10 empty] | 0:00
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | [7 empty] | 0:00
B11 | [10 empty] | 0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 21:00 | 54:20 | 0:00
شیفت B
کارکرد دیگر ماشین آلات در معدن - آب پاش - تدارکات- جرثقیل - غلطک - و غیره
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | کارکرد مفید | علت توقف عملیاتی |  | شرح فعالیت
T1 | تیمور اسماعیل زاده | تراکتور | محمد | 0 | معدن | 0 | 20:00 | 25:00 | 0:00 |  | 5:00 | سوخت رسانی ناوگان در محل |  | سوخت رسانی ناوگان در محل
AB | علیرضا | 0 | تانکر آبپاش | 0 | معدن | 0 |  |  | 12:00 |  | -0.5
jenrat | معدن | 0 | سید اسلام طباطبایی | 0 | معدن | 0 | 19:00 | 31:00 | 0:00 |  | 12:00 |  |  | ژنراتور معدن - تولید برق
B4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
B6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:00
G2 | کریمی | XY66 | محمد | [7 empty] | 0:00
B8 | [10 empty] | 0:00
B9 | [10 empty] | 0:00
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | [7 empty] | 0:00
B11 | [10 empty] | 0:00
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 39:00 | 56:00 | 12:00
شیفت C
کارکرد دیگر ماشین آلات در معدن - آب پاش - تدارکات- جرثقیل - غلطک - و غیره
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده | شماره بلوک | محل فعالیت | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | علت توقف عملیاتی | شرح فعالیت
B1 | تیمور | Zl50 | حمید امانی | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | سوخت رسانی ناوگان در محل
B2 | نور الدین | XY65 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | آبپاشی جاده ها - تامین آب دستگاه های مغزه گیری
G2 | کریمی | XY66 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | تامین برق تک فاز و سه فاز مورد نیاز معدن
B4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | کار نکرد
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | کار نکرد
B6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نا مشخص | کار نکرد
G2 | کریمی | XY66 | محمد | [7 empty] | کار نکرد
B8 | [10 empty] | کار نکرد
B9 | [10 empty] | کار نکرد
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | [7 empty] | کار نکرد
B11 | [10 empty] | کار نکرد
[5 empty] | جمع شیفت | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
شیفت A
کارکرد دستگاه حفاری دریل واگن
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نام رگه | قطر حفاری (mm) | تعداد چال | متراژ حفاری | Burden (m) | Spacing (m) | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف عملیاتی |  | توقف مکانیکی |  | کارکرد مفید |  |  | علت توقف عملیاتی |  | شرح فعالیت
D1 | تیمور اسماعیل زاده | 0 | حسین عبدی | 1160 | 0 | 75 | 3 | 14 | 3 | 3 | 200 | 7:00 | 19:00 | 1:00 |  | 10:00 |  | 1:00 |  |  | انفجار در معدن ومرخصی
D2 | تیمور اسماعیل زاده | 0 | سجاد عبدی | 1200 | 0 | 75 | 12 | 11 | 3 | 3 | 200 | 7:00 | 19:00 | 1:00 |  |  |  | 11:00
G2 | کریمی | XY66 | محمد | [11 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
B4 | [14 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | [11 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
[6 empty] | جمع شیفت | 15 | 25 |  |  | 400 | 14:00 | 38:00 | 2:00
شیفت B
کارکرد دستگاه حفاری دریل واگن
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نام رگه | قطر حفاری (mm) | تعداد چال | متراژ حفاری | Burden (m) | Spacing (m) | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت شروع | ساعت پایان | توقف عملیاتی |  | توقف مکانیکی |  | کارکرد مفید |  |  | علت توقف عملیاتی |  | شرح فعالیت
D1 | تیمور اسماعیل زاده | 0 | حسین عبدی | 1160 | 0 | [15 empty] | انفجار در معدن ومرخصی
D2 | تیمور اسماعیل زاده | 0 | سجاد عبدی | 1200 | 0
G2 | کریمی | XY66 | محمد | [11 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
B4 | [14 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد | [11 empty] | نبود جای کار | [5 empty] | نبود جای کار
[6 empty] | جمع شیفت | 0 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
شیفت C
کارکرد دستگاه حفاری دریل واگن
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نام رگه | قطر حفاری (mm) | تعداد چال | متراژ حفاری | Burden (m) | Spacing (m) | سوختگیری گازوئیل (L) | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقفات عملیاتی | علت توقف عملیاتی |  |  | شرح فعالیت
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نبود جای کار
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | نبود جای کار
0 | 0 | 0 | [12 empty] | نبود جای کار
0 | 0 | 0 | [12 empty] | نبود جای کار
0 | 0 | 0 | [12 empty] | نبود جای کار
[6 empty] | جمع شیفت | 0 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00
گزارش آتشباریهای انجام شده در این روز
شماره آتشباری | کد پیمانکار استخراج | مجری آتشباری | شماره بلوک | رگه | قطر حفاری (mm) | تعداد چال | عمق متوسط چالها (m) | Burden (m) | Spacing (m) | کل متراژ چالها (m) | آنفو (Kg) | آنفو سنگین (Kg) |  | امولایت (Kg) |  | بوستر (عدد) |  | چاشنی معمولی (عدد) |  |  | کردتکس (m) | چاشنی نانل (عدد) | رله تاخیری یا PC (عدد) |  | پاوردک (عدد) | حجم سنگ انفجاری |  | خرج ویژه (g/m3)
[5 empty] | جمع روز | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
شیفت A
دستگاه حفاری اکتشافی
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نوع حفاری | شروع حفاری | پایان حفاری | متراژ حفاری | سوختگیری | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی |  | علت توقف عملیاتی |  |  | شرح فعالیت
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | جمع روز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
شیفت B
دستگاه حفاری اکتشافی
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نوع حفاری | شروع حفاری | پایان حفاری | متراژ حفاری | سوختگیری | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی |  | علت توقف عملیاتی |  |  | شرح فعالیت
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | جمع روز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
شیفت C
دستگاه حفاری اکتشافی
کد دستگاه | کد پیمانکار | مدل دستگاه | نام اپراتور | شماره بلوک | نوع حفاری | شروع حفاری | پایان حفاری | متراژ حفاری | سوختگیری | ساعت کارکرد | توقف مکانیکی | توقف عملیاتی |  | علت توقف عملیاتی |  |  | شرح فعالیت
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | جمع روز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## کامیون
گزارش کار تکی کامیون ها
[5 empty] | کد کامیون |  |  | 7
روز | تعداد سرویس | تناژ بارگیری شده | دستگاه بار کننده | لول بارگیری | ارتفاع حمل | لول دامپ | فاصله حمل | سوخت مصرفی | شاخص سوخت | کارکرد مفید | مجموع توقفات | تناژ بر ساعت | سرویس بر ساعت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
جمع ماه

## بیل
گزارش کاربیل مکانیکی
[5 empty] | کد بیل |  |  | بیل 320 جدید اسدی
روز | محل فعالیت | پاکت ساعتی | پاکت تنی | پیکور ساعتی | پیکور تنی | تناژ بارگیری شده | تناژ پیکوری | سوخت مصرفی | کارکر مفید | مجموع توقفات مکانیکی | مجموع توقفات عملیاتی | شاخص سوخت | تناژ برساعت

## بلوک انفجاری
گزارش بار حمل شده از بلوک انفجاری |  |  |  |  | AB01 |  |  | تاریخ شروع بارگیری
1404/08/01
ردیف | تاریخ | شیفت کاری | سرویس ماده معدنی |  |  |  | باطله | مجموع تناژ ماده معدنی | مجموع تناژ باطله
|  |  | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | درجه 4
1 | 1404/08/01 | روز
|  | شب | [8 empty] | 1
>AB01<
2 | 1404/08/02 | روز | [8 empty] | >1<
0
شب
3 | 1404/08/03 | روز
شب
4 | 1404/08/04 | روز
شب
5 | 1404/08/05 | روز
شب
6 | 1404/08/06 | روز
شب
7 | 1404/08/07 | روز
شب
8 | 1404/08/08 | روز
شب
9 | 1404/08/09 | روز
شب
10 | 1404/08/10 | روز
شب
11 | 1404/08/11 | روز
شب
12 | 1404/08/12 | روز
شب
13 | 1404/08/13 | روز
شب
14 | 1404/08/14 | روز
شب
15 | 1404/08/15 | روز
شب
16 | 1404/08/16 | روز
شب
17 | 1404/08/17 | روز
شب
18 | 1404/08/18 | روز
شب
19 | 1404/08/19 | روز
شب
20 | 1404/08/20 | روز
شب
21 | 1404/08/21 | روز
شب
22 | 1404/08/22 | روز
شب
23 | 1404/08/23 | روز
شب
24 | 1404/08/24 | روز
شب
25 | 1404/08/25 | روز
شب
26 | 1404/08/26 | روز
شب
27 | 1404/08/27 | روز
شب
28 | 1404/08/28 | روز
شب
29 | 1404/08/29 | روز
شب
30 | 1404/08/30 | روز
شب
31 | 1404/08/31 | روز
شب
مجموع
1396320
[9 empty] | 1396320 | 1

## REf
کد دستگاه | مدل دستگاه | نام پیمانکار | شماره پلاک | نام راننده
4 | مایلر | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 25 | تیمور اسماعیل زاده |  |  |  |  | لطفا بدون هماهنگی ستونی را حذف یا اضافه نکنید
5 | مایلر | فروتن انصاری | 25ع255 ایران 26 | فروتن انصاری
6 | مایلز3 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 27 | تیمور اسماعیلزاده
- | - | - | - | -
7 | مایلز4 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 28 | تیمور اسماعیلزاده
8 | مایلز5 | رمضان لهرابی | 25ع255 ایران 29 | رمضان لهرابی
9 | مایلز6 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 30 | تیمور اسماعیلزاده
10 | مایلز7 | رضا لهرابی | 25ع255 ایران 31 | رضا لهرابی
11 | مایلز8 | محمد حسین باقری | 25ع255 ایران 32 | محمد حسین باقری
12 | مایلز9 | سیدابوالفضل طباطبایی | 25ع255 ایران 33 | سیدابوالفضل طباطبایی
13 | مایلز10 | عارف عارفی | 25ع255 ایران 34 | عارف عارفی
14 | مایلز11 | زنده روح | 25ع255 ایران 35 | زنده روح
15 | مایلز12 | زنده روح | 25ع255 ایران 36 | زنده روح
16 | مایلز13 | سید مهدی طباطبایی | 25ع255 ایران 37 | سید مهدی طباطبایی
17 | مایلز14 | رحمت یعقوبی | 25ع255 ایران 38 | رحمت یعقوبی
18 | مایلز15 | حسن قاسمی | 25ع255 ایران 39 | حسن قاسمی
20 | مایلز16 | سید شهاب | 25ع255 ایران 40 | سید شهاب
21 | مایلز17 | محمد علی یعقوبی | 25ع255 ایران 41 | محمد علی یعقوبی
22 | مایلز18 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 42 | سجاد رضوی
23 | مایلز19 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 43 | رویان مهر البرز
24 | مایلز20 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 44 | سجاد رضوی
25 | مایلز21 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 45 | سجاد رضوی
26 | مایلز22 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 46 | سجاد رضوی
27 | مایلز23 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 47 | رویان مهر البرز
28 | مایلز24 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 48 | تیمور اسماعیلزاده
29 | مایلز25 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 49 | تیمور اسماعیلزاده
30 | مایلز26 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 50 | تیمور اسماعیلزاده
31 | مایلز27 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 51 | تیمور اسماعیلزاده
32 | مایلز28 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 52 | تیمور اسماعیلزاده
33 | مایلز29 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 53 | تیمور اسماعیلزاده
34 | مایلز30 | ناصر آقابابایی | 25ع255 ایران 54 | ناصر آقابابایی
35 | مایلز31 | ابراهیم خانی | 25ع255 ایران 55 | ابراهیم خانی
36 | مایلز32 | ابراهیم خانی(علی) | 25ع255 ایران 56 | ابراهیم خانی(علی)
37 | مایلز33 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 57 | تیمور اسماعیلزاده
38 | مایلز34 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 58 | تیمور اسماعیلزاده
39 | مایلز35 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 59 | تیمور اسماعیلزاده
40 | مایلز36 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 60 | تیمور اسماعیلزاده
41 | مایلز37 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 61 | تیمور اسماعیلزاده
42 | مایلز38 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 62 | تیمور اسماعیلزاده
43 | مایلز39 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 63 | تیمور اسماعیلزاده
44 | مایلز40 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 64 | تیمور اسماعیلزاده
45 | مایلز41 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 65 | تیمور اسماعیلزاده
46 | مایلز42 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 66 | تیمور اسماعیلزاده
47 | مایلز43 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 67 | تیمور اسماعیلزاده
48 | مایلز44 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 68 | تیمور اسماعیلزاده
49 | مایلز45 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 69 | تیمور اسماعیلزاده
50 | مایلز46 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 70 | تیمور اسماعیلزاده
51 | مایلز47 | سید عیسی طباطبایی | 25ع255 ایران 71 | سید عیسی طباطبایی
52 | مایلز48 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 72 | تیمور اسماعیلزاده
53 | مایلز49 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 73 | تیمور اسماعیلزاده
54 | مایلز50 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 74 | تیمور اسماعیلزاده
55 | مایلز51 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 75 | تیمور اسماعیلزاده
56 | مایلز52 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 76 | تیمور اسماعیلزاده
57 | مایلز53 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 77 | تیمور اسماعیلزاده
58 | مایلز54 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 78 | تیمور اسماعیلزاده
59 | مایلز55 | رویان مهر البرز | 25ع255 ایران 79 | رویان مهر البرز
60 | مایلز56 | زنده روح | 25ع255 ایران 80 | زنده روح
61 | مایلز57 | قربانپور | 25ع255 ایران 81 | قربانپور
62 | مایلز58 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 82 | تیمور اسماعیلزاده
63 | مایلز59 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 83 | تیمور اسماعیلزاده
64 | مایلز60 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 84 | تیمور اسماعیلزاده
65 | مایلز61 | سیدعباس طباطبایی | 25ع255 ایران 85 | سیدعباس طباطبایی
66 | مایلز62 | مسلم اکبری | 25ع255 ایران 86 | مسلم اکبری
67 | مایلز63 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 87 | تیمور اسماعیلزاده
68 | مایلز64 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 88 | تیمور اسماعیلزاده
69 | مایلز65 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 89 | تیمور اسماعیلزاده
71 | مایلز66 | مهدی حسین زاده | 25ع255 ایران 90 | مهدی حسین زاده
72 | مایلز67 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 91 | تیمور اسماعیلزاده
73 | مایلز68 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 92 | تیمور اسماعیلزاده
74 | مایلز69 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 93 | تیمور اسماعیلزاده
75 | مایلز70 | یحیی زنده روح | 25ع255 ایران 94 | یحیی زنده روح
76 | مایلز71 | یحیی زنده روح | 25ع255 ایران 95 | یحیی زنده روح
77 | مایلز72 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 96 | تیمور اسماعیلزاده
78 | مایلز73 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 97 | سجاد رضوی
79 | مایلز74 | سجاد رضوی | 25ع255 ایران 98 | سجاد رضوی
81 | مایلز75 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 99 | تیمور اسماعیلزاده
82 | مایلز76 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 100 | تیمور اسماعیلزاده
83 | مایلز77 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 101 | تیمور اسماعیلزاده
84 | مایلز78 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 102 | تیمور اسماعیلزاده
85 | مایلز79 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 103 | تیمور اسماعیلزاده
88 | مایلز80 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 104 | تیمور اسماعیلزاده
86 | مایلز80 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 104 | تیمور اسماعیلزاده
87 | مایلز81 | تیمور اسماعیلزاده | 25ع255 ایران 105 | تیمور اسماعیلزاده
[5 empty] | کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده
[5 empty] | B1 | تیمور | Zl50 | حمید امانی
[5 empty] | B2 | نور الدین | XY65 | محمد
[5 empty] | L1 | تیمور اسماعیل زاده | XY66 | محمد
[5 empty] | L2 | نورالدین طباطبایی | XY67 | محمد
[5 empty] | G1 | دوست محمدی | XY65 | محمد
[5 empty] | G2 | کریمی | XY66 | محمد
[5 empty] | jenrat | معدن |  | سید اسلام طباطبایی
[5 empty] | D1 | تیمور اسماعیل زاده |  | حسین عبدی
[5 empty] | D2 | تیمور اسماعیل زاده |  | سجاد عبدی
[5 empty] | AB | علیرضا |  | تانکر آبپاش
[5 empty] | T1 | تیمور اسماعیل زاده | تراکتور | محمد
[5 empty] | G | نور الدین | XY67 | محمد
کد دستگاه | نام پیمانکار | مدل دستگاه | نام راننده
L1 | تیمور | Zl50 | حمید امانی
L2 | نور الدین | XY65 | محمد
[6 empty] | Blok Enfejari |  | بیل 340 |  | 1
[6 empty] | - |  | بیل 350 هیتاچی |  | 2 | 1
[6 empty] | AB01 |  | بیل 330 تیمور |  | 3 | 2
[6 empty] | AB02 |  | B(19)-320 |  | 4 | 3
[6 empty] | - |  | عباس عرب |  | 5 | 4
[6 empty] | AB03 |  | 220 رحیم عرب |  | 6 | 5
[6 empty] | AB04 |  | 320 قدیمی |  | 7 | 6
[6 empty] | AB05 |  | B25 بیل الله بخشی |  | 8 | 7
[6 empty] | AB06 |  | بیل 320 جدید اسدی |  | 9 | 8
[6 empty] | AB07 |  | بیل 320 قدیم اسدی |  | 10 | 9
[6 empty] | AB08 |  | B27(360 دلتا) |  | 11 | 10
[6 empty] | AB09 |  | بیل B22 نیشابوری |  | 12 | 11
[6 empty] | AB10 |  | بیل 320 تقی |  | 13 | 12
[6 empty] | AB11 |  | بیل B26 دلتا 360 تیمور |  | 14 | 13
[6 empty] | AB12 |  | B17 |  | 15 | 14
[6 empty] | AB13 |  | B24 تیمور 360 |  | 16 | 15
[6 empty] | AB14 |  | بیل B31 |  | 17 | 16
[6 empty] | AB15 |  | بیل B23(اسدی) |  | 18 | 17
[6 empty] | AB16 |  | بیل (330 هیوندا) B28 |  | 19 | 18
[6 empty] | AB17 |  | بیل (360 دلتا) B29 |  | 20 | 19
[6 empty] | AB18 |  | بیل (340 هیوندا)B30 |  | 21 | 20
[6 empty] | AB19 |  | بیل B32 (نورالدین) |  | 22 | 21
[6 empty] | AB20 |  | بیل B33- (470) |  | 23 | 22
[8 empty] | B34 ( دلتا 360) |  | 24 | 23
[8 empty] | B35 (شانتویی 360) |  | 25 | 24
[8 empty] | B36(330) |  | 26 | 25
[8 empty] | بیل (330 هیوندا) B38 |  | 27 | 26
[8 empty] | بیل (عرب) B39 |  | 28 | 27
[10 empty] | 29 | 28
[10 empty] | 30 | 29
[10 empty] | 31 | 30
[10 empty] | Shitlist | 31